Приложение № 14 к протоколу

МГС № 45-2014

ПРОГРАММА РАБОТЫ

Рабочей группы МГС по вопросу создания

Региональной организации по аккредитации

на 2-е полугодие 2014

1. Разработка учредительных документов Региональной организации по аккредитации:

- договора, устанавливающего права, обязанности сторон и регулирующего полномочия ассоциации,

- устава, описывающего цели и задачи ассоциации,

- анализ законодательства государств Сторон в отношении деятельности ассоциации, для определения государства, в котором наиболее предпочтительно официально зарегистрировать Региональную организацию по аккредитации.

Срок – III квартал 2014 года.

2. Подготовка перечня документов, которыми должна располагать Региональная организация по аккредитации в соответствии с документом IAF/ILAC A1:02/2014: Требования и процедуры оценки региональной группы для целей признания IAF и ILAC.

Срок – IV квартал 2014 года.

3. Разработка проекта Соглашения (соответствующего соглашениям о признании, действующих в рамках региональных организаций по аккредитации – ЕА, РАС, АРLAC, ARAC и др.), устанавливающего область взаимного признания, требования к членам Соглашения, процедурам оценки и принятия решений.

Срок – IV квартал 2014 года.

4. Разработка порядка обмена информацией по вопросам аккредитации, представляющим взаимный интерес, в том числе рассмотрение жалоб на фальсификацию сертификатов, и не признание протоколов и сертификатов государств-участников СНГ.

Срок – IV квартал 2014 года.

5. Подготовка предложений по гармонизации требований к оценщикам и техническим экспертам.

Срок – IV квартал 2014 года.

6. подготовка проекта программы работы Рабочей группы на 2015 год.

Срок – IV квартал 2014 года.