Приложение № 38 к протоколу

МГС №45-2014

Информация о выполнении (начале работ)

Плана мероприятий по реализации предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ________________________________________________________________________________________________________ - Совершенствование структуры межгосударственной стандартизации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание помощи Бюро по стандартам МГС в проведении работ по подготовке межгосударственных стандартов для принятия, регистрации и актуализации базы данных ИПС «СНГ Стандарт» (2 человека) для решения первоочередных задач по межгосударственной стандартизации | 2013 |  | Госстандарт Республики Беларусь | Направлен в распоряжение Бюро по стандартам МГС 1 специалист. По просьбе Бюро по стандартам МГС БелГИСС оказывается помощь по подготовке НД. |
|  |  | Создание МТК «Методология межгосударственной стандартизации» Подготовка и представление в Бюро по стандартам МГС документов по созданию МТК, в том числе программы работ, включающей подготовку изменений в документы Межгосударственной системы стандартизации с учетом предложений по совершенствованию: ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»; ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»; ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»; ГОСТ 1.3-2008 «Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов»; ПМГ 22-2004 «Правила разработки программы работ по межгосударственной стандартизации»; | 2013 |  | Росстандарт НОС Бюро по стандартам | На Совещании руководителей национальных органов (44-м заседании МГС) учрежден МТК «Методология межгосударственной стандартизации» (Протокол МГС №44-2023, п.16.11). На Внеочередном Совещании руководителей национальных органов принято изменение №3 ГОСТ 1.2-2009 (Протокол ВС МГС №1, п.1.2). Росстандартом размещен в АИС МГС проект новой редакции ГОСТ 1.3 Росстандартом подготовлен и размещен в АИС МГС в соответствии с рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию (Протокол №3-2014, п.2.4) проект изменения №1 ПМГ 22-2004 |
|  |  | Внесение тем по разработке ГОСТ в национальные планы стандартизации только после утверждения ПМС | постоянно |  | НОС | На Совещании руководителей национальных органов (44-м заседании МГС) принят разработанный Госстандартом Республики Беларусь Порядок опережающей разработки (актуализации) Программы работ по межгосударственной стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации (Протокол МГС №44-2013, п.14.1). |
| 2. Совершенствование работы межгосударственных технических комитетов по стандартизации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение работ по систематизации и уточнению информации о МТК (состав, область деятельности, положение, план работ, информация об активности) для оказания помощи Бюро по стандартам МГС | 2013 |  | Госстандарт Республики Казахстан НОС Бюро по стандартам | Госстандартом Республики Казахстан проводятся работы по сбору информации о составе, области деятельности, планах и активности работы МТК. Решением Внеочередного Совещания руководителей национальных органов (Протокол ВС МГС №1, п.2.5).предлагается просить Госстандарт Республики Казахстан и Госстандарт Республики Беларусь до 15.04.2014 сформировать интегрированный программный модуль и обеспечить к нему доступ на Интернет-сайте МГС для формирования базы данных МТК. По состоянию на 20.06.2014 интегрированный модуль сформирован |
| 2.2 |  | Создание Центра технической поддержки МТК | 2013-2014 |  | Госстандарт Республики Казахстан | На Внеочередном Совещании руководителей национальных органов принято решение Госстандарту Республики Казахстан: принять за основу уточненное Положение о ЦИО МГС (приложение №5) в части формирования системы информационного обеспечения деятельности МГС; доработать проект Положения с учетом высказанных замечаний и предложений и представить на очередные заседания РГ по информационным технологиям и 45-е заседание МГС; поручить Республике Казахстан начать работы по созданию системы информационного обеспечения деятельности МГС и информировать о ходе их выполнения на очередных заседаниях РГ по информационным технологиям и МГС (Протокол ВС МГС №1, п.3.2). Вопрос рассмотрен на 30-м заседании РГ по ИТ и выносится на 45-е заседание МГС. |
| 2.3 |  | Подготовка Указателя актуализированной информации об МТК | 2014 |  | Госстандарт Республики Казахстан | Формирование актуализированного Указателя МТК будет осуществляться в рамках базы данных интегрированного модуля МТК, размещенного сайте МГС. |
| 3. Совершенствование системы финансирования разработки межгосударственных стандартов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Рассмотрение вопроса об увеличении взносов государств – участников Соглашения на основании представленного Бюро по стандартам обоснования потребности в увеличении численности | 2013 |  | НОС Бюро по стандартам | На 43-м заседании МГС принято решение об увеличении с 2014 года взносов (Протокол МГС 43-2013, п.5.9). |
| 3.2 |  | Подготовка предложений по изменению подходов и формированию модели финансирования работ по межгосударственной стандартизации, включая работы по планированию и актуализации межгосударственных стандартов, в т. ч. с учетом возможного изменения структуры МГС и деятельности МТК, дополнительных источников финансирования | 2013 |  | Бюро по стандартам НОС | В соответствии с рекомендациями 3-го заседания РГ по совершенствованию (Протокол №3-2014, п.1.4) Госстандартом Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС на основе предложений Росстандарта подготовлены предложения по формированию модели финансирования Бюро по стандартам МГС (приложение №7 к протоколу ВС МГС №1-2014). Вопрос рассмотрен на 47-м заседании НТКС и выносится для рассмотрения на 45-е заседание МГС в рамках Дорожной карты по разработке перспективного облика МГС как региональной организации. |
| 3.3 |  | Подготовка обращения Председателя МГС в ЕЭК по вопросу возможности финансирования работ по межгосударственной стандартизации | 2013 |  | Росстандарт Бюро по стандартам |  |
| 4. Совершенствование информационного обеспечения разработки межгосударственных стандартов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Разработка «дорожной карты» развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации и подготовка проекта Плана первоочередных действий по развитию информационных технологий на 2013-2014 гг. | 2013 |  | Росстандарт НОС | В соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п.17.4) Росстандартом доработан проект Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации, рассмотрен на 30-м заседании РГ ИТ и представляется для принятия на 45 м заседании МГС. |
| II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ _____________________________________________________________________________________ 1. Совершенствование структуры межгосударственной стандартизации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка изменений в Положение о Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации, Положение о Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации с учетом предложений по совершенствованию | 2014-2015 |  | Бюро по стандартам Национальные органы по стандартизации государств – участников СНГ (далее – НОС) |  |
| 1.2 |  | Поэтапное проведение работ по совершенствованию структуры МГС с учетом необходимости разграничения функций по формированию и реализации технической политики | 2014-2015 |  | НОС Бюро по стандартам | На Внеочередном совещании руководителей национальных органов (Протокол ВС МГС №1, п.4.2) принято решение о проведении реформирования МГС и Бюро по стандартам в 2 этапа. На 45-е заседание МГС представляется для рассмотрения проект Дорожной карты по разработке перспективного облика МГС как региональной организации по стандартизации. |
|  |  | Реализация плана мероприятий по взаимодействию Бюро по стандартам МГС с Евразийской экономической комиссией | 2014 |  | Бюро по стандартам НОС | План мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений рассмотрен на 47-м заседание НТКС и представления для подписания на 45 заседание МГС.. |
| 2. Совершенствование работы межгосударственных технических комитетов по стандартизации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание базы данных «Реестр МТК» Создание в рамках информационных систем МГС Интернет-портала по обеспечению деятельности МТК, включающего электронные площадки для совместной работы членов МТК по разработке стандартов | 2013 2014 |  | Росстандарт Бюро по стандартам НОС | Вопрос рассматривается в рамках Дорожной карты. |
| 2.2 |  | Подготовка изменений в ПМГ 02-2008 «Типовое положение о межгосударственном техническом комитете по стандартизации» с учетом предложений по совершенствованию | 2013-2014 |  | МТК «Методология межгосударственной стандартизации» НОС Бюро по стандартам | На Внеочередном Совещании руководителей национальных органов принято изменение №1 ПМГ 02-2008 (Протокол ВС МГС №1, п.1.2). |
| 2.3 |  | Актуализация положений МТК в соответствии с новой редакцией ПМГ 02 | 2014 |  | МТК НОС |  |
| 2.4 |  | Подготовка изменений в РМГ 24-97 «Разработка стандартов межгосударственными техническими комитетами по стандартизации» с учетом предложений по совершенствованию | 2014 |  | МТК «Методология межгосударственной стандартизации» НОС Бюро по стандартам |  |
| 3. Совершенствование информационного обеспечения разработки межгосударственных стандартов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Включение МТК в число пользователей АИС МГС | 2014 |  | Росстандарт | Планируется |
| 3.2 |  | Реализация технических предложений по созданию сервисов обмена данными между АИС МГС, ИПС «СНГ Стандарт» и другими информационными системами МГС и национальных органов по стандартизации, в том числе информацией о действующих межгосударственных, национальных (государственных), европейских и международных стандартах. | 2014 |  | Госстандарт Республики Беларусь Росстандарт НОС Бюро по стандартам | Росстандартом подготовлен программный модуль для конвертации информации из АИС МГС в ИПС «СНГ Стандарт». По результатам апробирования требуется усовершенствовать процедуру экспорта данных в части обеспечения режима отбора информации на основе формируемых в АИС МГС перечней межгосударственных стандартов, принятых МГС (Протокол РГ ИТ №30-2014, п.3.3) |
| 4. Повышение компетентности экспертов в области стандартизации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение экспертов в области стандартизации, работающих в МТК |  |  | Постоянно | НОС Бюро по стандартам |  |
| 4.2 | Обучение секретарей МТК работе в АИС МГС |  |  | Постоянно | НОС Бюро по стандартам |  |
| 4.3 | Проведение семинаров-совещаний с руководителями МТК с целью разъяснения их роли и задач в межгосударственной стандартизации |  |  | Постоянно | НОС Бюро по стандартам | Росстандартом предложено провести конференцию, направленную на совершенствование деятельности МТК, с возможным участием национальных ТК (Протокол НТКС №47-2014, п.13.29). 29-30 октября 2014 года, г. Нижний Новгород |