Приложение №58 к протоколу

МГС №45-2014

ПРОГРАММА РАБОТ

По созданию системы метрологического обеспечения измерений

калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии,

а также других видов топлив

Актуализация на 2014 – 2017 г.г.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Государство-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование нового состава рабочей группы | 2014 | Россия |
| 2 | Сбор информации о национальных системах МО: | 2014 | Все страны-участники |
| 2.1 | парк средств измерений (СИ), используемых для измерений калорийности (энергии сгорания) топлива (наличие бомбовых и газовых калориметров) | 2014 | Все страны |
| 2.2 | метрологические средства, используемые для градуировки и поверки СИ | 2014 | Все страны |
| 2.3 | наличие органов по аккредитации и количество (ориентировочно) аккредитованных в стране топливных и химических лабораторий | 2014 | Все страны |
| 3 | Анализ состояния национальных систем МО измерений энергии сгорания | 2015-2016 | Россия |
| 4 | Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива | 2015-2017 | Россия, заинтересованные страны |
| 4.1 | Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания | 2015-2016 | Россия |
| 4.2 | Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания (в том числе, многопараметрических) | 2014-2015 | Россия и заинтересованные страны |
| 4.3 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив | ежегодно | Россия – провайдер МСИ |
| 5 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | 2014-2016 | Россия – пилот, Украина, Беларусь |
| 6 | Методическая помощь координатора работ (лаборатория калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») национальным метрологическим институтам в части создания или модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | 2014-2017 | Россия |

Координатор - рук. лаб. калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ученый хранитель ГЭТ 16-2010 Корчагина Елена Николаевна +7 812 323 96 39 e-mail: E.N.Korchgina@vniim.ru