Приложение № 61 к протоколу

МГС № 45-2014

ИНФОРМАЦИЯ 
О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в 
области метрологического обеспечения ИИС»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации:

Одобренные МГС редакции межгосударственных документов ГОСТ «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения» (на основе ГОСТ Р 8.642), РМГ «Система автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа» (на основе МИ 2999) и РМГ «Система автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки» (на основе МИ 3000) находятся на редактировании в издательстве «Стандартинформ».

Минэкономразвития Украины

1. Проект  РМГ «Системы автоматизированные коммерческого учета электрической энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности»:

Первая редакция документа была направлена на рассмотрение странам-членам НТКМетр 03.07.2013. Получено 4 отзыва: 2 - без замечаний (Республика Молдова, Республика Казахстан), 2 - с замечаниями (Российская Федерация, Кыргызская Республика). Составлена предварительная сводка отзывов.

Проводится доработка первой редакции документа с учетом принятых замечаний по отзывам.

2. Проведена разработка первых редакций проектов РМГ "Метрологические характеристики измерительных систем. Регламентация и контроль. Основные положения" (Взамен МИ 202-80) и РМГ "Методы расчета метрологических характеристик измерительных каналов измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов" (Взамен МИ 222-80).

Планировалось направление проектов первых редакций указанных РМГ на рассмотрение странам-членам НТКМетр в мае 2014 г.