Приложение № 32 к протоколу

МГС № 50-2016

ПРОГРАММА РАБОТ

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля

(актуализация на 2015 - 2017 годы)

| № п/п | Наименование работ | Срок разработки | Исполнитель | Ход выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартизация |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация персонала для ограниченного применения в неразрушающем контроле» (внедрение ISO 20807) | 2015 | Россия | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Общие положения» (внедрение ISO 16810) | 2015 | Украина Беларусь Узбекистан | Дополнительно разослать на отзыв в страны-участники. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и развертки» (внедрение ISO 16811) | 2016 | Украина Беларусь Узбекистан | Дополнительно разослать на отзыв в страны-участники. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций» | 2016 | Россия Казахстан | Исключить из плана. Т.к. утвержден ГОСТ 22563-2014 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» | 2016 | Россия Казахстан | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта по терминам и определениям в области теплового контроля с учетом ISO 10878 | 2016 | Россия Казахстан | Проект размещен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования» | 2015 | Россия | Проект размещен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Классификация методов» | 2016 | Россия Беларусь | Проект размещен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и размера несплошностей» (внедрение ISO 16827) | 2017 | Украина |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 1. Индикаторы качества изображения проволочного типа. Определение значения качества изображения» (внедрение ISO 19232-1) | 2015 | Украина | Проект находится в стадии разработки |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 2. Индикаторы качества изображения типа шаг/отверстие. Определение значения качества изображения» (внедрение ISO 19232-2) | 2016 | Украина | Проект находится в стадии разработки |
|  | Провести анализ состояния нормативной базы в области теплового контроля | 2016 | Россия Казахстан | Анализ проведен |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод. Технические требования к ступенчатому калибровочному образцу» (внедрение ISO 16946) | 2017 | Беларусь |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Часть 1. Характеристики и проверка приборов» (внедрение ISO 15548-1) | 2017 | Россия | Проект находится в стадии разработки |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Часть 2. Характеристики и проверка датчиков» (внедрение ISO 15548-2) | 2017 | Россия | Разработка не начата |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Часть 3. Характеристики и проверка систем» (внедрение ISO 15548-3) | 2017 | Россия | Разработка не начата |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Испытание вихревыми токами» (внедрение ISO 15549) | 2017 | Россия | Разработка не начата |
| Метрология |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Дефектоскопы ультразвуковые. Методы и средства поверки» | 2016 | Беларусь |  |
|  | Разработка проекта РМГ «Контроль неразрушающий. Контрольные образцы для ультразвукового контроля. Общие положения» | 2015 | Беларусь | Проект передан в МГС |
|  | Разработка проекта методики проведения сличений калибровочных образцов №1 ISO 2400 | 2016 | Беларусь Украина Россия Узбекистан Казахстан |  |
| Оценка соответствия |  |  |  |  |
|  | Переработка правил ПМГ 15 «Требования к лабораториям неразрушающего контроля» | 2016 | Россия Беларусь Украина Казахстан |  |