Приложение № 40 к протоколу

МГС № 50 – 2016

О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив

В соответствии с актуализированной программой работ, принятой на 39 заседании НТКМетр, в рассматриваемый период времени (май-сентябрь 2016 г.) проводились следующие работы

| № поз. Программы | Наименование работ | Выполненные работы | Страны-участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива | 2015-2017 | Россия, заинтересованные страны |
| 4.1 | Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания | В соответствии с планом Госстандартизации на 2016 год разработана первая редакция межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания. Размещена для ознакомления на сайте АИС МГС в июле 2016 | Россия |
| 4.2 | Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания | ГСО 10723-2015 – СО состава и свойств тощего угля (УТ-ВНИИМ) проходит процедуру утверждения его в качестве межгосударственного стандартного образца состава и свойств веществ и материалов в соответствии с Программой разработки МСО на 2016-2020 годы | Россия |
| 4.3 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив | Проводится сбор заявок на участие испытательных лабораторий в 2 новых раундах межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля (раунд 17) и мазута (раунд 12) | Россия – провайдер МСИ |
| 4.4 | Разработка новых нормативных документов в области калориметрии | Утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 8.914-2016 «ГСИ. Калориметры газовые. Методика поверки» с датой введения 1 февраля 2017 г. | Россия |
| 5 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | Завершены работы в рамках двусторонних сличений национальных эталонов единиц энергии сгорания России и Беларуси на образцах твердых и жидких топлив, тема КООМЕТ № 623/Ru-a/13. В 4 кв 2016 г. будет подготовлен отчет по сличениям типа В. Результаты сличений будут представлены на X международной научно-технической конференции «Метрология и измерительная техника. Метрология-2016» в г. Харькове 5-7 октября 2016 г | Россия – пилот, Республика Беларусь |
| 6 | Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | 6.1.С 4 кв. 2015 г. в России проводятся мероприятия по новой г/б теме «Совершенствование государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010) с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания». Проводятся исследования метрологических и технических характеристик калориметрической установки для сжигания высококалорийного газа (УСВГ), предназначенной, в частности, для измерений калорийности нефтяного попутного газа. В сентябре 2016 г изготовлен тепловой блок для сжигания низкокалорийных газов, который будет совмещен с установкой УСВГ. 6.2. С апреля 2016 г. на Украине начата новая 3-х летняя тема по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра. | Россия, Украина |

Координатор работ, руководитель лаборатории калориметрии ФГУП «ВНИИМ»,

к.т.н.	Е.Н. Корчагина