Приложение №34 к протоколу  
МГС №51-2017

**О реализации  
Программы работ по разработке аттестованных данных о   
физических константах и свойствах веществ и материалов  
по конкретным тематическим направлениям   
на 2016-2018 годы**

(составлена по данным Росстандарта, Минэкономразвития Украины и Азгосстандарта)

«Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016-2018 годы» (далее «Программа») принята на 48 заседании МГС (протокол МГС №48-205, п. 18.4.4).

На дату принятия Программа включала 27 тем (заданий).

На начало апреля 2017 г. В содержание Программы были внесены изменения, зафиксированные в протоколе МГС № 50-2016: были внесены 4 новые темы, предложенные Государственным комитетом Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патенту (см. Приложение № 35 к протоколу МГС) и число тем увеличилось до 31 темы.

На 50-м заседании МГС были утверждены в категории СТД проекты 9 таблиц ССД СНГ, представленных в 2016 г. Россией. Таким образом, число тем, запланированных к последующему принятию, составляет 22, из них 9 тем принятие запланировано на 2017 год, 13 тем – на 2018 год.

С учетом проведенного обсуждения просить национальные органы Азербайджанской Республики и Украины разместить в АИС МГС к 01.09.2017 г. проекты таблиц, предусмотренных Программой.

Просить специалистов стран дать замечания к представленным проектам к 15.10.2017 г.