#### Приложение № 16 к протоколу

МГС № 53-2018

План мероприятий 
по проведению 7-го конкурса на соискание

- Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг

| #### Срок исполнения | #### Наименование мероприятий | # Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап – 2018 год |  |  |
| июнь | Объявление конкурса. Установление величины организационного взноса. Утверждение сметы статей доходов и расходов на проведение конкурса | МГС (на заседании). Бюро по стандартам МГС |
| июль | Опубликование объявления в СМИ о проведении конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ |
| июль - август | ## Определение экспертов Премии СНГ 2019 | Национальные органы государств-участников СНГ |
| июль - август | # Формирование состава Жюри конкурса | Бюро по стандартам МГС по предложениям в соответствии с Положением о Премии |
| июль - сентябрь | Представление заявок на участие в конкурсе в национальные органы государств-участников СНГ | Организации (предприятия) государств-участников СНГ |
| октябрь - ноябрь | Проведение экспертизы материалов конкурсантов и определение претендентов для участия во втором этапе конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ |
| ноябрь-декабрь | Утверждение состава Жюри конкурса и экспертных комиссий (экспертов Премии) | МГС (на Совещании руководителей национальных органов) |
| декабрь | Представление претендентов для участия во втором этапе конкурса в Бюро по стандартам МГС | Национальные органы государств-участников СНГ |
| 2-й этап – 2019 год |  |  |
| январь | Формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов | Претенденты для участия во втором этапе конкурса государств-участников СНГ, Бюро по стандартам МГС. |
| январь - апрель | Проведение экспертизы материалов претендентов участвующих во втором этапе конкурса | Бюро по стандартам МГС, Комиссии из экспертов Премии |
| февраль | Подготовка экспертов Премии | Бюро по стандартам МГС |
| май - июнь | Подготовка проекта решения по составу лауреатов и дипломантов конкурса и представление его Жюри конкурса и МГС | Бюро по стандартам МГС |
| июль – первая декада сентября | Проведение экспертизы на местах претендентов на звание лауреатов и дипломантов конкурса | Бюро по стандартам МГС, Комиссии из экспертов Премии |
| ноябрь | Оформление и рассылка экспертных заключений для конкурсантов | Бюро по стандартам МГС |
| ноябрь/декабрь | ### Подготовка проекта решения по составу лауреатов и дипломантов конкурса и представление его Жюри конкурса и МГС (на Совещание руководителей национальных органов) | Бюро по стандартам МГС |
| ноябрь 2019/ январь 2020 | ### Рассмотрение проекта решения Жюри по составу лауреатов и дипломантов конкурса | Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ |
| декабрь 2019/ март 2020 | Принятие решения о присуждении Премий по итогам конкурса | ##### Экономический совет СНГ |
| ### 2020 год |  |  |
| Срок и порядок проведения – по специальной программе | Церемония награждения лауреатов Премии и дипломантов конкурса | ### Экономический совет СНГ Бюро по стандартам МГС |
| После церемонии награждения | Составление отчета о расходовании средств Фонда конкурса и анализ выполнения работ по всем этапам проведения конкурса | ### Бюро по стандартам МГС |
|  | Утверждение отчета о расходовании средств Фонда конкурса | ### Жюри конкурса |