Приложение №28

к протоколу МГС № 53-2018

Уточненный План деятельности  
РГ МТК на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача** | **Срок**  **выполнения** | **Результат** |
| 1 | **Проведение заседаний РГ МТК в 2018 году:**  1.1 Очное заседание  1.2 Web-конференция  1.3 Очное заседание | 09.04.2018  сентябрь 2018  ноябрь 2018 | Протоколы заседаний РГ МТК |
| 2 | **Актуализация информации об МТК.**  2.1 Формирование перечня МТК, соответствующего критерию ГОСТ 1.4  2.2 Утверждение актуализированной редакции Указателя МТК | 01.04.2018  30.06.2018 | Перечень МТК для согласования на 55-м НТКС и утверждения на 53-м МГС (п.8.1. Протокола 50-го заседания МГС) |
| 3 | **Процедуры работы МТК**  3.1 Подготовка и обобщение предложений от национальных органов по внесению изменений в основополагающие документы по стандартизации  3.2 Разработка типового проекта Положения МТК | 01.04.2018  01.08.2018 | Предложения о внесении изменений в основополагающие стандарты (п.9.3, протокола 52 заседания МГС);  Предложения по внесению изменений и дополнений в состав и структуру МТК. (п.8.1.3-8.1.5 Протокола 50-го заседания МГС) |
| 4 | **Обмен наилучшими практиками по оценке эффективности деятельности МТК.**  Разработка унифицированных показателей оценки эффективности деятельности МТК на основе направленных предложений национальных органов | 01.09.2018 | Проект унифицированных показателей оценки эффективности деятельности МТК |
| 5 | **Унификация отчётных документов МТК.**  Разработка типовой формы годового отчёта о деятельности МТК, порядка его заполнения и предоставления | 01.10.2018 | Типовая форм годового отчёта МТК с учетом п.7.2.5 ГОСТ 1.4 |
| 6 | Проработка вопроса о возможности ведения портала МТК на сайте МГС на период до введения в эксплуатацию новой версии автоматизированной информационной системы МГС | 31.12.2018 | Размещать актуализированные сведения о перспективной программе работ и разработке стандартов на ближайшие годы. Публиковать отчет о деятельности МТК. Информировать о фонде стандартов, закрепленных за МТК |