Приложение № 11

к протоколу МГС №53-2018

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы)

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ход выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА |  |  |  |  |
| ## 1.3. Развитие межгосударственного торгово-экономического сотрудничества |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Проведение конкурсов на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг | 1 раз в 2 года | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. 28 июня 2016 года на 49-м заседании МГС объявлен шестой конкурс на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг. Этапы проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг рассматривались на 49–52 заседаниях МГС. Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 17 января 2018 года и включен в проект повестки дня заседания Экономического совета СНГ, намеченного на 2 марта 2018 года. |
| ## 1.6. Сотрудничество в области технического регулирования |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Совершенствование системы межгосударственной стандартизации |  |  |  |
|  | 1. Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В отчетном периоде работы по разработке документов по межгосударственной стандартизации и изменений к ним проводятся в рамках Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы, утвержденной на 48-м заседании МГС (10.12.2015) с учетом Перечня приоритетных направлений работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2020 годы. Ежегодно по предложениям национальных органов проводится актуализация ПМС по уточнению тем и сроков разработки. ПМС 2016-2018 (актуализация 2018 год) содержит 3423 темы. Государствами - разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, включенными в ПМС являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина. Вопросы реализации ПМС систематически рассматривается на заседаниях Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) и МГС. За 2017 год принято МГС 922 документов по межгосударственной стандартизации, в том числе 36 изменений к действующим межгосударственным стандартам. По государствам-разработчикам: Республика Беларусь -111; Республика Казахстан - 52; Российская Федерация -759. Отменено 328 межгосударственных стандартов, потерявших актуальность и не применяемых в государствах-участниках СНГ. |
|  | 2. Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Разработка документов по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики также ведется в рамках Программы работ по межгосударственной стандартизации. В 2017 году работы выполнялись по 18-ти народно-хозяйственным комплексам, в том числе машиностроительному, агропромышленному, металлургическому, топливно-энергетическому и горнорудному, электротехническому, нефтехимическому, химическому, метрологическому, здравоохранение, информационные технологии, строительство, социальному и др. При разработке межгосударственных документов проводится гармонизация их требований с международными и европейскими стандартами. |
|  | 3. Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников СНГ | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Не выполняется. В рамках МГС разработка технических регламентов в настоящее время не предусмотрена. Разработка межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами других интеграционных объединений осуществляется в общем случае в рамках Программы работ по межгосударственной стандартизации государств-участников СНГ. |
|  | 4. Гармонизация нормативных документов в области пищевой безопасности на основе международных стандартов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. За 2017 год гармонизация разработанных документов по межгосударственной стандартизации в области пищевой безопасности на основе международных стандартов составляет 25%. |
|  | 5. Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования в государствах – участниках СНГ | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования проводится в национальных органах государств – участников СНГ в рамках обучающих семинаров и программ повышения квалификации. |
|  | 6. Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования проводится в национальных органах государств – участников СНГ. |
|  | 7. Проведение работ по совершенствованию структуры МГС, в том числе подготовка и подписание Протокола о внесении соответствующих изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники МГС, органы по стандартизации государств – участников МГС | Выполняется. В настоящее время МГС проводит работы по совершенствованию структуры и механизмов работы МГС во всех областях его деятельности с учётом действующих соглашений. Вопросы рассматриваются на заседаниях НТК по направлениям деятельности МГС и МГС. На Совещании руководителей национальных органов (52-м заседании МГС, 30.11.2017) принято решение считать целесообразным подготовку проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года не ранее 2020 года в связи с тем, что в настоящее время национальными органами осуществляется формирование и реализация предложений по совершенствованию и реформированию деятельности МГС. Пересмотр уставных документы Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации целесообразно также провести не ранее 2020 года. |
|  | 8. Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК | 2016 г. | Заинтересованные государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС | Выполняется. В настоящее время МГС проводит работы по совершенствованию разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли МТК. Основными задачами МТК в соответствии с основополагающим ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» являются: - разработка и пересмотр межгосударственных стандартов и разработка изменений к ним; - подготовка предложений в Программу работ по межгосударственной стандартизации в части закрепленной за МТК областью деятельности и объектов стандартизации; - рассмотрение предложений по применению международных, региональных и национальных стандартов на межгосударственном уровне в закрепленной за МТК области деятельности и др. В отчетном периоде проводились работы по усилению роли МТК в планировании и разработке стандартов. Включение новых тем в ПМС осуществлялось после согласования их в профильном МТК. В 2017-2018 г.г., учитывая возросшую значимость МТК при проведении работ по межгосударственной стандартизации, признавая, что регулирование деятельности МТК требует комплексного подхода и совместной отработки механизмов по координации деятельности МТК проведены два заседания РГ по организации работы МТК при НТКС под председательством Росстандарта, разработан и уточнен национальными органами проект Плана работ РГ МТК, который выносится на рассмотрение на 53-е заседание МГС. Продолжены работы по актуализации и реформированию МТК. |
|  | 9. Создание информационной систем «Межгосударственный каталог продукции» государств – участников СНГ и ее развитие | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Каталогизация сегодня одно из необходимых звеньев развития современной экономики. На всех стадиях жизненного цикла продукции, начиная от проектирования и производства, закупок и анализа состояния материально-технических ресурсов и заканчивая утилизацией отходов, соответствующее информационное обеспечение работ приобретает особое значение. Информация о выпускаемой продукции необходима для успешного функционирования всех участников экономической деятельности независимо от формы собственности, и региональной принадлежности В рамках МГС работы по созданию Межгосударственного каталога продукции (МКП) СНГ на основе национальных каталогов, включающих информацию, представленную в каталожных листах продукции будут рассмотрены на 6-м заседании РГК. В настоящее время Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Республика Узбекистан формируют национальные каталоги продукции на основе каталожных листов. Основная задача формирования МКП – это обеспечение информационного взаимодействия между производителями и потребителями продукции, а также органами государственной власти на пространстве СНГ, информационная поддержка изготовителей, повышение эффективности производства и выпуск конкурентоспособной продукции. |
|  | 10. Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. МГС проводит работы в данном направлении. На 37-м заседании РГ по применению информационных технологий в сфере стандартизации, метрологии и оценке соответствия (03.10.2017) представлена информация представителя Госстандарта Республики Казахстан о невозможности выполнения Республикой Казахстан функций Центра управления СИО МГС в связи с отсутствием финансирования. В настоящее время рассматриваются предложения Росстандарта по развитию системы комплексного информационного обеспечения деятельности МГС. На заседаниях МГС в отчетном периоде рассмотрена информация о прототипе Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) Росстандарта и опыте эксплуатации системы в рамках национальной системы стандартизации Российской Федерации. Принято решение считать целесообразным внедрение технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной автоматизации деятельности МГС в области стандартизации. Разрабатывается проект технического задания новой версии Автоматизированной информационной системы (АИС) МГС. |
|  | 11. Осуществление сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, ЕЭК, МГС | Приостановлены Работы по уточнению проекта Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений приостановлены в отчетном периоде приостановлены до внесения изменений в Договор. |
|  | 12. Развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. Развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах осуществляется в соответствии с национальным законодательством государств – участников СНГ. |
| 1.6.2. | Обеспечение единства измерений на межгосударственном уровне |  |  |  |
|  | 1. Реализация Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Для реализации Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, на 48-м заседании МГС принят План мероприятий. Для выполнения Плана мероприятий, Росстандартом (ФГУП «ВНИИМС») разработан проект ПМГ 06- 20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки и метрологической аттестации средств измерений», взамен ПМГ 06-2001. Проект находится на рассмотрении в АИС МГС, принятие планируется в 2018 году. |
|  | 2. Актуализация и реализация Программы создания и применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы (далее - Программа) разработана Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») по предложению МГС и его рабочего органа – Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) и принята на 48-ом заседании МГС. Программа, состоит из 13-ти разделов (109 заданий) и представляет собой комплекс работ по разработке, принятию и применению в качестве межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (МСО). В соответствии с заданиями Программы в 2016-2020 годах планируется разработать и принять в качестве межгосударственных порядка 172-х типов СО. Государствами - участниками настоящей Программы являются Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Узбекистан и Украина. Результатами работ по данной Программе в равной мере пользуются все участники Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. За время прошедшее после 48-го заседания МГС принято 105 МСО, в том числе 32 МСО в соответствии с Программой. Для признания в качестве МСО, на 53-е заседание МГС вносятся 20 СО Российской Федерации. На 01.06.2018 в Реестр МСО включено 2142 МСО. |
|  | 3. Актуализация и реализация Программы разработок аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016-2018 годы разработана специалистами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Украины и Государственного комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам Азербайджанской Республики. Программа включает 3 тематических раздела, общее число тем в проекте – 31, из них 3 темы Российской Федерации исключены на 52-м заседании МГС. В основу предлагаемых тем заложены результаты национальных разработок таблиц достоверных данных о свойствах веществ и материалов, полученные, в том числе, с учетом рекомендаций международных организаций, специализирующихся на выработке рекомендаций в рассматриваемой области (КОДАТА, МАСВП, МАГАТЭ), а также таких организаций как ИСО, НИСТ (США) и ряда других. На 50-м заседании МГС принято 9 таблиц Программы. Проекты 15 таблиц ССД СНГ находятся на разных стадиях рассмотрения в АИС МГС. Программа должна содействовать согласованному развитию и совершенствованию работ по обеспечению науки, техники и технологий в странах СНГ достоверными данными о физических константах и свойствах веществ и материалов на основе измерений высшей точности; повышению эффективности обеспечения мероприятий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству государств-членов Содружества. Для принятия на 53-е заседание МГС вносятся 2 таблицы ССД СНГ, разработчик Российская Федерация. На 01.06.2018 принято 254 таблиц ССД СНГ и 14 таблиц СД СНГ. |
|  | 4. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обеспечении единства измерений | 2017–2019 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС, МПА СНГ | Выполняется. Совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечении единства измерений находится под постоянным контролем Научно-технической комиссии МГС по метрологии и МГС. |
| 1.6.3. | Аккредитация |  |  |  |
|  | 1. Проработка вопросов, связанных с созданием Региональной ассоциации органов по аккредитации, включая проект Положения о ней | 2016–2018 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Проработка выполняется в рамках программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации (РОА) За 2016-2017 годы разработаны проекты следующих документов: - Перечень документов, устанавливающих требования к органам по аккредитации - членам РОА; - Перечень документов системы менеджмента РОА; - Проект Порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации; - Проект «Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии»; - Проект формы личной карты оценщика, задействованного во взаимных сравнительных оценках; - Проект «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии»; - Проект формы информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей РОА; - Проект документа РОА по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок; - Проект «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА». В настоящее время проводится доработка проектов документов с учетом новых редакций международных стандартов. |
|  | 2. Согласование и утверждение порядка осуществления взаимных сравнительных оценок, утверждение перспективного (трехлетнего) плана осуществления взаимных сравнительных оценок | 2018–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Выполняется в рамках программы работ рабочей группы по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации (РГ РОА). |
|  | 3. Обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ, сотрудничество в сфере организации дополнительного профессионального образования оценщиков и технических экспертов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Вопрос рассмотрен на заседании РГ РОА (протокол № 7-2017, п. 2.7). Принято решение о создании информационного ресурса для надлежащего функционирования РОА, в котором будет осуществляться обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ. |
|  | 4. Подготовка и подписание Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия | 2018 г. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС, Исполком СНГ | Выполняется. Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия повторно рассматривается на НТКА и МГС в соответствии с решением ЭС СНГ. На 50-м заседании МГС (8.12.2016) принято решение считать целесообразным доработку проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия совместно с разрабатываемым МГС проектом Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств на основании пакетного принципа. На 40-м заседании НТКА проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия был одобрен. В настоящее время в соответствии с протоколом МГС № 52-2017 п. 17.3 проект указанного Соглашения Бюро по стандартам направлен для рассмотрения в Исполнительный комитет СНГ (исх. № 2/272 от 05.12.2017). |
|  | 5. Пересмотр межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO/IEC серии 17 000, по мере изменения международных стандартов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Выполняется по мере пересмотра международных стандартов. В таблице ниже представлена обобщенная информация о реализуемом либо планируемом на международном уровне переходе к новым стандартам в сфере аккредитации и оценки соответствия на основании резолюций ILAC и IAF, принятых за последние 3 года (2014–2016 гг.). Международный стандарт; Новая редакциястандарта/ установленные ILAC и IAF cроки перехода. ISO/IEC 17011:2004; ISO/IEC 17011:2017 Срок завершения перехода – август 2020. ISO/IEC 17025:2005; ISO/IEC 17025:2017 Срок завершения перехода – май 2020. ISO/IEC 17021:2011; ISO/IEC 17021-1:2015 Срок завершения перехода – до 15.06.2017. ISO/IEC TS 17021-2:2012; ISO/IEC 17021-2:2016 Срок завершения перехода – до 25.11.2018. ISO/IEC TS 17021-3:2013; Идет пересмотр версии 2013. Срок перехода будет установлен в 2017 году.. ISO/TS 50003:2014; Срок завершения перехода – до 15.10.2017. ISO/TS 22003:2013; Срок перехода завершен 15.12.2016. ISO/IEC 27006:2015; Срок завершения перехода до 30.09.2017. ISO 15189:2012; Срок перехода завершен 01.03.2016. ISO Guide 34:2009; ISO 17034:2016 Срок завершения перехода – до 01.11.2019. |
|  | 6. Проведение работ по аккредитации по требованиям международных стандартов, принятых в качестве межгосударственных | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В государствах – участниках СНГ проводятся работы по аккредитации в соответствии с требованиями международных стандартов, с учетом требований национального законодательства. |
|  | 7. Проведение обучения и стажировок специалистов для выработки единого подхода по аккредитации органов оценки соответствия в соответствии с международными стандартами | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Вопрос рассмотрен на заседании научно-технической комиссии по аккредитации (протокол № 40-2017, п. 7.3). Принято решение о целесообразности разработки типовых модулей для проведения обучения оценщиков и технических экспертов органов по аккредитации государств-участников СНГ по определенным направлениям и схемам аккредитации. |
|  | 8. Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия по новым направлениям: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, провайдеры программ профтестирования, провайдеры межлабораторных сличительных испытаний, органы контроля (инспекции), органы по сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, социальных услуг и др. | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Обмен опытом проходит в рамках участия в работе НТК по оценке соответствия, НТК по аккредитации, НТК по метрологии, Рабочей группы при НТКМетр по вопросам межлабораторных сравнительных испытаний для целей проверки квалификации испытательных лабораторий, Рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения. Данный вопрос рассмотрен на НТКА (протокол № 40-2017, п. 7.6). С целью обмена опытом принято решение о целесообразности информирования органами по аккредитации членов НТКА о внедрении ими новых направлений в сфере аккредитации. |
|  | - Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний (профтестирование) для поддержки аккредитации лабораторий и органов контроля (инспекций) с решением вопросов признания провайдеров программ профтестирования | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Организация и проведение МСИ осуществляется в рамках НТКА, РГ РОА, НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр. На 52-м заседании МГС принят План межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2018 год. Проведение МСИ и назначение координирующих организаций для координации работ по планированию, организации и проведению межгосударственных программ проверки квалификации проводится в соответствии с РМГ 134-2015. |
| 1.6.4. | Совершенствование системы оценки (подтверждения) соответствия |  |  |  |
|  | 1. Разработка предложений по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ | 2016–2017 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Разработан проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств, который одобрен на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016, п. 13) и направлен в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/216 от 11.07.2016). Исполнительный комитет СНГ направил (исх. № 5-5/0773 от 29.07.2016) на рассмотрение в государства. Предложения по указанному проекту поступили от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины. На 50-м заседании МГС (8.12.2016) принято решение о целесообразности, отработать предложения государств – участников СНГ, поступившие в Исполнительный комитет СНГ по проекту в рамках 5-го заседания Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) в апреле 2017 года, с учётом принимаемого проекта Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС. Доработанный по замечаниям и предложениям государств - участников СНГ на 5-м заседании РГ ЗСТ проект «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств», одобренный на 51 - м юбилейном заседании МГС (протокол № 51-2017, п. 14) направлен в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/ 129 от 08.06.2017). |
|  | 2. Подготовка предложений по взаимному признанию сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ и услуг | 2016–2017 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Вопрос рассматривался МГС, принята к сведению информация Госстандарта Республики Беларусь об отсутствии заключений национальных органов о целесообразности разработки проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определенных услуг и предложений по механизму его реализации по результатам рассмотрения аналитической справки и с учетом состоявшегося обсуждения принято решение считать на данном этапе разработку Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определенных услуг преждевременной |