Информация о выполнении

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ МГС

на период до 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация о начале работ (выполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Аккредитация |  |  |  |  |  |
| 5.1. Совершенствование системы аккредитации |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Подготовка и принятие «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия» | 2008-2009 |  | Украина, государства-участники СНГ, МГС | По инициативе МГС в Исполнительном комитете СНГ 29 апреля 2010 г. проведено заседание экспертов государств-участников СНГ по проекту Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия. Протокол заседания и проект Соглашения с учетом предложений государств-участников СНГ Исполнительным комитетом направлены в правительства государств участников СНГ. По результатам рассмотрения в государствах и обсуждении замечаний и предложений государств-участников СНГ на 26-м заседании НТКА и 38-м заседании МГС проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия» направлен в ИК СНГ (исх. № 2/326 от 21.12.2010) для рассмотрения в установленном порядке. ИК СНГ направил в Правительства государств-участников СНГ данный проект на рассмотрение (исх. № 5-5/01660 от 30.12.2010). Проект рассмотрен Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в июне и июле 2011 года и на экономическом совете СНГ 23 сентября 2011 года. Принято решение представить Соглашение для рассмотрения на Совете глав правительств СНГ, которое состоится 30 мая 2012 года. |
|  |  |  |  |  | В связи с тем, что проект Соглашения Решением Совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года был направлен на доработку в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, было принято решение просить Российскую Федерацию до 01.12.2012. доработать проект «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия» с учетом замечаний Республики Казахстан и Российской Федерации, и направить в национальные органы и Бюро по стандартам МГС (протокол НТКА № 30-2012, п.6.2). На 08.04.2013 доработанный проект Соглашения от Российской Федерации не поступил в национальные органы и Бюро по стандартам МГС и информация по данному вопросу от Министерства экономического развития Российской Федерации (Департамента оценки регулирования воздействия) и Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации также не поступала. Доработан проект Соглашения НААУ по решению 43-го заседания МГС. Доработанный проект Соглашения рассмотрен на 44-м, 45-м, 46-м и 47-м заседаниях МГС. Одобренный на 47-м заседании МГС (протокол № 47-2015, п. 47) проект Соглашения направлен в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/189 от 05.08.2015). Исполнительный комитет СНГ направил проект Соглашения на рассмотрение в государства-участники СНГ. |
| 5.1.2. | Создание механизма реализации «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия» | 2012-2013 |  | МГС | Вопрос будет рассмотрен после подписания Соглашения |
| 5.1.3. | Реализация Программы взаимодействия по вопросам аккредитации | 2008-2015 |  | Национальные органы, МГС | Программа принята на 32-м заседании МГС (протокол 32-2007, п. 32.1). Позиции Программы взаимодействия по вопросам аккредитации реализованы частично (см. ниже). |
| 5.1.4. | Разработка и реализация «Программы разработки и пересмотра межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов (основополагающие документы)» | 2008-2015 |  | Республика Беларусь, Российская Федерация, национальные органы МГС | Программы разработки и пересмотра межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов (основополагающие документы) – разработана и принята на 33-м заседании МГС (протокол 33-2008. п.45.2). В 2011 году Программа будет актуализирована, национальными органами будет определен дополнительный перечень стандартов в области аккредитации, необходимых для обеспечения реализации положений Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия. Программу на 2008-2011 годы считать выполненной. Разработан проект Программы на 2012-2015 годы и вынесен на рассмотрение 30-го заседания НТКА. Программа утверждена на 42-м заседании МГС. В настоящее время реализация Программы завершена (см. ниже). |
| 5.1.5 | Создание региональной организации в сфере аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия. | 2013-2015 |  | МГС | Учитывая стратегические цели национальных органов по аккредитации в части получения признания на международном уровне, в дальнейшем (сроки подлежат согласованию) считаем целесообразным создание региональной организации в сфере аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, которая должна соответствовать требованиям и быть оцененной согласно IAF/ILAC MLAs/MRAs: Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group. В соответствии с решением МГС протокол № 44-2013, п. 3.5.1 «Одобрить предложение 32-го заседания НТКА (протокол № 32-2013, п.3.2) о целесообразности рассмотрения вопроса о создании Региональной организации по аккредитации» создана Рабочая группа по созданию региональной организации по аккредитайии, утверждён состав и программа её деятельности. Проведено два заседания РГ РОА. |

Стратегия развития МГС

на период до 2020 года (раздел 4, приложение №2 к протоколу МГС №34-2008)

4. Оценка соответствия

4.2. Аккредитация

Стратегическая цель 4.2.1

Создание механизма взаимного признания результатов работ по аккредитации государствами-участниками СНГ.

План действий

Гармонизация законодательства в области аккредитации государств–участников СНГ.

Создание национальной системы аккредитации в каждом государстве-участнике СНГ, отвечающей международным требованиям.

Создание в государстве-участнике СНГ независимого национального органа по аккредитации, имеющего соответствующие полномочия от государства, отвечающего требованиям международных документов в сфере аккредитации.

Подготовка и подписание Соглашения по аккредитации, в котором прописаны взаимоотношения между признанными на национальном уровне органами по аккредитации, соответствующим образом уполномоченные Правительствами государств-участников СНГ осуществлять аккредитацию:

- калибровочных лабораторий;

- испытательных лабораторий;

- органов по сертификации (продукции, систем качества, персонала, окружающей среды, контроля и т.д.).

Внедрение в государствах-участниках СНГ стандартов, которые устанавливают требования к органам по оценке соответствия, гармонизированных с соответствующими международными (европейскими) стандартами.

Результат

Подтверждение компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия.

Повышение доверия изготовителей, продавцов и потребителей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

Стратегическая цель 4.2.2

Создание региональной организации национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ, признанной международными организациями по аккредитации.

### План действий

Определение основных целей и задач региональной организации по аккредитации государств-участников СНГ.

Подготовка и подписание Меморандума о взаимопонимании в области аккредитации, определяющего основные условия для членства в региональной организации по аккредитации государств-участников СНГ.

Создание единой нормативной базы региональной организации по аккредитации государств-участников СНГ.

### Результат

Создание региональной организацией по аккредитации государств-участников СНГ на взаимном доверии обеспечивает:

- функционирование эквивалентным образом систем аккредитации государств-участников СНГ членов региональной организации по аккредитации;

- эквивалентность сертификатов соответствия и протоколов, выдаваемые организациями, аккредитованными членами региональной организации по аккредитации государств-участников СНГ.

Признание результатов оценки соответствия продукции и услуг, произведенное в одном из государств, другими государствами-участниками.

Развитие сотрудничества с международными (региональными) организациями в области аккредитации (ILAC, IAF, EA и другими).

Программа взаимодействия государств-участников СНГ по аккредитации

| № | # Наименование мероприятия | ## Срок выполнения | # Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие государств-участников МГС в заседаниях Генеральной ассамблеи IAF и ILAC | 2007 г. 2008 г. | Представители национальных органов по аккредитации Выполняется |
|  | Подготовка перечня международных нормативных документов по вопросам аккредитации, на основе которых необходима разработка межгосударственных стандартов | 20-е заседание НТКА | Центр по Аккредитации Грузии Выполнено |
|  | Принятие «Программы разработки и пересмотра межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов (основополагающие документы)» | 32-е заседание МГС 2007г. 42-е заседание МГС 2012 | МГС по предложениям НТКА Принято две Программы |
|  | Проведение учебно-практических семинаров по подготовке экспертов по аккредитации международного уровня | 2007 – 2008 г.г. | МГС совместно с IAF и ILAC (по согласованию) |
|  | Практическое обучение (стажировка) экспертов национальных органов государств-участников МГС у международных экспертов по применению международных стандартов в области аккредитации | 2007 – 2008 г.г. | МГС совместно IAF и ILAC (по согласованию) |
|  | Получение помощи (консультаций) со стороны международных экспертов по подготовке к подтверждению соответствия международным стандартам национальных органов по аккредитации государств-участников МГС и отдельных лабораторий | 2007 – 2008 г.г. | Национальные органы и IAF и ILAC (по согласованию) |
|  | Переход на применение международных стандартов, руководств, рекомендаций и процедур при проведении работ по аккредитации | 2008 – 2009 г.г. | Национальные Органы Выполняется |
|  | Приведение документов национальных систем аккредитации в соответствие с международными требованиями, с учетом Соглашения ТБТ ВТО. | 2008 – 2009 г.г. | Национальные Органы Выполняется |
|  | Разработка Руководств по качеству и документированных процедур, подтверждающих соответствие национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ международному стандарту ИСО/МЭК 17011. | 2008 – 2009 г.г. | Национальные органы |
|  | Принятие международного стандарта ИСО/МЭК 17011 в качестве межгосударственного стандарта. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 | 36-е заседание МГС 11.11.2009 | Руководители национальных органов Выполнено |
|  | Создание региональной организации по аккредитации | В соответствии с решением МГС протокол № 44-2013, п. 3.5.1 | МГС Выполняется Создана Рабочая группа по созданию Региональной организации по аккредитации (РГ РОА) |
|  | Оформление заявок на членство и присоединение национальных органов по аккредитации стран СНГ к соглашениям о взаимном признании результатов работ по аккредитации (MRA) в рамках международных организаций по аккредитации IAF и ILAC | По мере готовности | Национальные Органы Выполняется |

## Утверждена:

## Протокол МГС № 42-2012 , п.25.2,

Приложение № 43

ПРОГРАММА

разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе

международных нормативных документов

| Международный нормативный документ | Межгосударственный нормативный документ | Срок разработки/ дата принятия | Страна-разработчик | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ISO/IEC 17065:2012 – Общие требования к органам по сертификации продукции. | ГОСТ ИСО/МЭК 17065 | 2013 Протокол МГС № 43-2013 от 07.06.13 | Республика Беларусь | Выполнено ГОСТ ISO/IEC 17065- 2013 BY, KG, TJ, UZ, UA |
| 2. ISO/IEC 17021:2011 – Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем управления | ГОСТ ИСО/МЭК 17021 | 2013 Протокол МГС № 43-2013 от 07.06.13 | Республика Беларусь | Выполнено ГОСТ ISO/IEC 17021- 2013 AM, BY, KG, TJ, UA |
| 3. ISO/IEC 17020:2012 | ГОСТ ИСО/МЭК 17020 «Оценка соответствия. Общие критерии работы различных типов органов, проводящих инспекции» | 2013 Протокол МГС № 43-2013 от 07.06.13 | Республика Беларусь | Выполнено ГОСТ ISO/IEC 17020- 2013 BY, KZ, KG, TJ, UZ |
| 4. ISO/IEC 17024:2012 | ГОСТ ИСО/МЭК 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала. | 2013 Протокол МГС № 45-2014 от 25.06.14 | Республика Казахстан | Выполнено ГОСТ ISO/IEC 17024- 2014 BY, KZ, KG, MD, TJ |
| 5. ISO/IEC 17040:2005 | ГОСТ ИСО/МЭК 17040 «Оценка соответствия. Требования к взаимной оценке органов по оценке соответствия и органов по аккредитации». | 2012 Протокол № 54-П от 03.12.12 | Российская Федерация | Выполнено ГОСТ ISO/IEC 17040- 2012 AM, BY, KZ, KG, RU, TJ |
| 6. ISO/IEC 17043:2010 | ГОСТ ИСО/МЭК 17043 «Оценка соответствия. Общие требования к проверкам квалификации испытательных лабораторий» | 2012 Протокол № 56-П от 19.05.13 | Республика Беларусь | Выполнено ГОСТ ISO/IEC 17043- 2013 AZ, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ, UA |