Приложение № 3 к протоколу

НТКА № 38-2016

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МГС**

**на период с 2016 по 2020 годы**

| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | | **Срок  исполнения** | | | **Ответственные**  **исполнители** | **Информация о начале работ (выполнении)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Основные положения** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Проведение работ по обеспечению реализации Протокола о внесении дополнений и изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, от 13 марта 1992 г., подписанного на заседании Совета глав правительств СНГ 22-го ноября 2007 г. в г. Ашхабаде. | 2016-2020 | | | | Государства-участники СНГ, национальные органы |  | | |
|  | | Проведение работ по совершенствованию структуры МГС, в том числе подготовка и подписание Протокола о внесении соответствующих изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. | 2016–2020 | | | | Государства – участники МГС, органы по стандартизации государств – участников МГС |  | | |
| 1.2. | | Поэтапное проведение работ по совершенствованию структуры МГС с учетом необходимости разграничения функций по формированию и реализации технической политики | 2016-2018 | | | | Национальные органы  Бюро по стандартам | Вопрос рассматривается на заседаниях МГС | | |
| 1.3. | | Подготовка изменений в Положение о Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации, Положение о Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации с учетом совершенствования структуры МГС | 2018-2020 | | | | Национальные органы  Бюро по стандартам |  | | |
| 1.4. | | Доработка и принятие Советом глав правительств СНГ Соглашенияоб устранениитехнических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ, базирующегося на международных и европейских принципах. | 2016-2018 | | | | Государства-участники СНГ, национальные органы  ИК СНГ | Одобренный на 49-м заседании МГС проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств, направлен в ИК СНГ (исх. № 2/216 от 11.07.2016) для рассмотрения в установленном порядке (протоколы № 45-2014, пункт 15, № 49-2016, пункт 13). В настоящее время проект Соглашения находиться на рассмотрении в государствах | | |
| 1.5. | | Совершенствование законодательных, экономических и организационных основ технического регулирования, основанных на международных принципах, содействие сближению законов о техническом регулировании, действующих на территории государств-участников СНГ | 2016-2020 | | | | Национальные органы |  | | |
| 1.6. | | Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам технического регулирования | 2016-2020 | | | | Национальные органы  Бюро по стандартам |  | | |
| 1.7 | | Пересмотр Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 03.11.1995 | 2015-2016 | | | | Национальные органы |  | | |
| **5. Аккредитация** | | | | | | | | | |
| **Совершенствование системы аккредитации** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка и принятие «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия» | | | | 2016–2018 | Государства – участники СНГ, МГС | | | Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия повторно рассматривается на НТК по аккредитации в соответствии с решением ЭС СНГ. Вопрос внесён на рассмотрение в проект повестки 38-го заседания НТКА |
| 5.2. | | Создание механизма реализации «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия» | | 2018-2020 | | | Государства – участники СНГ, МГС | | После принятия «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия» |
| 5. 3. | | Проработка вопросов, связанных с созданием Региональной ассоциации органов по аккредитации (РАОА), включая проект Положения о ней | | 2016–2018 | | | Государства – участники СНГ, МГС | | Выполняется в рамках программы работ РГ МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации |
| 5.4. | | Согласование и утверждение порядка осуществления взаимных сравнительных оценок, утверждение перспективного (трехлетнего) плана осуществления взаимных сравнительных оценок | | 2018–2020 | | | Государства – участники СНГ, МГС | | Выполняется в рамках программы работ РГ МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации |
| 5.5. | | Обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ, сотрудничество в сфере организации дополнительного профессионального образования оценщиков и технических экспертов | | 2016–2020 | | | Государства – участники СНГ, МГС | | Информация по вопросам аккредитации государств – участников СНГ размещена на сайте МГС |
| 5.6. | | Проведение работ по аккредитации в соответствии с требованиями международных стандартов, принятых в качестве межгосударственных | | 2016–2020 | | | Государства – участники СНГ, МГС | | Выполняется частично |
| 5.7. | | Проведение обучения и стажировок специалистов для выработки единого подхода по аккредитации органов оценки соответствия в соответствии с международными стандартами | | 2016–2020 | | | Государства – участники СНГ, МГС | |  |
| 5.8. | | Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия по новым направлениям: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, провайдеры программ профтестирования, провайдеры межлабораторных сличительных испытаний, органы контроля (инспекции), органы по сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и другие | | 2016–2020 | | | Государства – участники СНГ, МГС | |  |
| 5.9. | | Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний (профтестирование) для поддержки аккредитации лабораторий и органов контроля (инспекций), с решением вопросов признания провайдеров программ профтестирования | | 2016–2020 | | | Государства – участники СНГ, МГС | |  |