## НТКА
Приложение № 1 к протоколу
НТКА № 47-2021
Информация по реализации решений 58-го заседания МГС (протокол МГС № 58-2020), рекомендаций 46-го заседания НТКА и внеочередного заседания НТКА от 10.12.2020
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
1 | О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС, НТКА, Рабочих совещаниях
П. 1.2 протокола НТКА № 46-2020 | Национальным органам обеспечивать своевременную реализацию решений МГС, рекомендаций НТКА и рабочих совещаний, а также изыскивать возможность участия членов НТКА в проводимых заседаниях. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
2 | О проекте Плана мероприятий по реализации Стратегия развития МГС на период до 2030 года
П. 2.5 протокола МГС № 58-2020, п. 1.6 протокола ВЗ НТКА от 10.12. 2020 | Национальныем органам направить свои замечания и предложения по проекту Плана мероприятий в Бюро по стандартам с учетом предусмотренных проектом Плана мероприятий граф "Наименование мероприятия", "Срок исполнения", "Ответственный исполнитель и соисполнители", "Характеристика работ", "Ожидаемый эффект", "Критерии оценки эффективности". | 29.01.2021 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо ГНО "Нац. орган по аккредитации РА" МЭ РА № № UO-50 от 26.01.2021; Выполнение БЕИ: Письмо Госстандарта № 08-09/77 от 16.03.2021; Выполнение УЗБ: Письмо ГУП "Центр по аккредитации" № 01/198 от 29.01.2021
П. 2.6 протокола МГС № 58-2020, п. 1.7 протокола ВЗ НТКА от 10.12.2020 | Бюро по стандартам доработать по предложениям национальных органов проект Плана мероприятий и направить его в национальные органы для рассмотрения | 2021-02-10 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Проект Плана доработан и направлен в НО для рассмотрения (письмо исх. № 2/131 от 29.03.2021)
П. 2.7 протокола МГС № 58-2020, п. 1.9 протокола ВЗ НТКА от 10.12.2020 | Бюро по стандартам организовать внеочередные заседания НТК для рассмотрения доработанного проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года | Февраль, 2021 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Организовано внеочередное заседание НТКА, НТКОС 16.04.2021
П. 3.4 протокола НТКА № 46-2020 от 05.11.2020 | Национальным органам по аккредитации до направить в Бюро по стандартам предложения по наполнению «Личного кабинета МГС». | 2020-12-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо ГНО "НОА" № UO-619 от 03.12.2020; Выполнение БЕИ: Письмо Госстандарта № 05-14/1594 от 02.12.2020; Выполнение УЗБ: Письмо ГУП "Центр по аккредитации" № 01/1646 от 19.11.2020
3 | Об активизации работ по созданию региональной организации по аккредитации "Евразийское сотрудничество по аккредитации" (далее - EAAC)
П. 4.4 протокола НТКА № 46-2020 | Национальным органам по аккредитации Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины представить в Бюро по стандартам информацию о проработке на национальном уровне с органами государственного управления вопроса процедуры присоединения к EAAC. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины | Выполнение АЗЕ: Эл. письмо от 17.05.2021
П. 4.5 протокола НТКА № 46-2020 | Национальным органам по аккредитации Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины, в случае их заинтересованности в регистрации EAAC на территории их государств, представить в Бюро по стандартам позицию по формату и возможности создания EAAC в национальных юрисдикциях стран. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальным органам по аккредитации Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины | Выполнение АЗЕ: Эл. письмо от 17.05.2021
4 | О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (в части раздела "Аккредитация")
П. 5.2 протокола НТКА № 46-2020 | Национальному органу по аккредитации Российской Федерации в рамках обмена опытом в области аккредитации органов по оценке соответствия выступить на 47-м заседании НТКА с презентацией об опыте организации работ по аккредитации органов по оценке соответствия в режиме удаленной оценки. | Срок 47-го заседания НТКА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Росаккредитация | Выполнение АЗЕ: Письмо Росаккредитации (№ 11948/05-МП от 14.05.2021) о невозможности выступления с презентацией
5 | Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ взаимных сравнительных оценок со стороны Региональных организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF
П. 6.2 протокола НТКА № 46-2020 | Национальному органу по аккредитации Кыргызской Республики выступить в рамках 47-го заседания НТКА с презентацией на тему «Опыт по прохождению КЦА паритетной оценки со стороны Региональной организации по аккредитации (APAC), признанной ILAC/IAF». | Срок 47-го заседания НТКА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | КЦА | Выполнение АЗЕ: Презентация была представлена в рамках 47-го заседания НТКА
П. 6.3 протокола НТКА № 46-2020 | Национальному органу по аккредитации Российской Федерации выступить в рамках 47-го заседания НТКА с презентацией на тему «Опыт по прохождению Росаккредитацией паритетной оценки со стороны Региональной организации по аккредитации (APAC), признанной ILAC/IAF». | Срок 47-го заседания НТКА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Росаккредитация | Выполнение АЗЕ: Письмо Росаккредитации (№ 11948/05-МП от 14.05.2021) о невозможности выступления с презентацией
6 | Разное
П. 1.4.1 протокола МГС № 58-2020, п. 7.3 протокола НТКА № 46-2020 | Национальным органам своевременно направлять в Бюро по стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов НТКА | По мере необходи-мости | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: письмо Госстандарта РБ № 08-10/119 от 12.04.2021; Выполнение УЗБ: Письмо Агентства "Узстандарт" № 08/464 от 02.02.2021
П.1.4.2 протокола МГС № 58-2020, п. 7.4 протокола НТКА № 46-2020 | Бюро по стандартам, при поступлении информации от национальных органов, актуализировать составы НТКА и размещать их на официальном сайтеМГС. | По мере поступления | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Бюро по стандартам | bar: Выполнение БЕИ; Выполнение УЗБ
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено
Formulas:
Срок = [1]НТКОС!C13