Приложение № 1 к протоколу

НТКМетр № 38-2013

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации решений 43-го заседания МГС

(протокол №43-2013)

| №№ пп. Протокола | Решение | Срок | Ответственные | Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственный от БС МГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ ВОПРОСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, работе Бюро по стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Рассмотреть приложение №1 к протоколу №2-2013 РГ СО НТКМетр и направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС предложения, в том числе относительно участия в разработке и сроков выполнения отдельных этапов проекта Плана для последующей его корректировки и представления на 38-е заседание НТКМетр | до 15.07.2013 | Национальные органы | АЗЕ |  | АРМ |  |  |  | БЕЛ |  |  | ГРУ |  |  | КАЗ |  |  |  | КЫР |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. | МОЛ |  | РОФ разработчик |  |  |  | ТАД |  |  | ТУР |  |  | УЗБ |  |  |  | УКР |
| 6 | О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Обеспечить рассмотрение хода реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года на заседаниях МГС и НТК |  | Бюро по стандартам | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Рося В.И. Лялькова И.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТРОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О проекте межгосударственного соглашения О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Рассмотреть проект Соглашения и направить замечания и предложения по его содержанию в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам. | до 01.07.2013 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ |  |  |  | БЕЛ Разработчик |  |  | ГРУ |  |  | КАЗ Реализовано |  |  |  | КЫР исх №7/493 от 02.07.2013 |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. | МОЛ | РОФ |  |  |  | ТАД |  |  | ТУР |  |  | УЗБ |  |  |  | УКР |  |
| 22.3 | Доработать проект Соглашения с учетом поступивших замечаний и предложений и представить для рассмотрения на 38-е заседание НТКМетр | 38-е заседание НТКМетр | Госстандарт Республики Беларусь | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Подготовить актуализированный вариант Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей на 2011-2012 г.г. с учетом выполненных работ и представить для рассмотрения на 38-е заседание НТКМетр | 38-е заседание НТКМетр | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы" и предложениях по ее актуализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Обеспечить размещение на интернет-сайте МГС актуализированной Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы |  | Бюро по стандартам | Программа размещена на интернет-сайте МГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Обеспечивать представление информации о ходе реализации Программы Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) для её обобщения и представления на заседания НТКМетр и МГС |  | Национальные органы государств-участников Программы | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр по результатам РГ СО НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об актуализации Реестра МСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Рассмотреть приложение №32 и направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) и Бюро по стандартам МГС информацию о дополнительном присоединении к принятым МСО | до 20.06.2013 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ |  |  |  | БЕЛ |  |  | ГРУ |  |  | КАЗ |  |  |  | КЫР |  |
|  |  |  | Мельник А.И. | МОЛ | РОФ |  |  |  | ТАД |  |  | ТУР |  |  | УЗБ |  |  |  | УКР |  |
| 25.3 | Обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в приложение №32, информацию об их признании в качестве МСО и представить информацию по данному вопросу на | 38-е заседание НТКМетр | Национальные органы | БЕЛ |  |  |  |  | КАЗ |  |  |  |  |  | РОФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.5 | Исключить из Реестра МСО 1508:2008 и МСО 1509:2008 в связи с прекращением производства СО и исключением их из национального Реестра Республики Беларусь |  | Бюро по стандартам | Исключен из Реестра МСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.6 | Обеспечить включение вновь принятых межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о дополнительном присоединении и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС | до 20.07.2013 до 01.08.2013 | Бюро по стандартам | Актуализированный Реестр МСО размещен на сайте МГС 26.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О проекте «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Организовать выполнение принятой Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.». |  | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Минэкономразвития Украины | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 | Обеспечить рассмотрение хода реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 г.г.» на заседаниях НТКМетр и МГС |  | Ответственнй секретарь МГС | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О проекте Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | Организовать реализацию мероприятий Программы |  | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Госстандарт Республики Беларусь | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4 | Обеспечить рассмотрение хода реализации принятой Программы на заседаниях НТКМетр и МГС |  | Ответственнй секретарь МГС | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Обеспечить реализацию мероприятий актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ |  | Национальные органы | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Обеспечить рассмотрение хода реализации актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на заседаниях НТКМетр и МГС |  | Ответственнй секретарь МГС | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Обеспечить выполнение заданий Программы пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. и представить информацию по этому вопросу на 38-е заседание НТКМетр |  | Национальные органы | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Глебус О.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Активизировать участие в работах по реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив |  | Национальные органы | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О применении программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» для ведения национальных реестров эталонов с объединением информации на сайте МГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Обеспечить направление информации о национальных эталонах в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации | до 01.08.2013 | Национальные органы | АРМ |  |  | ГРУ |  |  |  | КЫР |  |  | ТАД |  |  |  | ТУР |  |  |
|  |  |  | Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 | Обновить или подтвердить актуальность размещенной в базе данных информации о национальных эталонах | до 01.08.2013 | Национальные органы | БЕЛ |  |  |  | МОЛ |  |  |  | УЗБ |  |  |  |  | УКР Информация обновлена |  |  |  |
|  |  |  | Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4 | Проводить актуализацию информации о национальных эталонах | ежегодно | Национальные органы | АЗЕ | АРМ |  |  |  | БЕЛ |  |  | ГРУ |  |  | КАЗ |  |  |  | КЫР |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. | МОЛ | РОФ |  |  |  | ТАД |  |  | ТУР |  |  | УЗБ |  |  |  | УКР Информация обновлена |  |
|  | О ходе реализации и актуализации Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения информационных измерительных систем (ИИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Обеспечить выполнение мероприятий Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС и представить информацию по этому вопросу на 38-е заседание НТКМетр. | 38-е заседание НТКМетр. | Национальные органы | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О ходе реализации и актуализации Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3 | Обеспечить выполнение мероприятий актуализированного Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения. |  | Национальные органы | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О формировании рабочей группы НТКМетр по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав РГ | до 01.07.2013 | Национальные органы | АЗЕ |  |  |  | АРМ |  |  |  | ГРУ |  |  |  |  | КЫР |  |  |  |
|  |  |  | Мельник А.И. | МОЛ |  |  |  | ТАД |  |  |  | ТУР |  |  |  |  | УЗБ |  |  |  |
| 35.3 | Направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам замечания и предложения по проекту Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г. (приложение №44), в том числе по участию в разработке запланированных документов. | до 01.08.2013 | Национальные органы | АЗЕ |  | АРМ |  |  |  | БЕЛ |  |  | ГРУ |  |  | КАЗ |  |  |  | КЫР |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. | МОЛ |  | РОФ |  |  |  | ТАД |  |  | ТУР |  |  | УЗБ |  |  |  | УКР рассмотрено без замечаний |
| 35.4 | С учетом предложений национальных органов доработать проект Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г. и представить для рассмотрения на 38-е заседание НТКМетр. | 38-е заседание НТКМетр | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 | Сформировать по предложениям национальных органов проект состава РГ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и представить для рассмотрения на 38-е заседание НТКМетр | 38-е заседание НТКМетр | Бюро по стандартам | Включено в проект протокола 38-го заседания НТКМетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС (2-е полугодие 2013 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | В соответствии с предложениями национальных органов и рекомендациями прошедших заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС, просить национальные органы организовать проведение очередных заседаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38-го заседания НТКМетр совместно с 14-м заседанием РГ НК НТКМетр в Российской Федерации | в сентябре – октябре 2013 г. | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации | Запланировано проведение 16-19 октября 2013 года на базе ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбурге, Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-го заседания РГ МСИ НТКМетр в октябре 2013 в г. Минске | в октябре 2013 г. | Госстандарт Республики Беларусь | Запланировано проведение 28-30 октября 2013 в г. Минске, на базе БелГИМ, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-го заседания РГ СО НТКМетр в г. Екатеринбурге, Российская Федерация одновременно с 1-й Международной научной конференцией «Стандартные образцы в измерениях и технологиях» (10 – 14 сентября 2013 г.) | в сентябре 2013 г. | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) | Проведено, протокол заседания прилагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-й Международной Конференции по регулированию безопасности химической продукции и 6-го заседания РГ ОХП в г. Минске | в сентябре 2013 г. | Госстандарт Республики Беларусь | Проведена в г. Минске (Республика Беларусь) 9-10 октябре 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 | В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС информировать национальные органы и Бюро по стандартам МГС о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников заседаний | не позднее, чем за 20 дней до запланированного срока проведения заседаний | Национальные органы, проводящие очередные заседания | БЕЛ Реализовано |  |  |  |  | КАЗ Реализовано |  |  |  |  |  | РОФ Реализовано |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Рося В.И. Лялькова И.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.4 | Обеспечить направление на запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и информировать организаторов заседания и Бюро по стандартам МГС по данному вопросу | не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты заседания | Национальные органы | Реализовано частично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сонец Н.В. Рося В.И. Лялькова И.В. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |