Приложение № 7 к  протоколу 
НТКМетр № 38-2013

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии выполнения «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы»

(составлена по данным Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины)

«Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы» (далее «Программа») принята на 43 заседании МГС (протокол МГС № 43-2013, п. 26).

В этом же пункте протокола выражено обращение к Росстандарту и Минэкономразвития Украины с просьбой организовать выполнение принятой Программы.

В рамках реализации в текущем году Плана мероприятий по выполнению решений 43-го заседания МГС Росстандартом сформированы проекты таблиц СТД СНГ на электронных носителях по 18 темам Программы, начало выполнения которых определено 2013 годом (Перечень проектов приведен в нижеследующей таблице). Сформированные проекты 15 августа 2013 г. размещены в АИС МГС на рассмотрение, голосование и представление в МГС для принятия. В соответствии с установленными в АИС МГС правилами, определены сроки этапов прохождения рассматриваемых проектов в АИС МГС:

1. Подготовка первой редакции проекта и рассылка на отзыв национальным органам: плановый срок – сентябрь 2013г.

2. Подготовка окончательной редакции проекта и рассылка национальным органам: плановый срок – март 2014 г.

3. Направление проекта документа в Бюро по стандартам на принятие: плановый срок – май 2014 г. (этот срок ориентирован на предполагаемую дату проведения 45 заседания МГС).

Украиной выполнены работы по заданиям 2.1.19, 3.1.20 – 3.1.22 Программы – разработанные ССД утверждены Министерством экономического развития и торговли Украины. Проводятся работы по представлению этих документов в МТК 180.

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ ТАБЛИЦ ССД СНГ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ РОССИЕЙ В 2013 ГОДУ НА РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ СОГЛАСНО ПРИНЯТОЙ НА 43-м ЗАСЕДАНИИ МГС «ПРОГРАММЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ АТТЕСТОВАННЫХ ДАННЫХ О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ПО КОНКРЕТНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2013-2015 ГОДЫ»

| № п/п | Шифр темы по Программе (шифр темы по ПНС) | Обозначение по реестру таблиц ССД, принятых в России | Наименование ССД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 (3.17.180-4.013.10) | ГСССД 252- 2011 |  | Энергия характеристического рентгеновского излучения при переходах в электронных оболочках атомов химических элементов с атомным номером от 4 до 100 |
| 2 | 1.1.3 (3.17.180-4.002.11) | ГСССД 267- 2012 |  | Значения энергии связи электронов внутренних электронных уровней в атомах химических элементов с атомным номером от 3 до 92 |
| 3 | 1.1.4 (3.17.180-4.006.11) | ГСССД 271- 2012 |  | Радионуклиды 22Na, 54Mn, 57Co, 60Co, 65Zn, 75Se, 88Y, 119Cd, 113Sn, 133Ba, 137Cs, 139Ce, 152Eu, 228Th, 241Am. Энергия, абсолютная вероятность эмиссии гамма-излучения характеристического рентгеновского излучений и период полураспада |
| 4 | 1.1.5 (3.17.180-4.011.11) | ГСССД 275- 2012 |  | Значения кинетической энергии оже-электронов при безызлучательных переходах в электронных оболочках атомов химических элементов с атомными номерами от 3 до 82 |
| 5 | 2.1.1 (3.17.180-4.003.10) | ГСССД 254- 2011 |  | Вольфрам. Температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне температур 2200...3500 К |
| 6 | 2.1.2 (3.17.180-4.005.10) | ГСССД 264- 2011 |  | Арсениды и антимониды индия и галлия. Теплопроводность, электропроводность и термо-ЭДС в твердом и жидком состояниях (300-1300К) |
| 7 | 2.1.3 (3.17.180-4.014.10) | ГСССД 265- 2011 |  | Кремний, германий. Теплопроводность, электропроводность и термо-ЭДС в твердом и жидком состояниях (300-1800К) |
| 8 | 2.1.4 (3.17.180-4.001.11) | ГСССД 266- 2012 |  | Безсвинцовая пьезокерамика на основе ниабата натрия. Теплопроводность, теплоемкость и тепловой коэффициент линейного расширения в диапазоне температур 300...800 К |
| 9 | 2.1.5 (3.17.180-4.003.11) | ГСССД 268- 2012 |  | Критические температуры и критические давления индивидуальных веществ |
| 10 | 2.1.6 (3.17.180-4.005.11) | ГСССД 270- 2012 |  | Материалы для эталонных мер ТКЛР. Молибден. Температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне температур от (-180 до 2400) град. С |
| 11 | 2.1.7 (3.17.180-4.010.11) | ГСССД 274- 2012 |  | Удельная теплоемкость промышленных титановых сплавов в интервале температур (300...800) К |
| 12 | 2.1.8 (3.17.180-4.012.11) | ГСССД 276- 2012 |  | Плотность и термическое расширение магния и магний-свинцового эвтектического сплава в конденсированном состоянии в диапазоне температур 273,15...1100 К |
| 13 | 2.1.9 (3.17.180-4.004.09) | ГСССД 277- 2011 |  | Кварц монокристаллический. Компоненты тензора относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне температур 77...373 К |
| 14 | 2.1.10 (3.17.180-4.002.09) | ГСССД 278- 2011 |  | Гранат алюмоиттриевый. Относительная диэлектрическая проницаемость в диапазоне температур 77...373 К" |
| 15 | 3.1.2 (3.17.180-4.012.10) | ГСССД 256- 2011 |  | Гептафторбутаноловый эфир HFE-347mcc. Плотность, энтальпия, энтропия, изобарная и изохорная теплоемкости, скорость звука в диапазоне температур 250...450 К и давлений 0,01-5,0 МПа" |
| 16 | 3.1.3 (3.17.180-4.008.10) | ГСССД 259- 2011 |  | Предельные и ароматические углеводороды. Скорость звука в диапазоне температур от -50 до 400°С и давлений от 0,1 до 600 МПа |
| 17 | 3.1.4 (3.17.180-4.007.11) | ГСССД 272- 2012 |  | Растворимость газообразного гелия в водных солевых растворах в диапазонах температур 293...353К, давлений 0,1...100МПа и концентраций хлорида натрия 0...25 масс. процентов |
| 18 | 4.1.1 (3.17.180-4.008.11) | ГСССД 273- 2012 |  | Коррозионная стойкость конструкционных углеродистых, легированных сталей и защитных покрытий (нaноквазиметаллов) в средах пивоваренного, винодельческого и спиртового производств |