Приложение № 15 к протоколу

НТКМетр № 38-2013

Информация о ходе реализации 
Плана разработки нормативных документов в области 
метрологического обеспечения ИИС

Федеральное агентство по  техническому регулированию и метрологии Российской Федерации:

Первые редакции документов ГОСТ «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения» (на основе ГОСТ Р 8.642), РМГ «Система автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа» (на основе МИ 2999) и РМГ «Система автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки» (на основе МИ 3000) находятся на сайте МГС.

В ноябре 2013 г. на основе указанных проектов с учетом поступивших замечаний и предложений от национальных органов будут разработаны и направлены на голосование в МГС окончательные редакции указанных документов.

Минэкономразвития Украины:

В ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС Украина выполняет разработку 3-х РМГ.

Проект РМГ «Системы автоматизированные коммерческого учета электрической энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности» в соответствии с приложением № 11 к протоколу НТКМетр № 37-2013 направлен в национальные органы для рассмотрения во 3 квартале 2013 г.

Проекты РМГ «Метрологические характеристики измерительных систем. Регламентация и контроль. Основные положения» (Взамен МИ 202-80) и РМГ «Методы расчета метрологических характеристик измерительных каналов измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов» (Взамен МИ 222-80) будут направлены для рассмотрения государствам в 1 кв. 2014 г.