## Slide 1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации
Программы по созданию и применению
межгосударственных стандартных образцов
состава и свойств веществ и материалов
на 2011 – 2015 годы

## Slide 2
Информация о СО, разработанных по Программе,
которые будут представлены для рассмотрения возможности
их признания в качестве МСО на 42‑е заседание НТКМетр
№ п/п | Позиция Программы | Номер по национальному Реестру СО | Наименование СО
Российская Федерация, разработчик – ФГУП «ВНИИМС» |  |  | 
1. | 3.4 | ГСО 9574-2010 | СО дифракционных свойств кристаллической решетки (гексаборид лантана) ПРФ-12
За период, прошедший после 47-го заседания МГС, в рамках Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011–2015 годы специалистами Российской Федерации представлен 1 тип национального СО для рассмотрения возможности признания в качестве МСО на 42-е заседание НТКМетр:

## Slide 3
Общая информация по реализации
Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011–2015 годы
Разработано 88 типов национальных СО
среди них Республика Казахстан – 5 типов, Россия – 76 типов, Украина – 7 типов

## Slide 4
Общие сведения о результатах выполнения Программы
приведены в таблице:
Работы по ряду других позиций продолжаются со сроком исполнения 2015 год, по ряду позиций сроки исполнения перенесены в проект Программы на 2016-2020 годы, по некоторым позициям авторы сообщили о невозможности их исполнения по тем или иным причинам. Среди причин можно назвать отсутствие финансирования, отсутствие спроса, недостаточное количество участников аттестационных анализов и пр.