Приложение № 12 к протоколу   
НТКМетр № 47-2018

**Информация о ходе реализации  
Программы работ по разработке аттестованных данных о   
физических константах и свойствах веществ и материалов  
по конкретным тематическим направлениям   
на 2016-2018 годы**(составлена по данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины)

«Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016-2018 годы» (далее «Программа») принята на 48 заседании МГС (протокол МГС №48-2015, п. 18.4.4).

На дату принятия Программа включала 27 тем (заданий).

В дальнейшем (см. протокол МГС № 50-2016, приложение № 35) в содержание Программы были внесены 4 новые темы, предложенные Государственным комитетом Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патенту, и число тем увеличилось до 31 темы.

По состоянию на 05.04.2018 г., в соответствии с протоколом МГС № 52-2017, содержание Программы соответствует приложению № 29 к этому протоколу (приложение №13 к протоколу НТКМетр №47-2018).

По данным АИС МГС, результаты выполнения Программы на 05.04.2018 г. могут быть представлены согласно приложению №14 к протоколу НТКМетр №47-2018.

Согласно приложению№14, итоговые результаты на 05.04.2018 г. заключаются в следующем:

1. К настоящему времени утверждены 9 таблиц ССД СНГ, представленные Россией в 2016 г.
2. В настоящее время в АИС МГС на различных стадиях прохождения находятся еще 11 проектов, представленных Россией. При активном содействии национальных органов все 11 тем могут быть представлены на заключительное рассмотрение на заседании МГС в 4-м квартале текущего года.
3. Украина разместила в АИС МГС первые редакции своих проектов по 4 темам; дальнейшее прохождение этих тем в АИС МГС может быть или завершено в текущем году, или принято к переносу на последующие годы.
4. Азербайджанская Республика пока не разместила свои 4 темы в АИС МГС.

МТК 180 разработал проект новой Программы на 2019-2021 годы (приложение №15 к протоколу НТКМетр №47-2018), данный проект был направлен в Бюро по стандартам МГС для согласования со странами СНГ.

Председатель МТК 180 А.Д. Козлов