Приложение №17 к протоколу

НТКМетр №47-2018

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлива

В соответствии с актуализированной программой работ, принятой на 45 заседании МГС, в рассматриваемый период времени (октябрь 2017 - апрель 2018) проводились следующие работы

| № поз. Программы | Наименование работ | Выполненные работы | Страны-участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив | 1 Завершены два раунда межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля (раунд 18) и мазута (раунд 13). Количество участников в раунде 18 на образце угля составило 72 лаборатории, в том числе 3 зарубежных (Украина, Кыргызская Республика, Эстония). Количество участников в раунде 13 на образце мазута составило 25 лабораторий, в том числе 2 зарубежных (Кыргызская Республика, Республика Казахстан). Всем участникам МСИ направлены отчеты, свидетельства и заключения по участию лаборатории в МСИ 2 Обсуждена возможность и достигнуто предварительное согласие на проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля, мазута и торфа при координации ВНИИМ (Российская Федерация) и БелГИМ (Республика Беларусь) и участии лабораторий Российской Федерации и Республики Беларусь. | Российская Федерация – провайдер МСИ, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Украина, Эстония Российская Федерация и Республика Беларусь - провайдеры МСИ |
| 5 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» инициировал две темы сличений в области бомбовой и газовой калориметрии: 1.Предложена и получила номер тема КООМЕТ № 744/ RU/18 «Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы». Белорусским Государственным институтом метрологии дано согласие на участие в теме 2. Сличения национальных эталонных газовых калориметров на образцах чистых газов | Желание участвовать изъявили: Республика Беларусь, Германия, Турция, Германия, Турция, Франция |
| 6 | 6.1 Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | 6.1.1 Во ФГУП «ВНИИМ» завершены мероприятия по «Совершенствованию государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2018)», проведенные с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания с 3 до 90 МДж/м3. В результате проведения мероприятий в состав ГЭТ 16 введены новые эталонные газовые калориметры «УСНГ» и «УСВГ», предназначенные для измерений объемной энергии сгорания высоко- и низкокалорийных газов в диапазонах от 3 до 35 МДж/м3 и от 25 до 90 МДж/м3 и передачи единицы объемной энергии сгорания рабочим эталонам. Расширенная неопределенность оценена на уровне (0,3 – 0,4) % для «УСНГ» и 0,3 % для «УСВГ». Разработана методика калибровки рабочих эталонов для газовой калориметрии. Направлен в Росстандарт комплект документов на газовые смеси для утверждения их в качестве рабочих эталонов для газовой калориметрии в диапазонах от 50 до 90 МДж/м3 и от 3 до 10 МДж/м3. 6.1.2. На Украине продолжаются работы по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра. | Российская Федерация Украина |
| 6 | 6.2 Методическая помощь координатора работ (лаборатория калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») | Проведено обучение по программе повышения квалификации «Калориметрия сгорания и измерения качественных параметров топлива» в рамках 10-ого семинара «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» (16-20 апреля 2018 г.), ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург. БелГИМ разработана типовая методика калибровки калориметров сжигания с учетом различных нормированных метрологических характеристик и конструктивного исполнения. | Российская Федерация Республика Беларусь |

Координатор работ, рук лаб. калориметрии ФГУП «ВНИИМ», к.т.н.	Е.Н.Корчагина