Приложение № 21 к протоколу

НТКМетр № 48-2018

О ходе реализации Программы работ

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля

(актуализация на 2015 - 2017 годы)

| № п/п | Наименование работ | Срок разработки | Исполнитель | Ход выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартизация |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация персонала для ограниченного применения в неразрушающем контроле» (внедрение ISO 20807) | 2015 | Российская Федерация | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Основные положения» (внедрение ISO 16810) | 2015 | Украина Беларусь Узбекистан | Проект разработан и планируется к размещению и АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и развертки» (внедрение ISO 16811) | 2016 | Украина Беларусь Узбекистан | Проект находится в стадии разработки |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» | 2016 | Российская Федерация, Республика Казахстан | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта по терминам и определениям в области теплового контроля с учетом ISO 10878 | 2016 | Российская Федерация, Республика Казахстан | Повторно направить для размещения в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования» | 2015 | Российская Федерация | Проект находиться на стадии рассмотрения в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Классификация методов» | 2016 | Российская Федерация, Республика Беларусь | Проект находиться на стадии рассмотрения в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и размера несплошностей» (внедрение ISO 16827) | 2017 | Украина | Проект находится в стадии разработки. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 1.Определение качества изображения с использованием индикаторов качества изображения проволочного типа» (внедрение ISO 19232-1) | 2015 | Украина | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 2. Определение качества изображения с использованием индикаторов качества изображения типа ступень/отверстие» (внедрение ISO 19232-2) | 2016 | Украина | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод. Ступенчатые калибровочные образцы. Основные технические требования» (внедрение ISO 16946) | 2018 | Республика Беларусь | ГОСТ ISO 16946 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод. Ступенчатые калибровочные образцы. Основные технические требования» принят на 53-м заседании МГС (протокол №53-2018 от 27.06.2018) |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Часть 1. Характеристики и проверка приборов» (внедрение ISO 15548-1) | 2017 | Российская Федерация | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Часть 2. Характеристики и проверка датчиков» (внедрение ISO 15548-2) | 2018 | Российская Федерация | Разработка не начата |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Часть 3. Характеристики и проверка систем» (внедрение ISO 15548-3) | 2018 | Российская Федерация | Разработка не начата |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод. Испытание вихревыми токами» (внедрение ISO 15549) | 2018 | Российская Федерация | Разработка не начата |
| Метрология |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Дефектоскопы ультразвуковые. Методы и средства поверки» | 2017 | Беларусь | ГОСТ 8.660-2017 ГСОЕИ «Дефектоскопы ультразвуковые. Методика поверки», принят по результатам голосования в АИС МГС (пр. №99-П от 07.06.2017г.) Переведен на стадию издания в АИС МГС 15.06.2017г. |
|  | Разработка проекта РМГ «Контроль неразрушающий. Контрольные образцы для ультразвукового контроля. Общие положения» | 2015 | Беларусь | РМГ-139-2016 «Контроль неразрушающий. Контрольные образцы для ультразвукового контроля. Общие положения», приняты по результатам голосования в АИС МГС, пр. №93-П от 22.11.2016. Переведен на стадию издания в АИС МГС 29.09.2017г. |
|  | Разработка проекта методики «Cличение результатов измерений скорости распространения продольных и поперечных ультразвуковых волн, относительного затухания поперечных ультразвуковых волн в калибровочном образце №1 (ISO 2400, EN12223)» | 2018 | Республика Беларусь, Украина, Российская Федерация, Республика Узбекистан, Республика Казахстан | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
| Оценка соответствия |  |  |  |  |
|  | Переработка правил ПМГ 15 «Требования к лабораториям неразрушающего контроля» | 2018 | Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, Республика Казахстан | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |