## НТКМетр
Приложение № 1 к протоколу НТКМетр № 49-2019
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН |  | КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации решений 54-го заседания МГС и рекомендаций 48-го заседания НТКМетр, 18-го заседания РГ ОДМ НТКМетр и 4-го заседания РГ ИЗ НТКМетр.
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
54 МГС МЕТРОЛОГИЯ
11. | О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в сфере обеспечения единства измерений
11.1. | О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ОЕИ
11.1.4. | Просить национальные органы направить в Росстандарт и Бюро по стандартам предложения по актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ОЕИ. | до 01.03.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт Национальные органы | Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/02-343-И от 19.03.2019
11.1.5. | Просить Росстандарт представить обобщенные предложения национальных органов на очередное заседание НТКМетр. | очередное заседание НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
11.1.6. | Просить Росстандарт и Агентство «Узстандарт» рассмотреть возможность совместной разработки межгосударственного стандарта, устанавливающего общие технические требования к приборам учета газа, и представить информацию на очередное заседание НТКМетр. | очередное заседание НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт Агентство «Узстандарт» | Выполнение АЗЕ: Агентством "Узстандарт"(письмо исх .№01/6962 от 10.12.2018) в Росстандарт и Бюро по стандартам направлен проект межгосударственного стандарта «Счетчики газа бытовые. Общие технические требования». Росстандарт направил в Бюро по стандартам письмо №СГ-6488/04 от 12.04.2019 о рассмотрении проекта ГОСТ "Счетчики газа бытовые. Общие технические условия" и направлении в Агентство "Узстандарт" замечаний и предложений для дальнейшего обсуждения и принятия решений осовместной дальнейшей разработки.
11.1.7. | Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить выполнение заданий предусмотренных Программой и представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. | очередное заседание НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Выполняется. Ход реализации заданий Программы будет рассмотрен на очередном заседании НТКМетр
11.2. | О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам
11.2.4. | Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить выполнение заданий предусмотренных Планом и представление информации по данному вопросу на заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС | очередные заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Выполняется. Ход реализации заданий Плана будет рассмотрен на очередных заседаниях РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС
11.3. | О реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы, принятии таблиц ССД СНГ, разработанных в соответствии с Программой, и о проекте Программы на 2019 -2021 годы
11.3.3. | Бюро по стандартам зарегистрировать принятые таблицы ССД СНГ и разместить в АИС МГС на издание. | до 14.01.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Принятые на 54-м заседании МГС 9 таблицССД СНГ зарегистрированы 19.12.2018 и размещены в АИС МГС на издание.
11.3.6. | Просить Государственное агентство Азербайджанской Республики, Росстандарт, Минэкономразвития Украины и национальные органы обеспечить реализацию заданий Программы и представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. | очередные заседания НТКМетр и МГС | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Государственное агентство Азербайджанской Республики Росстандарт Минэкономразвития Украины Национальные органы | Выполнение РОФ: Росстандарт направил информацию о размещении 7 тем Программы для рассмотрения в АИС МГС, письмо исх. №СГ-3189/04 от 26.02.2019.; Выполнение УКР: Первые редакции 4 тем находятся на стадии рассмотрения в АИС МГС.
11.4. | О реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив и проекте Программы на 2018-2023 годы
11.4.4. | Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить реализацию запланированных мероприятий Программы на 2018-2023 годы и представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. | очередные заседания НТКМетр и МГС | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Росстандартом направлена информация о ходе реализации программы, письмо исх. №СГ-3188/04 от 26.02.2019. Ход реализации мероприятий Программы будет рассмотрен на очередном заседании НТКМетр.
11.5. | О ходе реализации и актуализации Программы работ по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля
11.5.3. | Просить Росстандарт и национальные органы обеспечить выполнение заданий предусмотренных Программой и представление информации по данному вопросу на заседания РГ НК НТКМетр, НТКМетр и МГС. | очередные заседания РГ НК НТКМетр, НТКМетр и МГС | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Выполняется. Ход реализации заданий Программы будет рассмотрен на очередных заседаниях РГ НК НТКМетр, НТКМетр
11.6. | О Плане межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2019 год
11.6.3. | Просить национальные органы обеспечить участие лабораторий государств-участников Соглашения в МППК, предусмотренных Планом, и представление информации по данному вопросу на заседания РГ МСИ НТКМетр и НТКМетр. | очередные заседания РГ МСИ НТКМетр и НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
11.6.4. | Просить национальные органы представлять ежегодно в секретариат РГ МСИ НТКМетр (ФГУП «УНИИМ», Российская Федерация) предложения в план межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на следующий год. | не позднее 10 августа текущего года | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
12. | О принятии МСО и актуализации Реестра МСО
12.2. | Просить национальные органы рассмотреть приложение №30 и направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к принятым МСО. | до 15.01.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы |  | Письма исх. № НИМ-82 от 06.03. 2018, №НИМ-352 от 27.06.2018, №НИМ-461 от 03.09.2018. | Письма исх. №03-19/1767 от 24.08.2018, №03-19/2080 от 24.09.2018. |  | Письма исх. № 21-05/8390 от 07.08.2018, № 21-05/9981 от 12.09.2018. | Письмо исх. №04-1/573 от 13.08.2018. |  | Письма №25-10.6/5-4772 от 07.09.2018, №25-10.6/5-5803 от 19.10.2018. | Письмо исх. № 01-1491 от 17.08.2018 | Письмо исх. № 04/3255 от 11.09.2018 | Письма исх.№09/1538 от 05.07.2018, №09/5185 от 10.08.2018, №09/5532 от 07.09.2018, №09/5665 от 17.09.2018 | Письма исх. № 200-20/20 от 13.08.2018, № 200-20/21 от 29.08.2018
12.3. | Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в приложение №30, информацию об их признании в качестве МСО. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Росстандарт | Выполнение БЕИ: Письмо №03-18/687р от 11.04.2019
12.5. | Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов об актуализации сведений внесенных в Реестр МСО и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. | до 31.01.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Актуализированный Реестр МСО размещен на интернет-сайте МГС.
12.6. | Просить национальные органы совместно с национальными организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО, и направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение очередного заседания НТКМетр. | до 15.03.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Письма исх.:№03-19/589р от 27.03.2019 и №40-46/4209 от 04.03.2019.; Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/02-343-И от 19.03.2019; Выполнение РОФ: Письма исх. №СГ-6436/04 от 12.04.2019 и №25-10.6/5-1563 от 15.03.2019
13. | О проекте РМГ «Политика МГС по прослеживаемости результатов измерений»
13.2. | Просить Госстандарт Республики Беларусь до 01.03.2019 направить в национальные органы проект РМГ «Политика МГС по прослеживаемости результатов измерений». | до 01.03.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Госстандарт Республики Беларусь | Выполнение АЗЕ: Госстандарт Республики Беларусь направил проект РМГ "Политика МГС по прослеживаемости результатов измерений" в Бюро по стандартам (письмо исх. №03-18/875). Проект РМГ "Политика МГС по прослеживаемости результатов измерений" будет рассмотрен на 19-м заседании РГ ОДМ НТКМетр.
13.3. | Просить национальные органы рассмотреть проект РМГ «Политика МГС по прослеживаемости результатов измерений» и до 01.04.2019 направить свои предложения в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам для рассмотрения на очередных заседаниях РГ ОДМ НТКМетр и НТКМетр. | до 01.04.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Письмо исх. №СГ-5148/04 от 26.03.2019, проект не поступал.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
18. | О проведении очередных заседаний
19. | 55-го заседания МГС | до 01.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт, Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-374 от 03.08.2018; Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/03-8536-КТРМ от 01.02.2018; Выполнение РОФ: Формирование и ведение БДЭ; Выполнение УЗБ: Письмо исх. №01/6123 от 17.10.2018. Предложений и замечаний нет.
19.1. | В соответствии с решением 53-го заседания МГС и предложением Председателя МГС провести 55-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 26-28 июня 2019 в Российской Федерации, г. Кисловодск. | 26-28.06.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные ораны | Выполнение АЗЕ: Состоится 26-28 июня 2019 в г. Пятигорск, Российская Федерация.
20. | Совещания руководителей национальных органов (56-го заседания МГС)
20.1. | Просить национальные органы информировать Бюро по стандартам о возможности проведения Совещания руководителей национальных органов (56-го заседания МГС) в ноябре-декабре 2019 года. | до 01.04.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные ораны
21. | Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС (1-е полугодие 2019 г.)
21.1. | Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 49-го заседания НТКМетр совместно с 5-м заседанием РГ ИЗ НТКМетр и 19-м заседанием РГ ОДМ НТКМетр в апреле 2019 года и информировать Бюро по стандартам | до 01.02.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Письмо Госстандарта РБ, исх. №03-18/463 от 19.03.2019. О проведении 21-25 мая 2019 г. в г. Бресте, Республика Беларусь.
21.2. | Просить Госстандарт Республики Беларусь организовать проведение 10-го заседания РГ МСИ НТКМетр и 9-го заседания РГ СО НТКМетр в сентябре 2019 года в Республике Беларусь. | сентябрь 2019 года | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Госстандарт Республики Беларусь
21.3. | Просить национальные органы, проводящие очередные заседания, не позднее чем за 40 дней до запланированного срока проведения заседаний информировать национальные органы и Бюро по стандартам о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также о месте и условиях размещения участников заседаний |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Госстандарт Республики Беларусь направил предожение о проведении заседаний 49 НТКМетр, 19 РГ ОДМ НТКМетр и 5 РГ ИЗ НТКМетр в г. Бресте 22-24.05.2019 (письмо исх. №03-18/463 от 19.03.2019).
21.4. | Просить национальные органы обеспечить направление на запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты заседания информировать организаторов заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. |  | Выполнение АРМ: ЗАО НИМ, о направлении представителей для работы в 49 НТКМетр и РГ, письмо исх. №НИМ-266 от 19.04.2019.; Выполнение БЕИ: Письмо РУП "БелГИМ"(№40-40/6034 от 26.03.2019), о работе представителей в заседаниях 49НТКМетр и РГ .; Выполнение КЫР: Анкеты участников; Выполнение РОФ: Письмо ФГУП "УНИИМ" (№25-10.6/5-2000 от 04.04.2019) о направлении представителей.; Выполнение УЗБ: Письмо Агентства "Узстандарт"(№08/19130 от 16.04.2019) о направлении представителей.; Выполнение УКР: Анкеты участников
48 НТКМетр
4. | О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года. О предложениях национальных органов по организации обучения в государствах-участниках Соглашения, в рамках реализации Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года
4.3. | Направить в Бюро по стандартам до 01.03.2019 предложения по актуализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 года, раздел 3. «Обеспечение единства измерений», для рассмотрения на очередном заседании НТКМетр. | до 01.03.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/02-342-И от 19.03.2019
4.5. | Направить в Бюро по стандартам предложения по направлению «Обеспечение единства измерений» для разработки стратегии развития МГС и Плана действий МГС по реализации стратегии на период до 2025 года. | до 01.03.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/02-343-И от 19.03.2019
4.7. | Просить Бюро по стандартам обратиться в национальные органы за предоставлением информации о возможностях организации обучения в области обеспечения единства измерений |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Бюро по стандартам направлено письмо, исх. №2/391 от 07.12.2018, в национальные органы о предоставлении информации о возможностях организации обучения. Получены предложения от национальных органов Азербайджанской Республики (письмо исх. №182424200443 от 24.12.2018), Республики Казахстан (письмо № 25-1-05/03-1413-И от 31.10.2018), Российской Федерации (письмо исх. №СГ-2160/04 от 12.02.2019 с предложениями НГМЦ: ФГУП "ВНИИМ им. ДИ.Менделеева письмо исх. №АУП-227А от 14.01.2019; ФГАОУ ДПО "АСМС" №31-02-7/72 от 01.02.2019; ФГУП "ВНИИМС" №105-07-44 от 20.12.2019; ФГУП "ФНИИОФИ" №61-5/217 от 17.12.2019; ФГУП "ВНИИР" №7/01 от 10.01.2019; ФГУП "УНИИМ" №25/8 от 09.01.2019), Республики Узбекистан (письмо исх. №01/157 от 10.01.2019), Украины (письмо исх. №3413-11/3684-07 от 20.01.2019).
6. | О сотрудничестве между КООМЕТ и МГС О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии О рассмотрении упрощенной схемы принятия нормативных документов по стандартизации, основанных на документах КООМЕТ
6.4. | Просить Ответственного секретаря МГС до 02.11.2018 направить проект Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии в Комитет КООМЕТ для рассмотрения. | до 02.11.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Проект Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии направлен в Комитет КООМЕТ для рассмотрения, письмо исх. № 2/391.
9. | О проекте ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»
9.3. | Просить Росстандарт направить в национальные органы информацию о перечне документов рассматриваемых в Российской Федерации при продлении срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений. | до 10.11.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Росстандартом в национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистан, Республики Узбекистан направлены письма исх. №№СГ-18973/04 – СГ-18976/04, №№СГ-18978-СГ18980/04 от 09.11.2018.
9.4. | Просить национальные органы направить в Росстандарт и Бюро по стандартам предложения по порядку проведения экспертизы комплекта документов при продлении срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений, в части предоставления дополнительной документации подтверждающей технические и метрологические характеристики средств измерений. | до 30.11.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/03-7940-КТРМ от 04.12.2018
9.5. | Просить Росстандарт доработать проект ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» по предложениям национальных органов и разместить повторно в АИС МГС для голосования |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
10.3. | О ходе реализации Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы
10.3.2. | Направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро по стандартам предложения по актуализации Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы в части выполнения заданий Программы. | до 01.03.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/02-343-И от 19.03.2019; Выполнение РОФ: Письмо исх.№СГ-4033/04 от 11.03.2019
10.3.3. | Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») представить актуализированную Программу по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы на рассмотрение очередного заседания НТКМетр | очередное заседание НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Росстандарт, письмо исх.№СГ-4033/04 от 11.03.2019, направил в Бюро по стандартам актуализированную Программу по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы
10.3.4. | Просить национальные органы особое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанной Программы |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Выполняется. Ход реализации заданий Программы будет рассмотрен на очередных заседаниях НТКМетр и РГ СО НТКМетр.
10.9. | О ходе реализации Плана разработки межгосударственных нормативных документов об обеспечении единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов
10.9.2. | Просить Росстандарт продолжить разработку межгосударственных нормативных документов |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Росстандарт направил информацию о размещении в АИС МГС окончательных редакций проектов межгосударственных документов, письмо исх. №СГ-4166/04 от 12.03.2019.
10.9.3. | Просить национальные органы принять активное участие в рассмотрении представленных в АИС МГС межгосударственных нормативных документов |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Направлен отзыв.; Выполнение БЕИ: Направлен отзыв.; Выполнение КЫР: Направлен отзыв на 1 документ.; Выполнение РОФ: Росстандарт направил информацию о размещении окончательных редакций проектов документов, письмо исх. №СГ-4166/04 от 12.03.2019.
13. | О ходе работ по пересмотру ГОСТ 8.587-2006 «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений» и РМГ 81-2006 «ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов. Основные положения»
13.3. | Просить национальные органы проголосовать в АИС МГС по проекту межгосударственного стандарта ГОСТ «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений» | не позднее 20.11.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: ПРО ТИВ; Выполнение КАЗ: ВОЗДЕРЖ; Выполнение КЫР: ЗА; Выполнение РОФ: Росстандарт направил информацию о ходе разработки комплекса стандартов, письмо исх. №СГ-4033/04 от 11.03.2019.; Выполнение УКР: ВОЗДЕРЖ
15. | Разное
15.1. | Просить национальные органы, в целях актуализации информации размещенной на интернет-сайте МГС в разделе метрология, направить в Бюро по стандартам ссылки на национальные реестры средств измерений и реестры методик выполнения измерений. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы |  | Реестр СИ. | Реестр СИ, Реестр МВИ. |  | Реестр СИ, Реестр МВИ. | Реестр СИ. | Реестр СИ. | Реестр СИ, Реестр МВИ. |  |  | Реестр СИ, Реестр МВИ. | Реестр СИ.
18 РГ ОДМ НТКМетр
3. | О составе и избрании руководителя РГ ОДМ НТКМетр
3.2. | Согласиться с предложением Росстандарта о готовности Российской Федерации возглавить Рабочую группу НТКМетр по основополагающим документам в области метрологии и до 01.06.2018 представить кандидатуру в Бюро по стандартам. | до 01.06.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Представленная Росстандартом (письмо исх. №БП-8954/01 от 01.06.2018) кандидатура Руководителя РГ ОДМ НТКМетр утверждена решением 53-го МГС.
4 РГ ИЗ НТКМетр
5. | О разработке межгосударственных стандартных образцов содержания компонентов в биологических средах
5.2. | Просить Секретариат Рабочей группы СО НТКМетр, организовать работу среди изготовителей СО состава компонентов в биологических средах в государствах-участниках Соглашения для внесения их в Реестр МСО, и провести совместно с РГ ИЗ НТКМетр координирующие мероприятия по разработке новых, актуальных СО содержания компонентов в биологических средах для сферы здравоохранения. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Секретариат Рабочей группы СО НТКМетр (ФГУП "УНИИМ") | Выполнение АЗЕ: На 54-м заседаниии МГС в соответствии с рекомендациями 8 РГ СО НТКМет и 48 НТКМетр признаны в качестве МСО 10 СО состава компонентов в биологических средах Российской Федерации. (В Реестр МСО имеются сведения о 14 СО состава компонентов в биологических средах)
6. | О разработке критериев отнесения изделий медицинского назначения и медицинской техники к средствам измерений
6.1. | Просить национальные органы направить в Госстандарт Республики Беларусь и в Бюро по стандартам предложения по критериям для обобщения и представления на очередное заседание РГ ИЗ НТКМетр. | до 01.09.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Госстандарт Республики Беларусь Национальные органы | Выполнение РОФ: Письмо №АК-14568/04 от 31.08.2018.
7. | О порядке метрологического обеспечения средств измерений медицинского назначения (ПЦР-анализаторов, анализаторов биологических сред и т.п.)
7.2. | Просить национальные органы рассмотреть представленные материалы (прил. №№6, 7 к прот. №4-2018 РГ ИЗ НТКМетр) и направить предложения о подготовке нормативных документов в области обеспечении единства средств измерений анализаторов биологических сред, и представить на очередное заседание РГ ИЗ НТКМетр. | Очередное заседание РГ ИЗ НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено