Приложение №13

к протоколу НТКМетр № 49-2019

Программа разработки и пересмотра основополагающих документов ОЕИ

актуализация на 2018 – 2020 годы

| Объект стандартизации | Наименование нормативных документов | Окончание разработки | Государство-разработчик | Примечание (ход реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эталоны | ГОСТ OIML D 8 «Эталоны. Выбор, признание, применение, хранение и документация» | 2020 | Российская Федерация | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Организация разработки стандарта |
| 2. Методики выполнения измерений | Изменение ГОСТ 8.010-2013 «ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения» | 2019 | Российская Федерация | ФГУП «ВНИИМС» Подготовлена окончательная редакция, будет направлена в АИС МГС на голосование в мае 2019 года |
| 3. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов | 3.1 Пересмотр ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» | 2019 | Российская Федерация | ФГУП «УНИИМ» В АИС МГС на стадии рассмотрения окончательной редакции |
|  | 3.2 Пересмотр ПМГ 16-96 «Положение о МСО» | 2018 | Российская Федерация | ФГУП «УНИИМ» В АИС МГС на стадии в набор |
| 4. Метрологическое обеспечение измерительно-информационных систем и АСУ ТП | ГОСТ «ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения» | 2019 | Украина | ГП НИИ «Система» Организация разработки стандарта |
| 5. Метрологическая служба | 5.1 РМГ «ГСОЕИ. Общие требования к компетентности поверочных лабораторий» | 2018 | Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина | РУП «БелГИМ» В АИС МГС окончательная редакция на стадии доработки |
|  | 5.2 Пересмотр ПМГ 06-2001 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений» | 2019 | Российская Федерация, Республика Беларусь | ФГУП «ВНИИМС» Отклонено при голосовании в АИС МГС 27.07.2018. Предложение приостановить разработку до согласования позиций национальных органов государств-участников Соглашения по всем спорным вопросам |
|  | 5.3 Пересмотр ГОСТ 24555-81 «Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения» | 2018 | Российская Федерация, Республика Беларусь | ФГУП «ВНИИМС» Предложение отозвано из ПМС. Тема исключена из Программы национальной стандартизации РФ 20.09.2017 |
|  | 5.4 Разработка ПМГ «Порядок признания результатов периодической поверки и результатов калибровки» | 2020 | Российская Федерация, Республика Беларусь | Разработка нового документа в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в мае 2015 года в г. Бурабай |
|  | 5.5 Пересмотр ГОСТ 8.579-2002 «ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» | 2019 | Российская Федерация | ФГУП «ВНИИМС» Отклонено при голосовании в АИС МГС 05.05.2019 |