Приложение №17

к протоколу НТКМетр № 49-2019

Информация о ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019–2021 годы

| № п/п | Шифр темы (Шифр ПНС) | Текущая стадия | Вложенные файлы | Наименование проекта документа по межгосударственной стандартизации | Выполняемые работы | МТК | Заинтересов государства | Первая ред. | Ок. ред. | Напр.в Бюро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RU.3.009-2019 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Фундаментальные физические константы (Взамен ГСССД 314-2015) | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2019 Факт 01/25/2019 | 08.2019 | 11.2019 |
|  | RU.3.010-2019 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Сплавы «Титан-Никель». Параметры кристаллической решетки в диапазоне концентраций никеля 49-52% Ni для материалов с различными температурами мартенситных фазовых превращений | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2019 Факт 01/25/2019 | 08.2019 | 11.2019 |
|  | RU.3.011-2019 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Оптически прозрачные материалы CaLa2S4-La2S3. Теплопроводность в диапазоне температур от 80 К до 400 К | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2019 Факт 01/25/2019 | 08.2019 | 11.2019 |
|  | RU.3.012-2019 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Сегнетопьезоэлектрические керамические материалы на основе ниобатов натрия и калия. Диэлектрические и пьезоэлектрические характеристики при температурах от 0 ˚С до 100 ˚С | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2019 Факт 01/25/2019 | 08.2019 | 11.2019 |
|  | RU.3.013-2019 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Пьезокерамические материалы LiaKbNacNbdTamSbnO3+z[Bi2O3–Fe2O3]. Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики при комнатной температуре | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2019 Факт 01/25/2019 | 08.2019 | 11.2019 |
|  | RU.3.014-2019 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Пьезокерамики на основе ниобата лития. Теплопроводность, теплоемкость и температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне температуры от 300 К до 900 К | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2019 Факт 01/25/2019 | 08.2019 | 11.2019 |
|  | RU.3.015-2019 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Материалы для эталонных мер ТКЛР. Графит марки ГИП-4. Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температуры от 20 ºC до 2500 ºC | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2019 Факт 01/25/2019 | 08.2019 | 11.2019 |
|  | UA.3.006-2017 (1.1.180-2.006.17) Новая | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Стали аустенитные нержавеющие. Теплопроводность, теплоёмкость и коэффициент линейного расширения в диапазоне температуры 5…300 К. | Разработка таблиц ССД | 180 | UA AM AZ BY GE KG KZ MD RU TJ TM UZ | 09.2017 Факт 12/15/2017 | 10.2017 | 2019 |
|  | UA.3.007-2017 (1.1.180-2.007.17) Новая | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Растворимость нитрата цезия в системах: 1,2-пропиленгликоль – полиэтиленгликоль-400, 1,2-пропиленгликоль – вода, 1,2-пропиленгликоль – i-пропанол в диапазоне температуры 288 ... 328 К. | Разработка таблиц ССД | 180 | UA AM AZ BY GE KG KZ MD RU TJ TM UZ | 09.2017 Факт 12/15/2017 | 10.2017 | 2019 |
|  | UA.3.008-2017 (1.1.180-2.008.17) Новая | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Растворимость жидких углеводородов С6 ... С10 в воде в диапазоне температуры 273 ... 373 К при атмосферном давлении | Разработка таблиц ССД | 180 | UA AM AZ BY GE KG KZ MD RU TJ TM UZ | 09.2017 Факт 12/15/2017 | 10.2017 | 2019 |
|  | UA.3.009-2017 (1.1.180-2.009.17) Новая | Рассмотрение | Первая ред. Записка Отзывы1: BY | Методика расчетного определения изобарной теплоемкости жидких н-алканов с1 – с20 и водорода на линии насыщения в интервале температуры от тройной точки до критической | Разработка таблиц ССД | 180 | UA AM AZ BY GE KG KZ MD RU TJ TM UZ | 09.2017 Факт 12/15/2017 | 10.2017 | 2019 |