Приложение № 15

к протоколу НТКМетр № 54-2021

**Программа разработки и пересмотра основополагающих документов ОЕИ   
(актуализация на 2021–2023 годы)**

| **Объект  стандартизации** | **Наименование  нормативных документов** | **Окончание разработки** | **Государство-разработчик** | **Примечание  (ход реализации)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эталоны | ГОСТ OIML D 8 «Эталоны. Выбор, признание, применение, хранение и документация» | 2023 | Российская Федерация | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»  Работа приостановлена в связи продолжающими работами по проекту ТК 8 МОЗМ (Словакия) по переработке данного международного документа, завершение которых ожидается не ранее 2021 года |
| 2. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов | 2.1 ГОСТ ISO Guide 35  Стандартные образцы. Руководство по характеризации, оцениванию однородности и стабильности материалов  *(пересмотр ГОСТ ISO Guide 35:2015 (ISO Guide 35:2006) на основе нового выпуска ISO Guide 35 2017 года)* | 2022 | Российская Федерация | УНИИМ – филиал  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»  Остановлена по причине отсутствия финансирования |
| 2.2 ГОСТ ISO 17034  Общие требования к компетентности производителей стандартных образцов  *(взамен ГОСТ ISO Guide 34, на основе ISO 17034)* | 2022 | Российская Федерация | УНИИМ – филиал  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»  Остановлена по причине отсутствия финансирования |
| 3. Метрологическое обеспечение измерительно-информационных систем и АСУ ТП | ГОСТ «ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения» | 2019 | Украина | ГП НИИ «Система» Организация разработки стандарта |
| 4. Метрологическая служба | 4.1 РМГ «ГСИ. Общие требования к компетентности поверочных лабораторий» | 2023 | Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина | РУП «БелГИМ»  Тема отозвана из ПМС.  Рассматривается целесообразность продолжения разработки проекта РМГ |
| 4.2 Разработка ПМГ «Порядок признания результатов периодической поверки и результатов калибровки» | 2023 | Российская Федерация, Республика Беларусь | Разработка нового документа в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в мае 2015 года в п. Бурабай. |
| 4.3 Изменение ПМГ 06–2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» | 2022 | Российская Федерация | ФГУП «ВНИИМС» |