Приложение № 7/4 к протоколам

НТКОС/НТКА № 35-2015

Приложение к исх.

№ 2 / 38 от 10.02.2015

## Информация

## о выполнении (начале работ) Межгосударственным советом

## по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)

## ПЛАНА мероприятиЙ

по реализации второго этапа (2012 - 2015 годы) Стратегии экономического развития

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | - Исполнители | - Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. Развитие межгосударственного торгово-экономического сотрудничества - на основе эффективного функционирования зоны свободной торговли |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 3. Подготовка предложений по стимулированию производителей на повышение качества продукции и услуг. Проведение конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. | 2012–2013 гг. Один раз в два года | - Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Сегодня, чтобы привлечь внимание потребителей, недостаточно быть просто хорошей компанией. В современном мире, мире конкуренции компания должна стремиться к совершенству. И одним из инструментов для решения этой задачи является конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, поскольку основные цели конкурса – это стимулирование производства высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей Содружества Независимых Государств как на рынке Содружества, так и на мировых рынках. Важно, что организации – участники конкурса получают как квалифицированную оценку своей деятельности в сравнении с результатами своих конкурентов, так и профессиональные рекомендации по повышению конкурентоспособности. В конкурсе на соискание Премии СНГ участвуют лучшие предприятия и организации государств – участников СНГ, прошедшие отборочный этап на национальном уровне. Положение о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг было утверждено Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года. Решением СГП СНГ от 20 ноября 2013 года внесены изменения в Положение о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг. Подготовленный в соответствии с этим Решением проект Решения ЭС СНГ о внесении изменений в Порядок проведения конкурса качества направлен на согласование в государства Содружества (письмо № 5-5/01535 от 25.12.13) утверждён Решением ЭС СНГ от 20 июня 2014 года. За прошедшее время Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации в тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ провел четыре конкурса, в которых приняли участие 106 предприятий и организаций из девяти государств – участников СНГ: Азербайджанской Республики (8), Республики Армения (3), Республики Беларусь (27), Республики Казахстан (9), Кыргызской Республики (1), Республики Молдова (1), Российской Федерации (17), Республики Таджикистан (3) и Украины (37). В соответствии с новыми редакциями Положения и Порядка в четвёртом конкурсе увеличилось количество номинаций Премии с 6 до 12 за счет введения дополнительной номинации – «производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции» и дополнительной градации организаций по численности – «от 250 до 3000 человек». Общее число лауреатов и дипломантов увеличено с 18 до 36 при сохранении принципа – не более одного лауреата в каждой номинации. Увеличено до 3-х человек количество экспертов по оценке организаций численностью более 3000 человек. На заседании ЭС СНГ 14 марта 2014 года принято Решение о присуждении премий СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг. 9-ти организациям присвоено звание лауреатов конкурса, 12-ти – звание дипломантов и 3-м – специальный приз «Признание делового совершенства». Это лучшие в своих номинациях организации из государств – участников СНГ. Определение победителей производилось по критериям европейской модели качества на основе оценок, выставленных экспертными комиссиями из 9 государств – участников СНГ. 27 мая 2014 года в г. Минске в Исполнительном комитете СНГ прошло награждение лауреатов, дипломантов и номинантов на специальный приз «Признание делового совершенства» 4-го конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг с участием руководства и должностных лиц Исполнительного комитета СНГ, постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества и представителей Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, а также Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Вручение наград 4-го конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг проводили Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич, председательствующий в Совете постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества Пугачев Василий Павлович (Республика Беларусь) и Председатель Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь НАЗАРЕНКО Виктор Владимирович Лауреатами 2013 года стали организации: - ЗАО «Джермук групп» (Республика Армения); - ПО "Гомсельмаш" (Республика Беларусь); - ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" (Республика Беларусь); - ТОО «TREI-Караганда» (Республика Казахстан); - РГП на праве хозяйственного ведения «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва» (Республика Казахстан); - ООО ПКФ «Бетар» (Российская Федерация); - СОНП «Национальное Агентство Контроля Сварки» (Российская Федерация); - ООО «Артель» ЛТД (Украина); - ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» (Украина). Определение победителей производилось на основе оценок, выставленных высококвалифицированными экспертными комиссиями из девяти государств – участников СНГ. Обеспечение единого подхода при экспертизе было обеспечено проведением с экспертами обучающего семинара. Независимости и объективности оценок экспертов способствовал созданный режим конфиденциальности, включение в состав экспертных комиссий представителей из разных государств, достижением экспертами консенсуса в оценке контролируемых показателей. Решение о 5-м конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг принято на 45-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в г. Сочи 25 июня 2014 года. |
| 1.4. Повышение эффективности использования материальных и природных ресурсов, охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации в области энергоресурсов, энергосбережения и энергоэффективности | 2012–2015 гг. | - Государства – участники СНГ, МГС, ЭЭС СНГ | Выполняется. На 39-м заседании МГС (май 2011 г.) принята «Программа развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области, энергоэффективности и энергосбережения», разработанная Российской Федерацией. Программа предусматривает разработку и пересмотр свыше 700 межгосударственных стандартов. Участниками Программы являются Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. В соответствии с Программой в 2014 году разработано и принято 146 межгосударственных стандарта, в стадии разработки 107 документов. |
| 1.5. Сотрудничество в области технического регулирования |  |  |  |  |
| 1.5.1. | 1. Подписание Соглашения о технических регламентах государств – участников СНГ с учетом плана введения в действие технических регламентов других интеграционных объединений, образованных государствами – участниками СНГ, и его реализация | 2012–2015 гг. | - Государства – участники СНГ, МГС, ИК СНГ | По итогам обсуждения на 42-м заседании МГС (15.11.2012, г. Кисловодск) принято решение о целесообразности продолжения работ по подготовке проекта Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ, прошедшего внутригосударственное согласование в большинстве государств-участников СНГ, с целью выполнения статьи 11 Договора о зоне свободной торговли, подписанного Советом глав правительств СНГ 18 октября 2011 года. Вопрос по проекту Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ рассматривался на 43 и 44 заседаниях МГС (07.06.2013 и 14.11.2013). На 43-м заседании МГС было принято решение доработать Украине проект Соглашения, а на 44-м заседании 8 государств из 10 одобрительно отнеслись к доработанному Украиной проекту Соглашения. Это вызвано тем, что технические регламенты интеграционных образований создают технические барьеры в торговле, так как подходы к процедурам оценки соответствия и аккредитации не соответствуют международным (европейским), используемым в большинстве государствах-участниках СНГ (РМГ 102-2010 Модули оценки (подтверждения) соответствия и схемы сертификации). Для снятия технических барьеров в торговле необходимо всем участникам процесса руководствоваться правилами и принципами Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле и осуществлять сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, государственного контроля (надзора) в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. На 45-м заседании МГС (протокол № 45-2014, п. 15.1) принята информация научно-технической комиссии по оценке соответствия о целесообразности инициирования перед Исполнительным комитетом СНГ предложения о необходимости формирования экспертной группы из представителей правительств государств-участников СНГ для выработки предложений по вопросу разработки проекта Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ на основе формирования механизма установления единых обязательных требований и процедур оценки соответствия. На 45-м заседании МГС (протокол № 45-2014, п. 15.2) принято решение о целесообразности создания при МГС рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) с участием представителей ведомств, отвечающих за соответствующие вопросы в государствах и поручено Госстандарту Республики Беларусь координировать эту работу. На 46-м заседании МГС (протокол № 46-2014, п. 6) Госстандарт Республики Беларусь информировал о разработке основных направлений и механизмов устранения технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ, которые были представлены и рассмотрены на 1-м заседании РГ ЗСТ. Принято решение считать целесообразным принять за основу для разработки проекта Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ, доработанные на заседании РГ ЗСТ «Основные направления и механизмы по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ». В 2015 году МГС будет разработан проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ. |
|  | 2. Расширение практики применения межгосударственных стандартов государств – участников СНГ, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений, образованных государствами – участниками СНГ. | 2012–2015 гг. | - Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В 2012 г. разработано и принято МГС 974 межгосударственных нормативных документов, в том числе 65% по приоритетным направлениям, принято 23 изменений к действующим межгосударственным нормативным документам. Свыше 80% принятых в 2012 году межгосударственных стандартов относятся к взаимосвязанным стандартам с национальными техническими регламентами и техническими регламентами Таможенного Союза. В 2013 году разработано и принято МГС 1459 межгосударственных нормативных документов, в том числе 67% по приоритетным направлениям, принято 16 изменений к действующим межгосударственным нормативным документам. Уровень гармонизации принятых межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами составляет 51,6%. Свыше 82% принятых в 2013 году межгосударственных стандартов относятся к взаимосвязанным стандартам с национальными техническими регламентами и техническими регламентами Таможенного Союза. В 2014 году разработано и принято МГС 1727 межгосударственных нормативных документов, в том числе 42 изменения к действующим межгосударственным нормативным документам Уровень гармонизации принятых межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами составляет 45%. |
|  | 3. Подписание Соглашения об обеспечении единства измерений и его реализация | 2012 – 2015 гг. | - Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В соответствии с решением 40-го заседания МГС Госстандартом Республики Беларусь подготовлен проект межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих государственные испытания, метрологическую аттестацию, поверку или калибровку средств измерений». На 44-м заседании МГС проект межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» одобрен и представлен в Исполнительный комитет СНГ для подписания в установленном порядке Советом глав правительств СНГ (исх. № 2/80 от 10.03.2014). 10 сентября 2014 года проект межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии по экономическим вопросам при ЭС № 9 (208) и вынесен на рассмотрение ЭС СНГ. 12 декабря 2014 года проект межгосударственного Соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» рассмотрен и одобрен на заседании Экономического совета СНГ и вынесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. |
| 1.5.2. | Формирование и развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией с учетом норм Всемирной торговой организации, разрабатываемых и действующих технических регламентов, стандартов и правил | 2012–2015 гг. | - Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В рамках членства государств – участников СНГ в ВТО и подготовки к вступлению в ВТО в большинстве государств созданы и функционируют национальные информационные центры. Так, в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики (Кыргызстандарт) функционирует Национальный информационный фонд технических регламентов и стандартов, основной целью которого является оперативное обеспечение заинтересованных сторон техническими регламентами, международными, национальными стандартами и стандартами других стран, а также информирование Информационного центра ИСО/МЭК о действующих и разрабатываемых национальных стандартах для устранения технических барьеров в международной торговле. Госстандартом Республики Беларусь совместно с Росстандартом и Госстандартом Республики Казахстан, разработана Система комплексного информационного обеспечения в области технического регулирования, включающая информационные ресурсы Национального фонда технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан и Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов Российской Федерации. Проводятся работы по включению в Систему информационных ресурсов других заинтересованных государств – участников СНГ. Продолжаются работы по совершенствованию Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (далее – АИС МГС). С целью совершенствования АИС МГС Федеральным агентством проведены мероприятия в соответствии с Планом-графиком, в том числе завершены работы по усовершенствованию процедуры экспорта данных из АИС МГС в ИПС «СНГ Стандарт», предоставлена на постоянной основе национальным органам по стандартизации государств-участников СНГ функциональная возможность по отзыву и корректировке тем при формировании и актуализации Программы работ по межгосударственной стандартизации. В соответствии с решением 45-го заседания МГС Росстандарт подготовил проект Концепции развития информатизации деятельности МГС. В соответствии с Планом мероприятий по реализации предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации подготовлен проект Дорожной карты развития информационных технологий в рамках МГС, который принят на 45-м заседании МГС (далее – Дорожная карта). На 31-м заседании Рабочей группы МГС по информационным технологиям было принято решение о создании Системы управления заседаниями МГС (далее – Система) в соответствии с Дорожной картой. В соответствии с рекомендациями 31-го заседания РГ по информационным технологиям доработан проект Общих технических требований к Системе информационного обеспечения деятельности МГС (далее – СИО МГС). На 46-м заседании МГС с учетом состоявшегося обсуждения одобрены Общие технические требования к СИО МГС В соответствии с приятым на 45-м заседании МГС Положением о СИО МГС и Общими техническими требованиями к СИО МГС обеспечена разработка системы, в том числе принято решение о необходимости направления в Правительства государств-участников СНГ предложения о формировании национальных частей СИО МГС. |
| 1.5.3 | Разработка и реализация программы работ по межгосударственной стандартизации в области пищевой продукции | 2012 - 2015 г.г. | - Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. На 39-м заседании МГС (13 мая 2011 г.) принята «Программа работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года», разработанная Республикой Беларусь, включающая 669 тем. Участниками Программы являются Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. За 2011 – 2014 гг. разработано и принято 353 межгосударственных стандарта, в стадии разработки 47 документов. На 46-м заседании МГС (протокол МГС №46-2014 п.7.3.3) приняты изменения к Программе, касающиеся уточнения сроков разработки проектов межгосударственных нормативных документов и исполнителей Программы. Работы по выполнению Программы продолжаются. |
| 1.5.4 | Реализация Программы создания и применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011–2015 годы и Программы разработок аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов | 2012 - 2015 г.г. | Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. На 38-м заседании МГС принята «Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (МСО) на 2011 – 2015 годы». К настоящему времени в рамках Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011–2015 годы разработано 86 типов национальных СО (Республика Казахстан – 5 типов, Россия – 74 типа и Украина – 7 типов), выполнены работы по 52-м позициям Программы. Работы по ряду других позиций продолжаются со сроком исполнения 2015 год, по ряду позиций сроки исполнения перенесены на 2016 год, по некоторым позициям авторы сообщили о невозможности их исполнения по тем или иным причинам. В 2014 году принято 62 МСО, проведены работы по обновлению 77 типов принятых ранее МСО. Всего в Реестр межгосударственных стандартных образцов, который ведет Бюро по стандартам МГС, включено 1931 типов межгосударственных стандартных образцов, принятых МГС (по состоянию на 01.01.2015). С учетом завершения в 2015 году текущей Программы, на 46-м заседании МГС принято решение о формировании проекта "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2018 г.г.» На 42-м заседании МГС рассмотрен вопрос о завершении Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2007 – 2012 г.г., в соответствии с которой разработано более 40 таблиц стандартных справочных данных. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Министерству экономического развития и торговли Украины в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве по созданию и использованию данных о физических константах и свойствах веществ и материалов» и Перечнем приоритетных направлений работ по межгосударственной стандартизации на 2011-2015 годы (ПНМС 2011-2015) предложено разработать проект Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы. На 43-м заседании МГС в июне 2013 года была принята Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г. Программа включает следующие разделы (в скобках указано количество тем по разделам): Раздел 1. Физические константы (8). Раздел 2. Данные о свойствах твердых материалов (19). Раздел 3. Данные о свойствах газов и жидкостей (22). Раздел 4. Данные о свойствах наночастиц (2). В 2013 году начаты работы по ее реализации (сформированы и размещены в АИС МГС проекты таблиц СТД СНГ на электронных носителях по 17 темам Программы, начало выполнения которых определено 2013 годом). Сформированные проекты прошли в 2014 г. полный цикл рассмотрения в АИС МГС и на 45-м заседании МГС приняты в категории СТД СНГ. На основании решений 45-го заседании МГС, в 2014 г. продолжено дальнейшее выполнение заданий Программы. С этой целью в октябре 2014 г. в АИС МГС размещены очередные 17 проектов таблиц ССД СНГ В настоящее время рассматриваются предложения по выполнению заданий Программы в 2015 г. С учетом завершения в 2015 году текущей Программы, на 46-м заседании МГС принято решение о формировании проекта Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 – 2018 г.г. |
| 1.5.5. | 1. Создание в государствах – участниках СНГ национальных систем аккредитации, отвечающих международным нормам и требованиям | 2012 - 2015 г.г. | Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Аналитическая информация для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ в соответствии с положениями принятыми решением 37-го заседания МГС (протокол № 37-2007, п.43) актуализируется ежегодно и размещается на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация». По анализу аналитической информации можно сделать вывод, что: аккредитация в соответствии с требованиями ISO/IEC 17011 осуществляется всеми государствами-участниками СНГ; на законодательном уровне международные принципы аккредитации осуществляются в Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Грузии, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Российской Федерации, Республике Узбекистан и Украине. В 2014 году МГС разработан и одобрен на 45-м заседании МГС (протокол № 45, п. 45.2) проект Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия. Проект Модельного закона доработан Республикой Казахстан (по договорённости участников 45-го заседания МГС) и представлен в Бюро по стандартам МГС 23 сентября 2014 года. Проект Модельного закона направлен на рассмотрение в установленном порядке в Межпарламентскую Ассамблею (исх. № 2/317от 16.10.2014). |
|  | 2. Подписание и реализация Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия | 2012–2015 гг. | Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В связи с тем, что проект Соглашения Решением Совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года был направлен на доработку в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, было принято решение просить Российскую Федерацию до 01.12.2012. доработать проект «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия» с учетом замечаний Республики Казахстан и Российской Федерации, и направить в национальные органы и Бюро по стандартам МГС (протокол НТКА № 30-2012, п.6.2). На 15.02.2013 доработанный проект Соглашения от Российской Федерации не поступил в национальные органы и Бюро по стандартам МГС и информация по данному вопросу от Министерства экономического развития Российской Федерации (Департамента государственного регулирования в экономики) и Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации также не поступала. В связи с этим на 43-м заседании МГС было принято решение просить Национальное агентство по аккредитации Украины доработать проект Соглашения. Доработанный проект Соглашения рассмотрен 33-м, 34-м заседаниях НТКА, на 45-м, 46-м заседании МГС в июне и декабре 2014 года. Проект Соглашения будет рассмотрен на 35-м заседании НТКА в 2015 году. |
|  | 3. Расширение практики использования международных норм в области аккредитации. | Постоянно | Государства – участники СНГ | Выполняется. Разработана и принята Программа разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов (основополагающие документы) на период 2012-2015 годы. В 2014 году шла реализация Программы. Принято решение в области оценки соответствия и аккредитации разрабатывать идентичные межгосударственные стандарты на базе международных. |
|  | 4. Обеспечение сопоставимости применяемых в государствах – участниках СНГ методов испытаний (измерений) при оценке (подтверждении) соответствия продукции техническим регламентам | 2012–2015 гг. | Государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В 2014 году состоялось пятое заседание Рабочей группы по вопросам организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) для целей проверки квалификации испытательных лабораторий при научно-технической комиссии по метрологии. Работы в 2014 году по проведению межгосударственных МСИ проводились в соответствии с Планом проведения межгосударственных МСИ на 2014-2015 годы. В 2014 году разработан проект РМГ «Проверка квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний в странах-членах Содружества Независимых Государств», с целью решения задачи обеспечения взаимного доверия к результатам измерений (испытаний), выдаваемым испытательными лабораториями государств Содружества Независимых Государств, тесного экономического взаимодействия между странами-участницами Содружества, создания механизма получения достоверной информации о составе и свойствах анализируемых объектов, представляющих интерес для заинтересованных сторон. В проекте рекомендаций изложены рекомендуемые принципы планирования и организации работ по реализации межгосударственных программ проверки квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) в государствах-участниках Содружества Независимых Государств. Проект рекомендаций будет применяться при назначении национальным органом государства-участника, уполномоченным в соответствии с законодательством государства на осуществление соответствующего вида деятельности, организации, координирующей работы по планированию, организации и реализации межгосударственных программ проверки квалификации. В 2014 году в государствах-участниках СНГ внедряются ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации» и РМГ 103-2010 «ГСИ. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытание веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и физико-химическим свойствам), посредством межлабораторных сравнительных испытаний)». Прорабатывается вопрос о возможности беспошлинного пересечения границ между странами СНГ образцов для проверки квалификации. |

Ответственный секретарь                                                                                                             Н.В. Сонец