Приложение № 4 к протоколу

НТКС № 52-2016

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

(вопросы, закреплённые за МГС)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители Информация о начале работ (выполнении) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА |  |  |  |
| 1.3. Развитие межгосударственного торгово-экономического сотрудничества |  |  |  |
| 1.3.5. | Проведение конкурсов на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг | 1 раз в два года | Государства – участники СНГ, МГС Объявлен 6 конкурс на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг на 49-м заседании МГС 28 июня 2016 года. |
| 1.6. Сотрудничество в области технического регулирования |  |  |  |
| 1.6.1. | Совершенствование системы межгосударственной стандартизации |  |  |
|  | 1. Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС). | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС Утверждена Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы, актуализация ПМС каждый год |
|  | 2. Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих, в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС МГС ведёт работы в данном направлении |
|  | 3. Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников СНГ. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 4. Гармонизация технических регламентов и других нормативных документов в области пищевой безопасности на основе международных стандартов. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 5. Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования в государствах – участниках СНГ. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 6. Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 7. Проведение работ по совершенствованию структуры МГС, в том числе подготовка и подписание Протокола о внесении соответствующих изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. | 2016–2020 гг. | Государства – участники МГС, органы по стандартизации государств – участников МГС В настоящее время МГС проводит работы по совершенствованию структуры, механизмов работы и финансированию деятельности МГС во всех областях его деятельности с учётом действующих соглашений |
|  | 8. Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК. | 2016 г. | Государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС Работы по усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК ведутся |
|  | 9. Создание информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» государств – участников СНГ и ее развитие. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС Работы в данном направлении ведутся в рамках рабочей группы по каталогизации |
|  | 10. Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС МГС проводит работы в данном направлении в настоящее время рассматриваются предложения Росстандарта по развитию системы комплексного информационного обеспечения деятельности МГС |
|  | 11. Осуществление сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений | 2016–2020 гг. | ЕЭК, МГС Идёт работа по уточнению Плана мероприятий по реализации положений Меморандума |
| 1.6.2. | Обеспечение единства измерений на межгосударственном уровне |  |  |
|  | 1. Реализация Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки калибровки средств измерений. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 2. Актуализация и реализация Программы создания и применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 3. Актуализация и реализация Программы разработок аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 4. Развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 5. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обеспечении единства измерений | 2017–2019 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
| 1.6.3. | Аккредитация |  |  |
|  | 1. Проработка вопросов, связанных с созданием Региональной ассоциации органов по аккредитации (РАОА), включая проект Положения о ней. | 2016–2018 гг. | Государства – участники СНГ, МГС Выполняется в рамках программы работ РГ МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации |
|  | 2. Согласование и утверждение порядка осуществления взаимных сравнительных оценок, утверждение перспективного (трехлетнего) плана осуществления взаимных сравнительных оценок. | 2018–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС Выполняется в рамках программы работ РГ МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации |
|  | 3. Обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ, сотрудничество в сфере организации дополнительного профессионального образования оценщиков и технических экспертов. | 2016–2020гг. | Государства – участники СНГ, МГС Информация по вопросам аккредитации государств – участников СНГ размещена на сайте МГС |
|  | 4. Подготовка и подписание Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия. | 2018 г. | Государства – участники СНГ, МГС, Исполком СНГ Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия повторно рассматривается на НТК по аккредитации в соответствии с решением ЭС СНГ |
|  | 5. Пересмотр межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO/IEC серии 17 000, по мере пересмотра международных стандартов. | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС Выполняется по мере пересмотра международных стандартов. |
|  | 6. Проведение работ по аккредитации по требованиям международных стандартов, принятых в качестве межгосударственных. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС Выполняется частично |
|  | 7. Проведение обучения и стажировок специалистов для выработки единого подхода по аккредитации органов оценки соответствия в соответствии с международными стандартами. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 8. Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия по новым направлениям: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, провайдеры программ профтестирования, провайдеры межлабораторных сличительных испытаний, органы контроля (инспекции), органы по сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и др. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 9. Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний (профтестирование) для поддержки аккредитации лабораторий и органов контроля (инспекций), с решением вопросов признания провайдеров программ профтестирования | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
| 1.6.4. | Совершенствование системы оценки (подтверждения) соответствия |  |  |
|  | 1. Разработка предложений по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ. | 2016 г. | Государства – участники СНГ, МГС Разработан проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств, который находиться на рассмотрении в государствах (направлен ИК СНГ) |
|  | 2. Подготовка предложений по взаимному признанию сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ и услуг | 2016–2017 гг. | Государства – участники СНГ, МГС Вопрос рассматривался МГС (результат отрицательный), протокол № 45-2014, п.п. 7.2.2, 7.2.3: 7.2.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь об отсутствии заключений национальных органов о целесообразности разработки «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» и предложений по механизму его реализации по результатам рассмотрения аналитической справки. 7.2.3. Принять рекомендацию 33-го заседания НТКОС (протокол № 33-2014,п. 5.1.3), что с учетом состоявшегося обсуждения считать на данном этапе разработку «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» преждевременной. |