Приложение №9 к протоколу

НТКС № 52-2016

**Сведения**

**о ходе реализации Программы работ**

**по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2016-2018**

**(по данным АИС МГС)**

В ПМС 2016—2018 включено **2704** тем.

Сводные данные по ПМС на 2016-2018 годы по государствам-разработчикам тем

на основе АИС МГС и информации государств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование государства-разработчика | Всего включено тем |
|
| 1 | Беларусь | 368 |
| 2 | Казахстан | 97 |
| 3 | Кыргызстан | 2 |
| 4 | Молдова | 1 |
| 5 | Россия | 2197 |
| 6 | Украина | 39 |
| **Итого** | | **2704** |

По состоянию на 25.10.2016

государствами – участниками ПМС 2016-2018 выполнено **886** темы, в т. ч. по государствам:

Республика Беларусь - 172 темы

Республика Казахстан - 45 тем

Российская Федерация – 664 тем

Украина - 5 тем

Подготовлены для принятия на 50-м заседании МГС 98 тем, в т. ч. по государствам:

Республика Беларусь - 2

Республика Казахстан - 3

Российская Федерация - 93