## 53 заседание МГС
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации решений 53-го заседания МГС (протокол МГС № 53-2018)
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
5 | О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро по стандартам
5.2. | Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся. (Принятые на заседании Совета и Совещании решения являются обязательными для исполнения членами Совета в части, их касающейся, п. 8.8. Правил процедур МГС). |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. Глебус О.Н. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы
5.3.13. | Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций проведенных заседаний НТК и РГ МГС |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. Глебус О.Н. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы
5.7. | Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам, принять меры по ее погашению. | До 27.07.2018 | Черняк В.Н. Аверьянова В.В. | Национальные органы
5.8. | Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными органами, имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению имеющейся задолженности. |  | Черняк В.Н. Аверьянова В.В. | Национальные органы
5.10. | Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным перечислением взносов |  | Черняк В.Н. Аверьянова В.В. | Национальные органы
6 | О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
6.2. | Просить национальные органы рассмотреть предложения Росстандарта по корректировке Плана действий МГС на период с 2016 года до 2020 года и направить информацию в Бюро по стандартам (приложение №7 протокола МГС №53-2018). | До 01.10.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Исх. №АК- 8949/ 05 от 01.06. 2018
6.3. | Просить национальные органы дополнительно представить предложения по корректировке Плана действий МГС на период с 2016 года до 2020 года и направить информацию в Бюро по стандартам для рассмотрения на очередных заседаниях НТК. | До 01.10.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Исх. № 05-04/ 6748 от 21.09. 2018; Выполнение КЫР: Письмо исх. №04-1/725 от 26.09.2018
6.4. | Бюро по стандартам представить откорректированный План действий МГС на период с 2016 года до 2020 года на рассмотрение очередных заседаний НТК. | На очередные заседания НТК | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарева А.П.
6.5. | Просить Национальные органы представить в Бюро по стандартам предложения по стратегическим направлениям деятельности МГС на период до 2025 года, в целях дальнейшей разработки стратегии развития МГС и Плана мероприятий по реализации стратегии. | До 01.10.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Исх. № 05-04/ 6748 от 21.09. 2018; Выполнение КЫР: Письмо исх. №04-1/725 от 26.09.2018
7 | О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений
7.2. | Просить национальные органы повторно рассмотреть проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений и представить свои замечания и предложения в Бюро по стандартам для рассмотрения на 56-ом заседании НТКС и 48-ом заседании НТКМетр. | До 01.10.2018. | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение КЫР: Письмо исх. №04-1/725 от 26.09.2018
8 | Об актуализации составов НТК и РГ МГС
8.2. | Просить национальные органы рассмотреть размещённую на интернет-сайте МГС easc.org.by в разделе «Направление деятельности» информацию по составам НТК и РГ и до 01.08.2018 (при необходимости) направить в Бюро по стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ. | До 01.08.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-376 от 03.08. 2018 (НТКМетр, РГ ИЗ НТКМетр, РГ НК НТКМетр, РГ ОДМ НТКМетр).; Выполнение РОФ: Письмо исх. № БП-12783/01 от 01.08.2018 (НТКМетр, РГ ИЗ НТКМетр, РГ ОДМ НТКМетр, РГ МСИ НТКМетр, РГ СО НТКМетр, РГК НТКС, РГ ИТ НТКС); Выполнение УЗБ: Письмо исх. №09/5531 от 07.09.2018 (РГ МСИ НТКМетр)
8.3. | Бюро по стандартам, с учетом представленных дополнений, разместить актуализированные составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС easc.org.by. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы
9. | О проекте Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС
9.3. | Бюро по стандартам направить проект Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС (приложение № 9-1 и 9-2 протокола МГС №53-2018) на рассмотрение в ISO. | До 01.08.2018 | Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Направлено письмо (исх. №2/234 от 30.07.2018)
10 | О проекте Соглашения о сотрудничестве между МГС и Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях
10.5 | Бюро по стандартам проинформировать Комиссию государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях о принятом решении. |  | Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Направлена выписка из протокола МГС №53-2018 п. 10 (письмо исх. №2/218 от 06.07.2018)
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
11 | Об участии МГС в выполнении Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
11.2 | Просить национальные органы в 2018 году особое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанных планов |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. Глебус О.Н. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. | Национальные органы
12 | О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг
12.7 | Просить агентство «Узстандарт» определить специалистов и обеспечить их подготовку в установленном порядке для включения в состав экспертов Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Агентство "Узстандарт"
12.8 | Просить национальные органы уделять особое внимание проведению работ в государствах-участниках СНГ по организации национального (первого) этапа конкурса, осуществляя пропаганду идей конкурса для активизации участия субъектов хозяйствования в конкурсе через организации бизнес-сообществ своих государств. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
12.9 | Просить национальные органы (кроме органов Республики Беларусь, Республики Таджикистан и Российской Федерации, которые представили свои предложения) представить в Бюро по стандартам предложения по внесению изменений в документы (при необходимости изменений), регламентирующие проведение Конкурса и предложения, стимулирующие участие в Конкурсе. | До 01.07.2018 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт (исх. № 04-06/764 от 15.06.2018; Выполнение РОФ: Рос-стан-дарт (исх. № АШ-1241/ 03 от 01.02. 2018; Выполнение ТАД: Тад-жик-стан-дарт (исх. № 03-161 от 25.01.2018); Выполнение УЗБ: Агент-ство "Узстандарт"(исх.№ 08/4926 от 27.07.2018)
12.10 | Бюро по стандартам обобщить поступившие предложения и представить на рассмотрение очередного заседания НТКОС. | На очередное заседание НТКОС | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
12.11 | Просить Бюро по стандартам провести актуализацию документов, регламентирующих проведение Конкурса, и направить национальным органам для их рассмотрения в рамках 42-го заседания НТКОС. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Письмо (исх. № 2/246 от 21.08.2018)
12.12. | Поручить Бюро по стандартам организационно-техническое обеспечение проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П.
12.13. | Поручить Бюро по стандартам в соответствии с Положением о конкурсе обеспечить формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П.
12.16 | Просить национальные органы при проведении конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года руководствоваться «Планом мероприятий по проведению конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг». |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
12.17 | Просить национальные органы рассмотреть список экспертов по проведению оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 17, проокол МГС №53-2018), имеющих свидетельства эксперта Премии СНГ, и до 03.09.2018 направить в Бюро по стандартам предложения по формированию списка экспертов для проведения оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. | До 03.09.2018 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Гос-стан-дарт (№ 04-06/ 1119 от 05.09. 2018; Выполнение РОФ: Рос-стан-дарт (№№ АК-14633/ 03 от 03.09. 2018, АШ-15757/ 03 от 20.09. 2018)
12.18 | Просить национальные органы при определении кандидатур экспертов, для проведения оценки участников конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года, руководствоваться «Положением об экспертах по оценке участников конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг» (протокол № МГС № 29-2006, п. 5.3.6, приложение № 7). |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
13 | О проекте Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации и проекте Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации
13.2. | Просить национальные органы содействовать проведению внутригосударственных процедур, необходимых для скорейшего вступления в силу Соглашения. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | bar: Выполнение БЕИ
13.3 | Просить национальные органы государств, не подписавших Соглашение, инициировать на национальной территории рассмотрение возможности присоединения к Соглашению. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
13.5 | Просить Росстандарт (разработчик Соглашения) направить в Бюро по стандартам проекты документов, необходимых для реализации проекта Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации. | До 01.08.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Письмо Росстандарта (исх.№ БП-12784/01 от 01.08.2018) направлено Бюро по стандартам (исх.№2/239 от 08.08.2018) национальным органам для рассмотрения
13.6. | Просить национальные органы направить в Росстандарт и Бюро по стандартам предложения к проекту Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации и по проектам документов, предусмотренных п.13.5. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение РОФ: разработчик
14 | О проводимой работе по совершенствованию основополагающих стандартов по межгосударственной стандартизации
14.3. | Просить национальные органы завершить рассмотрение и провести голосование по окончательным редакциям проектов документов по межгосударственной стандартизации. | До 20.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Разра-ботчик , НД отклонены при голосовании
14.4. | Руководствуясь основными принципами межгосударственной стандартизации (ГОСТ 1.0-2015, раздел 4) просить национальные органы: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан предоставить в Бюро по стандартам информацию о введении в действие межгосударственных стандартов на национальном уровне. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан | bar: Выполнение АЗЕ to Выполнение АРМ; Выполнение ГРУ; Выполнение КЫР to Выполнение МОЛ; Выполнение ТАД to Выполнение УЗБ
15 | О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы и и формировния проекта ПМС на 2019-2021 годы
15.2. | В связи с завершением ПМС 2016-2018 просить национальные органы провести в установленном порядке работы по формированию ПМС 2019-2021 и разместить в АИС МГС предложения для включения в ПМС 2019-2021. | До 15.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: По состоянию на 01.10..2018 предложения для включения в ПМС 2019-2021 размещены только КАЗ (12 тем)
15.3. | Обратить внимание национальных органов на необходимость правильного выбора объекта межгосударственной стандартизации при планировании работ по межгосударственной стандартизации. Содержание межгосударственного стандарта должно удовлетворять целям межгосударственной стандартизации, в том числе изготавливаемая продукция должна являться взаимопоставляемой в страны СНГ. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
15.4. | Просить национальные органы при проведении работ по внесению тем в АИС МГС особое внимание уделять согласованию планируемых тем с профильным МТК для исключения дублирования тем, указывать используемые приоритетные направления по межгосударственной стандартизации, основание для разработки тем стандартов и другую информацию, содержащуюся в форме карточки темы, необходимую для формирования Программы. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
15.5. | Просить национальные органы довести до секретариатов МТК, что заключение профильного МТК должно оформляться в форме протокола голосования по каждому документу, в котором должна отражаться позиция уполномоченных представителей МТК, и который должен направляться запрашивающей стороне в срок не более 30 дней с момента уведомления секретариата МТК. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение РОФ: № АШ-12008/03 от 20.07.2018
15.6. | При поступлении информации от национальных органов о наличии случаев дублирования тем Бюро по стандартам приостановить/отозвать разработку дублируемых тем до получения заключения профильных МТК. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
15.7. | Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов сформировать в АИС МГС первую редакцию проекта ПМС 2019-2021, включающего новые предложения для разработки и переходящие темы из ПМС 2016-2018. | До 20.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Не выполнено из-за отсутствия предложений от национальных органов (см. п.15.2)
15.8. | Просить национальные органы с участием МТК уточнить темы, включенные в первую редакцию ПМС 2019-2021, исключив дублирование тем и проинформировать об этом Бюро по стандартам. | До 15.10.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
15.9. | Бюро по стандартам сформировать окончательную редакцию проекта ПМС 2019-2021 и представить для рассмотрения на очередное заседание НТКС и принятия на Совещании руководителей национальных органов (54-е заседание МГС). | На очередное заседание НТКС и МГС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Окончательная редакция проекта ПМС 2019-2021 и представление ее для рассмотрения на очередное заседание НТКС возможна только после выполнения п.15.2
16 | О перечнях документов по межгосударственной стандартизации:
16.1. | О перечнях документов, принятых по результатам голосования в АИС МГС, представляемых для принятия на заседании МГС и имеющие замечания или нет полноты согласования
16.1.3. | Бюро по стандартам зарегистрировать принятые документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам для подготовки к изданию. | До 16.07.2018 | Черняк В.Н. Глебус О.Н | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Документы по межгосударственой стандартизации, принятые на 53-м МГС зарегистрированы и отправлены государствам-разработчикам: БЕИ 4-1/221 09.07.2018, КАЗ 4-1/222 09.07.2018, РОФ 4-1/220 09.07.2018.
16.1.5. | Бюро по стандартам представить на очередном заседании НТКС информацию о подписании Соглашения о совместной деятельности между Бюро по стандартам и ФГУП «Стандартинформ». | На очередное заседание НТКС | Черняк В.Н. Глебус О.Н
16.1.6. | Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт снять разногласия по документам, включенным в приложение № 23. | До 01.10.2018 | Черняк В.Н. Глебус О.Н | Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт | Выполнение АЗЕ: 3 темы - отозваны; 9 - сняты разногласия, проекты приняты. По 6 темам RU нет согласования с BY; по 2 темам RU нет согласования с KZ; тему RU.1.244-2016 Россия предлагает отозвать, в связи с утверждением ГОСТ Р 12.4.285-2017
16.2. | Об издании принятых документов
16.2.2. | Просить Госстандарт Республики Казахстан (3), Росстандарт (51), Минэкономразвития Украины (6), являющиеся разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, в соответствии с ПМГ 03-2016 ускорить представление в Бюро по стандартам официально изданные в электронном формате документы по межгосударственной стандартизации, для размещения в АИС МГС на издание (приложение №24). Просить Росстандарт ускорить работы, связанные с принятием проектов по темам: RU.1.1706-2014 и RU.1.1778-2014 (темы находятся на стадии «в набор»), которые являются ссылочными в неизданных стандартах Республики Казахстан. | До 01.10.2018 | Черняк В.Н. Глебус О.Н | Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт, Минэкономразвития Украины | Выполнение КАЗ: осталось 3 неизданных документа; Выполнение РОФ: осталось 51 неизданный документ; Выполнение УКР: 3 документа остаются неизданными. 1-7/2.1.2-27-1670 от 31.07.2018 - 3 док. размещены в АИС МГС
16.2.3. | Бюро по стандартам включить в повестку 56-го заседания НТКС рассмотрение вопросов о переиздании межгосударственных стандартов. | 56 НТКС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
16.3. | Об отмене документов по межгосударственной стандартизации
16.3.3. | Межгосударственным техническим комитетам (МТК) по направлениям своей деятельности обеспечить рассмотрение включенных в приложение №26 межгосударственных стандартов и проинформировать национальные органы по стандартизации о целесообразности отмены включенных в приложение №26 межгосударственных стандартов. | До 01.10.2018 | Черняк В.Н. Глебус О.Н | Национальные органы | Выполнение БЕИ: № 02-10/833 21.06. 2018; Выполнение КАЗ: 26-2-06/08-1218-и 14.09.2018; Выполнение КЫР: № 04-1/405 18.06. 2018; Выполнение РОФ: АК-14596/03 31.08.2018; Выполнение УКР: 3413-10/37837-07 28.08.2018
16.3.4. | Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и представить для рассмотрения на 56-е заседание НТКС. | На очередное заседание НТКС | Черняк В.Н. Глебус О.Н | Национальные органы | Выполнение БЕИ: № 02-10/833 21.06. 2018
17 | О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК)
17.1. | О ходе работ по упорядочению деятельности МТК (актуализация Указателя МТК)
17.1.5. | Бюро по стандартам на регулярной основе не позднее, чем за 2 недели до очередного заседания РГ МТК, направлять в национальные органы текущую версию Указателя МТК для рассмотрения и подготовки предложений по актуализации в целях последующего одобрения на очередном заседании РГ МТК. | За 2 недели до начала очередного заседания РГ МТК | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: 3 заседание РГ МТК запланировано провести 13.11.2018
17.2. | О Плане работ Рабочей группы по организации МТК (РГ МТК) на 2018 г.
17.2.2. | Просить национальные органы обеспечить выполнение работ в соответствии с Планом РГ МТК. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: п.4; Выполнение КЫР: п.4; Выполнение МОЛ: п.4; Выполнение РОФ: п.4
18. | О переводах международных и региональных стандартов
18.4. | Просить национальные органы направить свои предложения в Госстандарт Республики Беларусь по порядку переводов на русский язык международных, региональных, зарубежных стандартов и стандартов профессиональных объединений. | До 20.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: № 26-2-06/01-1027 от 08.08.2018; Выполнение МОЛ: №04-10/209 от 10.05.2018; Выполнение РОФ: №АШ-12011/03 от 20.07.2018
18.5. | Просить Госстандарт Республики Беларусь представить обобщенную информацию по полученным предложениям на 56-е заседание НТКС. | 56 НТКС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Госстандарт Республики Беларусь
19 | Об информационном обеспечении деятельности МГС
19.2. | Просить Росстандарт при разработке ТЗ уделить особое внимание - вопросам интеграции и выгрузки данных между разрабатываемой новой версией АИС МГС и действующими в национальных органах информационными системами; - преждевременности включения в техническое задание на создание новой версии АИС МГС модуля по распространению документов по межгосударственной стандартизации до момента принятия решения о Порядке распространения документов по межгосударственной стандартизации. - предусмотреть в новой информационной системе МГС на стадии «Издание» реквизит «Переиздание». | в течение 2-х недель после принятия новых версий основополагающих стандартов | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт
МЕТРОЛОГИЯ
20 | О проекте межправительственного Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов
20.3. | Просить Российскую Федерацию завершить внутриведомственное согласование вопроса о правовом статусе Соглашения от 24.06.2006. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
21 | О проекте ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»
21.2. | Просить национальные органы рассмотреть проект ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» в АИС МГС и проголосовать. | До 27.07.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ЗА; Выполнение БЕИ: ЗА; Выполнение КАЗ: ПРОТИВ; Выполнение КЫР: ПРОТИВ; Выполнение РОФ: Разработчик. Информация письмо исх.№СГ-16125 от 25.09.2018; Выполнение УЗБ: ПРОТИВ (Согласно протокола МГС №52-2018)
21.3. | Просить национальные органы направить в Росстандарт и в Бюро по стандартам предложения о необходимом и достаточном комплекте документов, направляемых при продлении срока действия свидетельства (сертификата) при признании результатов утверждения типа средств измерений. | До 01.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-374 от 03.08. 2018; Выполнение КАЗ: Письмо исх. № 26-2- 06/02-814-И от 25.06.2018; Выполнение КЫР: Письмо исх. №12-3/9140 от 02.07.2018; Выполнение РОФ: Разработчик
22 | О принятии МСО и актуализации Реестра МСО
22.2. | Просить национальные органы рассмотреть приложение №31 и направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и в Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к принятым МСО. | До 01.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы |  | Письмо исх. № НИМ-375 от 03.08. 2018 | Письмо исх. №03-19/1767 от 24.08.2018 |  | Письмо исх. № 21-09/1706 от 01.03.2018 | Письмо исх. №04-1/739 от 02.10.2018. Дополнений нет. |  | Национальные СО приняты в качестве МСО | Письмо исх. № 01-505 от 20.03.2018 | Письмо исх. № 04-1063 от 27.03.2018 | Письмо исх. №09/5666 от 17.09.2018 | Письмо исх. № 200-20/5 от 06.03.2018
22.3. | Просить Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») обеспечить внесение в документы национальных типов СО Российской Федерации, включенных в приложение №31, информацию об их признании в качестве МСО. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
22.5. | Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений внесенных в Реестр МСО и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. | До 24.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
22.6. | Просить национальные органы совместно с национальными организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО, и направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 8-го заседания РГ СО НТКМетр и 48-го заседания НТКМетр. | До 30.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-375 от 03.08. 2018; Выполнение БЕИ: Письма исх. №03-19/1767 и №03-19/1769 от 24.08.2018; Выполнение УЗБ: Письмо исх. №09/5666 от 17.09.2018
22.7. | РГ СО поручить проработать вопрос о формировании перечня СО, потребность в разработке которых необходима странам-участникам Соглашения. | РГ СО | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | РГ СО НТКМетр | Выполнение АЗЕ: Вопрос рассмотрен на 8-м заседании РГ СО. Формирование Перечня СО, по предложениям национальных органов, будет рассмотрено на очередных заседаниях РГ СО и НТКМетр.
23 | О формировании и ведении базы данных национальных эталонов
23.3. | Просить национальные органы, не представившие информацию о согласовании новой формы представления сведений о национальных эталонах согласно приложению №33, направить в Росстандарт информацию о согласовании . | До 01.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт, Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-374 от 03.08.2018; Выполнение КАЗ: Письмо исх. №26-2-06/03-8536-КТРМ от 01.02.2018
23.4. | Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.09.2018 обеспечить направление в Росстандарт информации о национальных эталонах. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные ораны | Выполнение КЫР: Письмо исх. №04-1/739 от 02.10.2018. Информация будет представлена после принятия акта о национальных эталонах.; Выполнение ТУР: Письмо исх. №06/3004 от 20.08.2018
23.5. | Просить национальные органы не реже одного раза в год в первом квартале проводить актуализацию данных о национальных эталонах. | 1 кв. 2019 г. | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение ТУР: Исх. №06/3004 от 20.08.2018
23.6. | Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению базы данных о национальных эталонах. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
24 | О применении уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ требований политики ILAC P10 по обеспечению прослеживаемости результатов измерений для поддержки национальных систем аккредитации государств-участников СНГ
24.2. | Считать целесообразным разработку РМГ «Политика ILAC P 10 по прослеживаемости результатов измерений». |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
25 | О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в сфере обеспечения единства измерений:
25.1. | О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ
25.1.2. | Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении на 47-м заседании НТКМетр предложений Агентства «Узстандарт» в Программу разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ. Просить Агентство «Узстандарт» направить уточненные предложения для рассмотрения на очередном заседании НТКМетр. | На очередное заседание НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Агентство "Узстандарт"
25.1.4. | Просить национальные органы организовать выполнение предусмотренных Программой мероприятий и представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Письмо исх.№СГ-16391/04 от 1.10.2018
25.2. | О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы
25.2.2. | Бюро по стандартам до 01.08.2018 зарегистрировать принятые таблицы ССД СНГ и разместить в АИС МГС на издание. | До 01.08.2018 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
25.2.3. | Просить национальные органы принять активное участие в рассмотрении и направлении отзывов по представленным в АИС МГС проектам таблиц ССД СНГ. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | bar: Выполнение БЕИ
25.2.4. | Просить национальные органы государств-участников Программы обеспечить реализацию запланированных мероприятий и представление информации по данному вопросу на заседания НТКМетр и МГС. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Украины | Выполнение РОФ: 11 таблиц ССД СНГ принято, 9 проектов окончательных редакций таблиц ССД СНГ на рассмотрении в АИС МГС; Выполнение УКР: 4 проекта таблиц ССД СНГ на стадии рассмотрения первой редакции в АИС МГС
25.2.7. | Просить национальные органы рассмотреть проект Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019 – 2021 годы и направить заключения по содержанию Программы в Росстандарт и Бюро по стандартам. | До 03.09.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-459 от 03.09. 2018 Выражает согласие с проектом Программы; Выполнение КЫР: Письмо исх. №04-1/739 от 02.10.2018. Предложений и замечаний нет.; Выполнение РОФ: Раз-рабо-тчик Про-грам-мы 2019-2021
25.2.8. | Просить Росстандарт с учетом заключений национальных органов внести проект актуализированной Программы на 2019 – 2021 годы для рассмотрения на 48-е заседание НТКМетр. | 48 НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Актуализированный проект Программы на 2019-2021 годы направлен в Бюро по стандартам, письмо Росстандарта исх. №СГ-14216/04 от 27.08.2018.
25.3. | О ходе реализации и актуализации Плана работ рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии
25.3.3. | Просить национальные органы принять участие в реализации Плана работ рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии на 2019-2020 годы. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
25.4. | О ходе реализации и актуализации Программы работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения
25.4.3. | Просить национальные органы принять участие в реализации Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2019-2020 годы |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
26. | Об основополагающих документах в области обеспечения единства измерений
26.2. | Просить национальные органы рассмотреть вопрос о целесообразности пересмотра, внесения изменений или отмены модельного закона «Об обеспечении единства измерений» и направить свои предложения в Бюро по стандартам для обобщения и вынесения на очередное заседание НТКМетр. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-458 от 03.09. 2018; Выполнение КАЗ: Письмо исх. № 26-2-06/02-814-И от 25.06.2018 (За пересмотр); Выполнение РОФ: Письмо исх. №СГ-16391/04 от 01.10.2018
26.5. | Бюро по стандартам проработать вопрос о замене аббревиатуры «ГСИ» на «ОЕИ», с распространением данной замены на вновь разрабатываемые и принимаемые документы по межгосударственной стандартизации в области обеспечения единства измерений. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Направлено письмо в МТК 53 "Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений" (исх. №2/252 от 24.08.2018).
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
27 | О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств
27.2. | Просить национальные органы ускорить представление позиций сторон по проекту Соглашения в Исполнительный комитет СНГ. |  | Черняк В.Н. Шинкарёва А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: МИД Респу-блики Арме-ния (№ 1111/05944 от 06.06. 2018); Выполнение БЕИ: Гос-стан-дарт (исх. № 04-06/ 1032 от 22.08. 2018; Выполнение КАЗ: Мин-во по инвес-тици-ям и разви-тию (№ 04-1-26/Д-769/3//12-12/385-11 от 10.06.2018; Выполнение КЫР: МИД (№ 12-2/6626 от 12.05. 2018); Выполнение РОФ: Минпромторг РФ (№ EB-29509/10 14.05.2018), Росстандарт (№ АШ-9753/03 от 18.06. 2018); Выполнение ТАД: Прави-тель-ство Респу-блики Таджикистан (№ 29/6-324 от 26.05. 2018); Выполнение УКР: Мин-во эко-ном. Разви-тия и торговли Укра-ины (№ 3413-05/25201-03 от 13.06.2018)
27.3 | Просить Исполнительный комитет СНГ рассмотреть возможность проведения очередного заседания экспертной группы по согласованию проекта Соглашения в рамках проведения НТКОС во втором полугодии 2018 года | Заседание НТКОС (второе полугодие 2018 г.) | Черняк В.Н. Шинкарёва А.П. | ИК СНГ
АККРЕДИТАЦИЯ
28 | О проекте Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия
28.2. | Просить национальные органы ускорить представление позиций сторон по проекту Соглашения в Исполнительный комитет СНГ. |  | Черняк В.Н. Шинкарёва А.П. | Национальные органы |  | МИД Респу-блики Арме-ния (№ 1111/ 08807 от 22.08. 2018) | Гос -стан-дарт (№ 09-06/259 от 06.06. 2018) |  | Мин-во по инвес-тици-ям и разви-тию (№№ 04-1-26/Д-1900//12-12/ 1196-и от 31.05.2018, 03-26/Д-1900//12-12/ 1196-и от 01.08.2018 | МИД (№ 20-011/1425 от 18.05. 2018) | MOL-DAC (№ 24/276-ДЕ-4 от 10.05. 2018) | Минэкономразвития России (№ 15113-АТ/ Д24и от 04.06. 2018) | Прави-тель-ство Респу-блики Таджикистан (№ 29/6-310 от 23.05. 2018) |  | МИД Рес-пуб-лики Узбе-кистан (№ 07/ 33162 от 29.07. 2018) | НААУ в адрес Бюро по стандартам (№ 1-5/2-3288 от 01.10.2018), направлено в адрес ИК СНГ по эл. Почте 02.10.2018
29 | О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
29.3. | Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение Программы работ РГ РОА на 2018-2019 гг. и представление информации на заседания РГ РОА |  | Черняк В.Н. Шинкарёва А.П. | Национальные органы по аккредитации
29.5. | Просить Росаккредитацию разработать проект документа Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов РОА и представить членам РГ РОА для рассмотрения в рамках 9-го заседания РГ РОА. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Шинкарёва А.П. | Росаккредитация
29.7. | Просить национальные органы по аккредитации, предложения в проект технического задания по созданию региональной информационной базы данных в области аккредитации направить в Бюро по стандартам. | До 17.08.2018 | Черняк В.Н. Шинкарёва А.П. | Национальные органы по аккредитации | Выполнение БЕИ: БГЦА (№ 05-04/ 5951 от 24.08. 2018)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
30 | О разработке Перечня приоритетных направлений при выборе объектов проверок в области надзора и контроля за соблюдением требований технических регламентов, межгосударственных стандартов и метрологическому надзору на 2019-2023 годы
30.2. | Просить национальные органы, не направившие предложения, подготовить и направить в Бюро по стандартам предлагаемые объекты проверок для включения в проект ПНН 2019-2023. | До 03.12.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Письмо исх. №АК-6702/ 05 от 28.04. 2018
30.4. | Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов подготовить проект ПНН 2019-2023 и направить его национальным органам для рассмотрения. | До 31.12.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
30.5. | Просить национальные органы рассмотреть проект ПНН 2019-2023 и направить свои предложения и замечания в Бюро по стандартам МГС. | До 01.02.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
30.6. | Бюро по стандартам доработать проект ПНН 2019-2023 по предложениям и замечаниям, поступившим от национальных органов и представить для рассмотрения на очередное заседание НТКН. | На очередное заседание НТКН | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
31 | О выборе объектов для проведения специализированных проверок в 2019-2020 годах
31.2. | Просить Росстандарт разработать проект Технического задания на проведение государственного метрологического надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований межгосударственных стандартов к кабельной продукции и специализированных жидкостей используемых при эксплуатации автотранспортных средств, и направить национальным органам и Бюро по стандартам для рассмотрения. | До 31.12.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
31.3. | Просить национальные органы рассмотреть проект Технического задания и направить свои предложения и замечания в Росстандарт и Бюро по стандартам для доработки и представления очередное заседание НТКН. | До 01.02.2019 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
31.4. | Просить Росстандарт доработать проект Технического задания по предложениям и замечаниям национальных органов и представить на очередное заседание НТКН. | На очередное заседание НТКН | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
33. | О Перечне измерений для государств-участников СНГ, в отношении которых осуществляется государственный метрологический надзор
32.3. | Просить национальные органы при проведении метрологического надзора руководствоваться Перечнем измерений для государств-участников СНГ, в отношении которых осуществляется государственный метрологический надзор. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
РАЗНОЕ
34 | О документах КООМЕТ
34.1. | Просить национальные органы рассмотреть предложения Российской Федерации об упрощенной схеме принятия нормативных документов по стандартизации, основанных на документах КООМЕТ и направить предложения в Бюро по стандартам. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарёва А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: Письмо исх. № НИМ-457 от 03.09. 2018; Выполнение РОФ: Письмо исх. № АК-14434/04 от 29.08.2018. Инф. об упрощенной схеме принятия док. КООМЕТ.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
38. | О проведении Совещания руководителей национальных органов (54-го заседания МГС)
38.2. | Просить Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения Совещания. | До 01.09.2018 | Черняк В.Н. | Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова | Выполнение АЗЕ: Письмо исх. №12-8758 от 22.08.2018 о проведении 54-го заседания МГС (28-30 ноября 2018 г. г. Кишинэу, Республика Молдова)
39. | О проведении 55-го заседания МГС
39.2. | Просить Председателя МГС информировать национальные органы и Бюро по стандартам о дате и месте проведения заседания. | До 01.12.2018 | Черняк В.Н. | Росстандарт
40 | О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС
40.3. | Просить Росстандарт, учитывая рекомендации 55-го заседания НТКС и необходимость совместного рассмотрения вопросов по АИС МГС, рассмотреть возможность проведения 38-го заседания РГ по информационным технологиям совместно с 56-м заседанием НТКС и 3-м заседанием РГ МТК. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт
40.7. | Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 19-го заседания РГ ОДМ, 5-го заседания РГ ИЗ совместно с 49-м заседанием НТКМетр в марте-апреле 2019 года и информировать Бюро по стандартам. | До 31.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Рос-стан-дарт (№ АК-14409/ 01 от 29.08. 2018)
40.8. | Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 42-го заседания НТКОС, 42-го заседания НТКА и 9-го заседания РГ РОА и информировать Бюро по стандартам. | До 31.08.2018 | Черняк В.Н. Шинкарёва А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Гос-стан-дарт (№ 04-06/ 1119 от 05.09. 2018), БГЦА (№ 03-04/ 6168 от 03.09. 2018); Выполнение КЫР: КЦА (эл. письмо от 10.09. 2018); Выполнение РОФ: Рос-стан-дарт (№ АК-14409/ 01 от 29.08. 2018)
40.9. | Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 25-го заседания НТКН в феврале-апреле 2019 года и информировать Бюро по стандартам. | До 31.08.2018 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение РОФ: Рос-стан-дарт (№ АК-14409/ 01 от 29.08. 2018)
40.10. | Просить национальные органы, проводящие очередные заседания, не позднее, чем за 40 дней до запланированного срока проведения заседаний, информировать национальные органы и Бюро по стандартам о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников заседаний. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарёва А.П. | Национальные органы
40.11. | Просить национальные органы обеспечить направление на запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты заседания информировать организаторов заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. Дроздов С.А. Шинкарёва А.П. | Национальные органы
41. | О направлении протокола 53-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ для направления в правительства государств-участников СНГ
41.1. | Поручить Ответственному секретарю МГС направить протокол 53-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. | До 09.07.2018 | Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Письмо (исх. № 2/208 от 05.07.2018)
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено

## НТКС
Приложение № 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации решений 53-го заседания МГС, рекомендаций 55-го заседания НТКС и 2-го заседания РГ МТК
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
2 | О Плане действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
2.3 | В рамках реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы (п.2, 6, 8) рассмотреть и направить предложения в Бюро по стандартам по организации проведения обучения в рамках государств – участников Соглашения | до 01.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АРМ: выполнено; Выполнение БЕИ: выполнено; Выполнение КАЗ: выполнено; Выполнение МОЛ: выполнено; Выполнение УЗБ: выполнено
3 | О совершенствовании сотрудничества между МГС и ИСО
3.2 | Просить Госстандарт Республики Казахстан с учетом состоявшегося обсуждения доработать и направить национальным органам и Бюро по стандартам проект Соглашения для рассмотрения |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Госстандарт Республики Казахстан | Выполнение АЗЕ: Работа проведена
3.3 | Просить национальные органы и Бюро по стандартам рассмотреть доработанный проект Соглашения и направить свои отзывы и предложения в Госстандарт Республики Казахстан | до 21.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Рассмотрен проект Соглашения на 53 МГС, направлен в ИСО исх.№ 2/234 от 30.07.2018
3.4 | Просить Госстандарт Республики Казахстан с учетом поступивших предложений доработать проект Соглашения и представить в Бюро по стандартам для внесения на 53-е заседание МГС | до 01.06.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Госстандарт Республики Казахстан | Выполнение АЗЕ: Выполнено
4 | О сотрудничестве с Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях
4.3 | Бюро по стандартам направить в МТК 322 «Атомная техника» проект Соглашения для рассмотрения, подготовки и направления предложений | до 21.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: Проект Соглашения направлен в МТК 322 исх.№2/137 от 19.04.2018 ответ от МТК – замечаний нет (№003 МТК от 07.05.2018)
4.4 | Повторно рассмотреть целесообразность заключения Соглашения и направить в Бюро по стандартам свои замечания и предложения | до 12.06.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Отзыв МТК направлен национальным органам исх.№2/173 от 17.05.2018
6 | О доработке проекта Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации
6.2 | Просить Росстандарт представить национальным органам и Бюро по стандартам проект Порядка, доработанный с учетом состоявшегося обсуждения | 2018-04-30 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Выполнено
6.3 | Просить Ответственного секретаря МГС запланировать в рамках 53-го заседания МГС проведение рабочей встречи руководителей национальных институтов по стандартизации или организаций, уполномоченных на распространение документов по межгосударственной стандартизации, с целью обсуждения вопросов по распространению указанных документов | 53 заседание МГС | Ответственный секретарь МГС Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
7 | О совершенствовании основополагающих стандартов по межгосударственной стандартизации
7.2 | Просить национальные органы и Бюро по стандартам направить в Росстандарт (МТК 536) предложения и замечания по первым редакциям проектов документов | до 28.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: работа проведена
7.3 | Просить Росстандарт (МТК 536) подготовить доработанные окончательные редакции проектов документов и разместить их в АИС МГС | до 20.06.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт (МТК 536) | Выполнение АЗЕ: выполнено
7.4 | Просить национальные органы провести голосование по окончательным редакциям проектов документов | до 15.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: выполнено
7.5 | Бюро по стандартам включить в проект повестки заседания 56-го НТКС вопрос о результатах голосования по окончательным редакциям проектов документов | 56 заседание НТКС | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: включен в проект повестки вопрос о результатах голосования
9 | О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы и формировании предложений в проект Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы (ПМС 2019-2021)
9.4 | Просить национальные органы провести в установленном порядке работы по формированию ПМС 2019-2021 год и разместить в АИС МГС предложения для формирования ПМС 2019-2021 | до 15.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: РОФ и БЕИ работы продолжаются
9.5 | Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов сформировать в АИС МГС первую редакцию ПМС 2019-2021 | до 20.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: не сформирована, см.п.9.4
9.6 | Просить национальные органы с участием МТК уточнить темы, включенные в первую редакцию ПМС 2019-2021 с учетом исключения дублирования и проинформировать об этом Бюро по стандартам | до 15.10.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы МТК | Выполнение АЗЕ: см.п.9.5
9.7 | Бюро по стандартам сформировать окончательную редакцию проекта ПМС 2019-2021 и представить для рассмотрения на 56-е заседание НТКС и принятия на Совещании руководителей национальных органов (54-е заседание МГС) | 56 заседание НТКС | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: см.п.9.5
9.10 | Просить Росстандарт отозвать темы по разработке проектов стандартов RU.1.043-2016 «Топливо твердое минеральное. Выбор методов определения микроэлементов», RU.1.044-2016 «Топливо твердое минеральное. Элементный анализ», RU.1.045-2016 «Топливо твердое минеральное. Метод определения минерального вещества» в связи с наличием межгосударственных стандартов на аналогичный объект стандартизации, разработанных Республикой Казахстан |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: выполнено
10 | О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
10.4 | Просить Госстандарт Республики Казахстан рассмотреть Изменение № 1 ГОСТ 32219-2013 и Изменение № 1 ГОСТ 32805-2012 и до 25.05.2018 направить свою позицию в Росстандарт и Бюро по стандартам. При наличии замечаний информировать Бюро по стандартам о необходимости рассмотрения вопроса принятия на 53-м заседании МГС | 2018-05-25 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Информация о дополнительном присоединении KZ к изм.№1 ГОСТ 32219-2013 поступила по эл. почте 20.06.2018. Информации о дополнительном присоединении KZ к изм.№1 ГОСТ 32805-2014 в Бюро по стандартам не поступала.
10.5 | Просить Бюро по стандартам информацию о документах по межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС, направлять в Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») для опубликования в информационном указателе Российской Федерации (ИУС) в разделе «Межгосударственные стандарты». |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Бюро по стандартам | Выполнение АЗЕ: Информаци направляется ежемесячно в ФГУП "Стандартинформ" и публикуется в ИУС РФ в разделе "Межгосударственные стандарты": №105-П - ИУС №4-2018; №106-П - ИУС №5-2018; №№107-П и 108-П - ИУС №7-2018. Исх.№4-1/193 от 05.06.2018 №109-П, №4-1/247 от 21.08.2018 - №110-П, №4-1/267 от 06.09.2018 - №111-П направлена информация о принятых документах
10.8 | Просить национальные органы до 01.06.2018 направить в Бюро по стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по межгосударственной стандартизации, включенным в перечни документов по межгосударственной стандартизации (приложение №9, 10) | 2018-06-01 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Национальные органы | Выполнение АРМ: ЕА-157 17.05.2018; Выполнение БЕИ: 02-10/1135 от 22.08.2018; Выполнение КАЗ: 26-1-05/03-1325-и 22.10.2018; Выполнение МОЛ: АШ-8942/03 01.06.2018; Выполнение УЗБ: 01/3096 05.06.2018; Выполнение УКР: 1-7/2.1.2-27-117 29.05.2018
10.9 | Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт по проектам, включенным в приложении № 11, до 01.06.2018 принять меры по снятию разногласий и информировать об этом Бюро по стандартам. | 2018-06-01 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт, | Выполнение АЗЕ: 3 темы - отозваны; 9 - сняты разногласия, проекты приняты. По 6 темам RU нет согласования с BY; по 2 темам RU нет согласования с KZ; тему RU.1.244-2016 Россия предлагает отозвать, в связи с утверждением ГОСТ Р 12.4.285-2017
10.10 | Просить Росстандарт обосновать целесообразность разработки тем: RU.1.205-2016 (ГОСТ IEC 60439-1-), RU.1.206-2016 (ГОСТ IEC 60439-2-), RU.1.207-2016 (ГОСТ IEC 60439-5-) и доложить о результатах рассмотрения на РГ МТК. |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Темы: RU.1.205-2016 (ГОСТ IEC 60439-1-), RU.1.206-2016 (ГОСТ IEC 60439-2-), RU.1.207-2016 (ГОСТ IEC 60439-5-) в АИС МГС отозваны.
11 | Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации
11.2 | Просить Госстандарт Республики Беларусь (11 документов), Росстандарт (55), Госстандарт Республики Казахстан (3), Минэкономразвития Украины (6), являющиеся разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, в соответствии с ПМГ 03-2016 своевременно представлять в Бюро по стандартам официально изданные в электронном формате документы по межгосударственной стандартизации, для размещения в АИС МГС на издание (приложение №12) |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт, Минэкономразвития Украины | Выполнение БЕИ: 11 документов размещены в АИС МГС на издание; Выполнение КАЗ: осталось 3 неизданных документа; Выполнение РОФ: осталось 51 неизданный документ
11.4 | Просить национальные органы, являющиеся разработчиками, принять меры к изданию и рассмотреть вопрос отмены стандартов, издание которых нецелесообразно в виду их невостребованности согласно приложения №12 и направить информацию в Бюро по стандартам до 01.06.2018 для последующего рассмотрения на очередном заседании НТКС. | 2018-06-01 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: осталось 3 неизданных документа; Выполнение РОФ: АШ-12878/03 от 02.08.2018; Выполнение УКР: 3 док. остаются неизд. 1-7/2.1.2-27-1670 от 31.07.2018 - 3 док. размещены в АИС МГС
12 | Об отмене межгосударственных документов
12.5 | Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложении № 14 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.09.2018 проинформировать Бюро по стандартам | 2018-09-01 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: 02-10/833 от 21.06.2018; Выполнение КАЗ: 26-2-06/08-1218-и 14.09.2018; Выполнение КЫР: 04-1/618 29.08.2018 рассматривают; Выполнение РОФ: АК-14596/03 31.08.2018; Выполнение УКР: 3413-10/37837-07 28.08.2018
13 | О переводах международных и региональных стандартов
13.3 | Просить национальные органы рассмотреть ПМГ 05-94 «Правила по межгосударственной стандартизации. Порядок взаимодействия национальных органов по стандартизации по осуществлению переводов межгосударственных, международных и зарубежных стандартов» и направить в Бюро по стандартам заключение о целесообразности пересмотра, внесения изменений или отмены ПМГ для обобщения и рассмотрения на 56-м заседании НТКС | до 20.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Рассмотрено; Выполнение РОФ: Рассмотрено
13.5 | Просить национальные органы направить свою позицию по вопросу, изложенному в п.13.4 и проекту процедуры переводов стандартов EN на русский язык в Госстандарт Республики Беларусь для обобщения и рассмотрения на 56-м заседании НТКС | до 20.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
14 | О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации
14.1. | О реорганизации МТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов, тара, методы контроля» и МТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка»
14.1.2 | Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта по реорганизации МТК 300 и представить позицию в Росстандарт и Бюро по стандартам | до 10.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
14.2 | О предложении по созданию МТК «Бытовая химия»
14.2.2 | Просить национальные органы представить предложения о целесообразности объединения | до 21.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: поддержано; Выполнение КАЗ: поддержано; Выполнение КЫР: поддержано; Выполнение МОЛ: поддержано; Выполнение РОФ: предложение; Выполнение ТАД: поддержано
14.2.3 | Просить Росстандарт при наличии необходимого количества заинтересованных членов МТК в установленном порядке провести работы по созданию МТК «Бытовая химия» |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт
14.4 | О предложении по передаче ведения секретариата МТК 182 «Продукция сахарной промышленности»
14.4.3 | Просить национальные органы свою позицию по этому вопросу направить в Росстандарт для рассмотрения на очередном заседании РГ МТК. | до 20.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: поддержано
14.6 | О предложениях МТК 540 «Строительные материалы и изделия» по совершенствованию деятельности межгосударственных технических комитетов
14.6.2 | Просить национальные органы, не представившие свою позицию по предложениям МТК 540 по совершенствованию МТК, направить свои предложения в Бюро по стандартам | до 20.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: поддержано; Выполнение КАЗ: поддержано; Выполнение МОЛ: направлено; Выполнение РОФ: направлено
14.6.3 | Просить МТК 540 «Строительные материалы и изделия» направить в Бюро по стандартам перечень тем, включенных в ПМС 2016-2018 (актуализация 2018) без согласования МТК | до 01.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | МТК 540 «Строи-тельные материалы и изделия»
14.6.4 | Просить национальные органы при нарушении процедуры разработки проектов межгосударственных стандартов в части несогласования проектов с Межгосударственными техническими комитетами (п.3.3.7 ГОСТ 1.2-2015) воздерживаться от рассмотрения и информировать о таких случаях Бюро по стандартам |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: выполнено
14.7 | О расширении области деятельности МТК 540 «Строительные материалы и изделия»
14.7.2 | Просить Бюро по стандартам провести ревизию дублирования кодов МКС, указанных в абзаце втором п.14.7.1, с объектами стандартизации иных действующих МТК. О результатах информировать РГ МТК | 3-е заседание РГ МТК | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: Работа проведена. Вопрос включен в проект повестки 3 РГ МТК
14.8 | О работах, проводимых по учреждению МТК «Строительство»
14.8.2 | Просить Бюро по стандартам провести ревизию дублирования кодов МКС в области деятельности учреждаемого МТК «Строительство» с другими действующими МТК. О результатах информировать РГ МТК | 3-е заседание РГ МТК | Бюро по стандартам Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: Работа проведена. Вопрос включен в проект повестки 3 РГ МТК
14.9 | Об учреждении МТК «Производственные услуги»
14.9.2 | С учетом состоявшегося обсуждения считать необходимым, уточнить наименование, область деятельности, объекты стандартизации, исключив дублирования с иными действующими МТК и организовать рассмотрение целесообразности учреждения МТК «Производственные услуги» через национальные органы по стандартизации в соответствии с ГОСТ 1.4-2015 |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт
14.10 | О работах, проводимых в МТК 149 «Кондитерские изделия»
14.10.2 | Просить МТК 149 организовать возможность присоединения Сторон к межгосударственным стандартам, упомянутым в п.2 приложения №21. При необходимости провести согласительное совещание с участием всех членов МТК |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | МТК 149 | Выполнение АЗЕ: Вопрос о работе МТК 149 включен в проект повестки 3 заседания РГ МТК
14.10.3 | Рассмотреть в рамках МТК 149 вопрос о возможности внесения изменений в межгосударственные стандарты, приведенные в п.3 приложения №21, с учетом полученных замечаний и предложений от всех заинтересованных Сторон | до 01.04.2015 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | МТК 149
14.10.4 | Считать целесообразным заслушать информацию о работе МТК 149 на очередном заседании РГ МТК | 3-е заседание РГ МТК | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт
14.11 | О работах, проводимых в МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки» по выполнению решения 52-го заседания МГС
14.11.2 | С учетом состоявшегося обсуждения просить Росстандарт обратиться в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Госстандарт Республики Казахстан обратиться в Казахстанскую Академию питания, Госстандарт Республики Беларусь обратиться в НАН Беларуси с предложением о совместной разработке ими проекта ГОСТ «Масло пальмовое и его фракции. Общие технические условия» | до 21.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт Госстандарт Рес-публики Казахстан Госстандарт Рес-публики Беларусь | Выполнение АЗЕ: Обращения в указанные организации направлены, рассмотрены и поддержаны
14.11.3 | Просить Бюро по стандартам отозвать темы, указанные в п.14.11.1 после начала разработки проекта ГОСТ, указанного в п.14.11.2 |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: отозваны
14.11.5 | Рекомендовать принять Республику Казахстан полноправным членом в МТК 238 на 53-м заседании МГС | 53-е заседание МГС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Госстандарт Республики Казахстан | Выполнение АЗЕ: выполнено
1 | О выполнении рекомендаций 2-го заседания РГ МТК
1.3 | Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана направить в Росстандарт (руководителю РГ МТК) и Бюро по стандартам кандидатуры в РГ МТК для утверждения на 53-м заседании МГС | до 20.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы Азербайджан-ской Республики, Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана
2 | Об обмене национальными практиками по оценке эффективной деятельности технических комитетов по стандартизации для выработки предложений по оценке эффективности деятельности МТК
2.2 | Просить национальные органы Российской Федерации и Республики Казахстан направить в Бюро по стандартам и национальным органам действующие документы по оценке эффективности деятельности ТК | до 01.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт Госстандарт Республики Казахстан | Выполнение АЗЕ: направлены
2.3 | Просить национальные органы представить свои предложения по унифицированным показателям оценки эффективности деятельности МТК в Бюро по стандартам и Росстандарт | до 01.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | bar: Выполнение БЕИ; Выполнение КЫР to Выполнение МОЛ
2.4 | Просить Росстандарт направить в национальные органы и Бюро по стандартам проект унифицированных показателей оценки эффективности деятельности МТК на основе направленных предложений национальных органов для дальнейшего обсуждения в формате веб – конференции | до 01.09.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: направлен
3 | О проекте Плана работ РГ МТК на 2018 год
3.2 | С учетом предложений Института стандартизации Молдовы, Госстандарта Республики Беларусь, а также состоявшегося обсуждения, считать целесообразным доработанный проект Плана работ РГ МТК и вынести его для одобрения на 55-е заседание НТКС | 55-е заседание НТКС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | РГ МТК | Выполнение АЗЕ: План работ РГ МТК утвержден на 53 заседании МГС
4 | Об отчетах МТК
4.2 | Просить национальные органы осуществляющих ведение секретариатов МТК, не представивших отчеты, направить информацию о проведенной в 2017 году работе в Бюро по стандартам | до 01.05.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы, осуществляющие ведение секретариатов МТК, не представивших отчеты | Выполнение АЗЕ: вопрос включен в проект повестки 3 РГ МТК
4.3 | Просить Росстандарт (администратор АИС МГС) обеспечить техническую возможность предоставления Бюро по стандартам возможности размещения отчетов о деятельности МТК в карточках МТК Указателя МТК в рамках АИС МГС | 2018-06-01 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: выполнена
5 | О разработке типовых форм годового отчета о деятельности МТК
5.2 | Просить Росстандарт разработать проект типовых форм отчета МТК и направить национальным органам | до 01.10.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: выполнено
5.3 | Просить национальные органы рассмотреть проект типовых форм отчета МТК и направить свои предложения в Росстандарт для доработки и вынесения его на обсуждения на 3-е заседание РГ МТК | 3-е заседание РГ МТК | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Рассмотрено; Выполнение КАЗ: Рассмотрено
6 | Об Указателе МТК
6.2 | Просить национальные органы проанализировать действующий Указатель МТК (приложение № 3) и представить в Бюро по стандартам предложения по корректировкам | до 01.06.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АРМ: представлены предложения; Выполнение БЕИ: представлены предложения; Выполнение КАЗ: представлены предложения; Выполнение КЫР: представлены предложения; Выполнение МОЛ: представлены предложения; Выполнение РОФ: представлены предложения; Выполнение УЗБ: представлены предложения
6.3 | Бюро по стандартам подготовить актуализированную в соответствии с предложениями национальных органов версию Указателя МТК и представить её для утверждения на 53-м заседании МГС | На 53 заседание МГС | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: подготовлена и представлена для утверждения на 53-м заседании МГС
7 | О функциональных характеристиках прототипа информационной системы подсистемы межгосударственной стандартизации ФГИС Росстандарта (очередь 3, п. 1 «Раздел МТК»)
7.2 | Просить Росстандарт в срок представить членам РГ МТК и Бюро по стандартам проект технического задания на разработку новой версии АИС МГС | до 01.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: будет представлен после принятия новых версий основополагающих стандартов
8 | О положениях МТК
8.2 | Просить Институт стандартизации Молдовы разработать проект единого положения МТК и направить в национальные органы и Бюро по стандартам в целях дальнейшего рассмотрения | до 10.07.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Институт стандартизации Молдовы | Выполнение АЗЕ: проект единого Положения разработан
8.3 | Просить Росстандарт (администратор АИС МГС) обеспечить техническую возможность размещения Бюро по стандартам положений МТК в карточках МТК Указателя МТК в рамках АИС МГС | до 01.06.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: выполнено
8.4 | Бюро по стандартам в течение трёх рабочих дней после предоставления технической возможности в соответствии с п. 8.3 разместить имеющиеся положения МТК в карточках МТК Указателя МТК в рамках АИС МГС. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  | Выполнение АЗЕ: выполнено
8.5 | Представить на одобрение 55-го заседания НТКС предложения о целесообразности приостановления процедуры утверждения положений МТК в связи с разработкой единого положения МТК | 55 НТКС | Бюро по стандартам |  | Выполнение АЗЕ: выполнено
10 | О дате и месте проведения 3-го заседания РГ МТК
10.2 | Совместить проведение 3-го заседания РГ МТК с проведением 56-го заседания НТКС |  |  |  | Выполнение АЗЕ: выполнено
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено