ППриложение №03 к протоколу

ННТКС № 56-2018

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МГС

на период с 2016 по 2020 годы

(межгосударственная стандартизация)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Информация о начале работ (выполнении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам технического регулирования | 2016-2020 |  |  | Национальные органы Бюро по стандартам | На 43-м заседании МГС подписан Меморандум между ЕЭК и МГС о сотрудничестве в области стандартизации и обеспечения единства измерений. Разрабатывается проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС |  |
| 2. Стандартизация |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие системы межгосударственной стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Совершенствование законодательных, экономических и организационных основ стандартизации, основанных на международных принципах, содействие сближению законов о стандартизации и техническом регулировании, действующих на территории государств-участников СНГ. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | В Республике Беларусь принят закон от 24 октября 2016 г. № 436-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» |  |
| 2.1.2. | Развитие новых направлений межгосударственной стандартизации на основе анализа потребностей рынка и заинтересованности сторон в условиях тесного сотрудничества с ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI и другими международными и региональными организациями по стандартизации, усиление роли стандартизации в интеграционных процессах. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | На 48-м заседании МГС (2015 г.) принят Перечень приоритетных направлений по межгосударственной стандартизации на 2016-2020 годы. Критерием для включения явились направления стандартизации по созданию доказательной базы для выполнения требований технических регламентов, устранению. технических барьеров; ресурсосбережение |  |
| 2.1.3. | Повышение эффективности процессов разработки и принятия межгосударственных стандартов, оптимизация административных процедур, совершенствование основополагающих документов межгосударственной системы стандартизации, развитие принципов открытости, прозрачности и консенсуса. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | На 48-м заседании МГС утверждена программа работ МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» по основным направлениям развития и совершенствования работ межгосударственной стандартизации, предусматривающая разработку 17 межгосударственных документов, в том числе разработку ГОСТ 1.7 «Межгосударственная система стандартизации. Правила разработки программы работ по межгосударственной стандартизации». При разработке предлагается решить проблему исключения дублирования тем при планировании и разработке межгосударственных стандартов. В документе необходимо решить задачу повышения качества планирования с участием МТК. Завершается голосование национальных органов по разработке ГОСТ 1.6 «Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, корректировки и контроля за реализацией» и изменений ГОСТ: - ГОСТ 1.1 – 2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»; - ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»; - ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». В настоящее время завершается реализация ПМС 2016-2018, содержащей 3591 тему. Из запланированных к разработке - 3433 темы по приоритетным направлениям межгосударственной стандартизации. |  |
| 2.1.4. | Совершенствование планирования работ по межгосударственной стандартизации. |  |  | 2016-2020 | МТК 536 Национальные органы Бюро по стандартам |  |  |
|  | Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС). |  |  | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС |  |  |
|  | Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих, в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами. |  |  | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС | В 2016-2017 гг. отдельные программы по стандартизации в приоритетных областях экономики не разрабатывались и на 2018 г. такая работа не запланирована. Работы проводятся в рамках ПМС 2016-2018. |  |
| 2.1.5. | Проведение работ по актуализации и оптимизации фонда межгосударственных стандартов в приоритетных направлениях развития стандартизации, устранение дублирования и параллелизма в работах на межгосударственном и национальном уровнях. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | Проведение работ рассматривается на заседаниях НТКС и МГС. Фонд межгосударственных стандартов насчитывает 25992. В 2018 году принято 392 ГОСТ и 18 изменений к ГОСТ: Беларусь – 84 ГОСТ, 2 изменения; Казахстан – 26 ГОСТ; Молдова – 1 ГОСТ; Россия – 281 Уровень гармонизации принятых межгосударственных стандартов составляет: за 2017г. - 62%, за 2018 г.– 53%. Взамен разработано – 133 межгосударственных стандарта. |  |
| 2.2. Активизация деятельности, повышение ответственности и усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК |  |  | 2016 г. | Государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС |  | Разработаны и приняты основополагающие документы: ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности», ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены», а также. Принят Регламент ведения Указателя МТК, разрабатываются изменения ГОСТ. |
| 2.2.2. | Совершенствование организационных механизмов участия межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) в формировании ежегодных программ разработки проектов стандартов, подготовка предложений по оптимизации их структуры или реорганизации. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы |  | Работа проводится. Вопросы рассматриваются на заседаниях НТКС. |
| 2.3. Повышение компетентности экспертов в области стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обучение экспертов в области стандартизации, работающих в МТК. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы Бюро по стандартам |  | Не проводилось |
| 2.3.2. | Обучение секретарей МТК работе в АИС МГС. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы Бюро по стандартам |  | Планируется проведение конференции «Вопросы совершенствования деятельности Межгосударственных технических комитетов по стандартизации МГС с участием в работе конференции председателей МТК, ответственных секретарей МТК, представителей национальных органов и возможным участием национальных ТК. |
| 2.3.3. | Проведение семинаров-совещаний с руководителями МТК с целью разъяснения их роли и задач в межгосударственной стандартизации. |  |  | 2016–2020 | Национальные органы Бюро по стандартам |  |  |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС |  |  | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС |  | На заседаниях НТКС и Рабочей группы по информационным технологиям рассматривается возможность внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации. |
| 6.2. | Внедрение в процессы стандартизации информационных технологий, обеспечивающих разработку, рассмотрение, принятие, подготовку к утверждению стандартов и распространение стандартов в электронном виде, а также организация обучения экспертов в области стандартизации, работающих в МТК. |  |  | 2014-2020 | Государства-участники СНГ Национальные органы |  |  |
| 6.3. | Развитие Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (АИС МГС) на основе совершенствования процедур участия МТК в формировании Программы межгосударственной стандартизации, размещении проектов стандартов на обсуждение и голосование, а также принятии решения национальным органом по стандартизации о голосовании по проекту стандарта. Расширение функциональных возможностей работы МТК в рамках АИС МГС. |  |  | 2014-2018 | Росстандарт Национальные органы Бюро по стандартам |  | В настоящее время не реализовано расширение функциональных возможностей работы МТК в рамках АИС МГС. |
| 6.4. | Создание информационных сервисов взаимодействия АИС МГС и виртуального информационного центра МГС. |  |  | 2015-2020 | Росстандарт Госстандарт Республики Казахстан Госстандарт Республики Беларусь Национальные органы Бюро по стандартам |  | С учетом рассмотрения возможности внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации на 35-м заседании Рабочей группы по информационным технологиям рекомендовано рассмотрение вопроса развития СКИО считать нецелесообразным (Протокол РГ ИТ №35-2016, п.4). |
| 6.5. | Создание сервисов обмена данными между АИС МГС и другими информационными системами МГС и национальных органов по стандартизации, в том числе информацией о действующих межгосударственных, национальных (государственных), европейских и международных стандартах. |  |  | 2014-2018 | Росстандарт Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Национальные органы Бюро по стандартам |  | С учетом рассмотрения возможности внедрения ФГИС на 35-м заседании Рабочей группы по информационным технологиям рекомендовано рассмотрение вопроса развития СКИО считать нецелесообразным (Протокол РГ ИТ №35-2016, п.4). |
| 6.8. | Формирование и ведение единого терминологического ресурса и базы данных переводов: создание автоматизированных модулей е-Терм и е-Транс. |  |  | 2016-2020 | Росстандарт Национальные органы |  | Планируется после внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации. |
| 6.9. | Проведение работ по формированию и ведению Межгосударственного каталога продукции государств-участников СНГ на основе каталожных листов продукции. |  |  | 2016-2020 | Росстандарт Национальные органы Бюро по стандартам |  | Вопрос планируется рассмотреть на заседании очередном заседании РГК. |
| 6.10. | Создание информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» государств – участников СНГ и ее развитие |  |  | 2016–2020. | Государства – участники СНГ, МГС |  | Вопрос планируется рассмотреть на заседании РГК в 2018 году. |
| 8. Взаимодействие с международными и региональными организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Развитие партнерских отношений и сотрудничества МГС (EASC) с международными и региональными организациями по стандартизации ISO, IEC, IAF, ILAC, OIML, CEN, CENELEC и ETSI, для эффективной разработки межгосударственных стандартов. Активизация деятельности МГС в части взаимодействия с международными и региональными организациями по стандартизации, в том числе с Комиссией «Кодекс Алиментариус», Международным союзом электросвязи, Межпарламентской ассамблеей, Программой развития ООН, Всемирной торговой организацией, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Евростатом, ASTM и др. Подготовка Соглашения об использовании стандартов национальных и международных организаций |  |  | 2016-2020 | Национальные органы Бюро по стандартам МГС | Подписан на 51-м заседании Меморандум о сотрудничестве между МГС и Американским обществом по испытанию материалов ASTM International. Развитие партнерских отношений и сотрудничества МГС (EASC) с международными и региональными организациями по стандартизации рассмотрен на 55-м заседании НТКС. |  |
| 8.2. | Организация и проведение семинаров в области стандартизации с привлечением экспертов международных организаций по стандартизации ISO и IEC, Европейского союза, ВТО, региональных организаций по стандартизации, а также национальных органов по стандартизации. Пропаганда опыта в рамках отраслей: - практика разработки международных и европейских стандартов; - практика работы технических комитетов по стандартизации ISO, IEC, ITU, CEN, CENELEC и ETSI; - электронное взаимодействие в рамках ISO и IEC; - практика распространения международных стандартов; - практика применения Директив ЕС; - внедрение новых Директив ЕС |  |  | 2016-2020 | Национальные органы |  |  |
| 8.3. | Проведение единой технической политики в области стандартизации, оценки соответствия, метрологии государств-участников СНГ на основе документов ISO, IEC, ITU, IAF, ILAC, OIML, CEN, CENELEC и ETSI |  |  | 2016-2020 | Национальные органы |  |  |