## 54 заседание МГС
Приложение №1 к протоколу 57 НТКС
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН |  | КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации решений 54-го заседания МГС (протокол МГС № 54-2018)
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
2. | О разработке Стратегии развития МГС на период до 2030 года
2.2. | Просить национальные органы направить кандидатуры экспертов Председателю МГС для подготовки проекта Миссии, Видения, Ценностей МГС. | до 30.12.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: №02-10/26 от 09.01.2019; Выполнение КАЗ: №26-1-05/01-20-И от 10.01.2019; Выполнение МОЛ: №12-67 от 03.01.2019
2.4. | Просить национальные органы определить и направить одного уполномоченного представителя от страны для участия во внеочередном заседании. | внеочередное заседание МГС март-апрель 2019 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
5. | Об актуализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период по 2020 год
5.3. | Бюро по стандартам внести в установленном порядке соответствующие корректировки в План действий МГС на период с 2016 по 2020 годы (исключить пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 6.8, 6.9, 6.10) |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Корректировки в План действий МГС внесены
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
7. | О Соглашении о распространении документов по межгосударственной стандартизации и проекте Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации
7.3. | Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Грузии, Туркменистана изучить возможность присоединения к Соглашению и проинформировать Бюро по стандартам о принятом решении. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
7.5. | Просить Ответственного секретаря МГС направить проект Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Исполнительный комитет СНГ | Выполнение АЗЕ: Проект Порядка направлен в ИК СНГ исх.№ 2/380 от 03.12.2018
8. | О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2016-2018 и формировании проекта ПМС 2019-2021
8.2. | Просить национальные органы обеспечить реализацию тем, не завершенных в рамках ПМС 2016-2018, включив их в проект ПМС 2019-2021. При необходимости выполнить корректировку в части плановых сроков. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы
8.3. | Просить Бюро по стандартам подготовить информацию о выполнении национальными органами ПМС 2016-2018 и представить на очередное заседание НТКС. | очередное заседание НТКС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Запланировано рассмотрение вопроса о выполнении ПМС 2016-2018 на 57-м заседании НТКС
8.7. | Просить национальные органы до 05.12.2018 направить в Росстандарт (администратор системы АИС МГС) перечни национальных тем, по которым необходимо провести корректировку. | до 05.12.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Направлены письма для получения доступа по корректировки тем КАЗ (исх.№26-1-051649-И от 24.12.2018) и КЫР (исх.№04-1/1030 от 13.12.2018)
8.8. | Просить Росстандарт в соответствии с письмами национальных органов предоставить доступ в АИС МГС к темам по перечню для корректировки на 15 дней и проинформировать национальные органы об этом путём размещения соответствующего сообщения на информационной доске АИС МГС. |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Росстандартом по заявкам предоставлен доступ к темам для корректировки ПМС национальному органу Кыргызской Республики, национальному органу Республики Казахстан
8.9. | Просить национальные органы уточнить ПМС 2019-2021 и проинформировать о завершении работ Бюро по стандартам. | до 24.12.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Национальные органы Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации проинформировали Бюро по стандартам о завершении работ по уточнению ПМС. На сайте МГС размещена ПМС 2019-2021
9. | О перечнях документов по межгосударственной стандартизации:
9.1. | О перечнях документов, принятых по результатам голосования в АИС МГС, представляемых для принятия на заседании МГС и имеющие замечания или нет полноты согласования
9.1.3. | Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по межгосударственной стандартизации, включенным в перечни документов по межгосударственной стандартизации (приложения №№15, 16, 17). | до 17.12.2018 | Черняк В.Н. Глебус О.Н Жукова С.А. | Национальные органы | Выполнение УКР: 1-7-2/1-06-2902 14/12/2018
9.1.4. | Бюро по стандартам до 14.01.2019 зарегистрировать принятые документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам для подготовки к изданию. | до 14.01.2019 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. Жукова С.Н. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Документы зарегистрированы и отправлены в государства - разработчики: БЕИ - №4-1/389 от 07.12.2018; КАЗ - №4-1/390 от 07.12.2018; РОФ - №4-1/392 от 10.12.2018.
9.1.6. | Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт снять разногласия по документам, включенным в приложение №17. | до 01.02.2019 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. Жукова С.Н. | Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт | Выполнение АЗЕ: вопрос будет рассмотрен на 57-м заседании НТКС
9.2. | Об издании принятых документов
9.2.2. | Просить Росстандарт (161), Госстандарт Республики Казахстан (3), Минэкономразвития Украины (3), являющиеся разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, в соответствии с ПМГ 03-2016 своевременно представлять в Бюро по стандартам изданные документы по межгосударственной стандартизации в электронном формате для размещения в АИС МГС на издание (приложение №18). |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. Жукова С.Н. |  | Выполнение АЗЕ: 322 изданных межгосударственных стандарта поступило в Бюро для размещения в АИС МГС на стадию "Издание"
9.2.2. | Просить Росстандарт в целях обеспечения своевременного размещения в АИС МГС на стадию «Издание» предоставить Бюро по стандартам доступ к электронным копиям официально опубликованных документов по межгосударственной стандартизации, разработанных Российской Федерацией, в том числе ПМГ и РМГ. |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. Жукова С.Н. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: С 10.01.2019 Бюро по стандартам имеет доступ к текстам межгосударственных стандартов
9.2.3. | Просить национальные органы, являющиеся разработчиками, принять меры к изданию. Рассмотреть вопрос отмены стандартов, издание которых нецелесообразно ввиду их невостребованности, и направить информацию в Бюро по стандартам для последующего рассмотрения на очередном заседании НТКС | до 01.02.2019 | Черняк В.Н. Глебус О.Н. Жукова С.Н. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Вопрос будет рассмотрен на 57 НТКС
22. | О направлении протокола 54-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ для направления в правительства государств-участников СНГ
22.1. | Поручить Ответственному секретарю МГС направить протокол 54-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. | до 10.12.2018 | Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Письмо (исх. № 2/385 от 06.12.2018)
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено

## НТКС
Приложение № 1 к протоколу 57 НТКС
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации рекомендаций 56-го заседания НТКС
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
5 | О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
5.1 | О предложениях национальных органов по организации обучения в государствах-участниках Соглашения
5.1.3 | Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам МГС информацию о потребностях в организации подготовки и профессиональной переподготовки кадров в сфере стандартизации для рассмотрения на очередном заседании НТКС | до 01.02.2019 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение АРМ: №МБ-361 от 08.10.2018; Выполнение БЕИ: №02-10/1384 от 29.10.2018; Выполнение КАЗ: №26-1-04/02-422-И от 08.04.2019; Выполнение КЫР: №04-1/54 от 28.01.2019; Выполнение РОФ: АСМС №31-10/656 от 31.08.2018; Выполнение УЗБ: №05/6295 от 26.10.2018; Выполнение УКР: исх.№3413-1/4901-07 от 04.02.2019
5.2 | О предложениях по стратегическим направлениям деятельности МГС на период до 2025 года
5.2.2 | Просить национальные органы, не направившие предложения по стратегическим направлениям деятельности, направить в Бюро по стандартам для обобщения и рассмотрения на 57-м заседании НТКС | 57-е заседание МГС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армении, Грузии, Республики Казахстан, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины | Выполнение БЕИ: Аккредитация; Выполнение КАЗ: метрология; Выполнение КЫР: стандартизация; Выполнение РОФ: аккредитация
8 | О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2019-2020 годы
8.2 | Просить национальные органы рассмотреть проект Плана мероприятий направить свои предложения и дополнения в Бюро по стандартам для обобщения и рассмотрения на 57-м заседании НТКС | до 04.02.2019 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: №02-10/661 от 15.05.2019; Выполнение КЫР: №04-1/60 от 31.01.2019
11 | О проводимой работе по совершенствованию основополагающих стандартов по межгосударственной стандартизации
11.3 | С учетом состоявшегося обсуждения просить Росстандарт (МТК 536) доработать ГОСТ 1.6 и направить в Национальные органы и Бюро по стандартам для дальнейшего рассмотрения на очередном заседании НТКС | 57-е заседание МГС | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Росстандарт (МТК 536) | Выполнение АЗЕ: проект ГОСТ 1.6 "Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, внесения изменений и контроля за реализацией" доработан и размещен в АИС МГС для рассмотрения (RU.2.276-2018). Срок голосования по окончательной редакции 15.06.2019
13 | О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
13.4 | Просить Росстандарт и Госстандарт Республики Казахстан проработать вопрос по согласованию Изм. 1 ГОСТ 32209-2013 |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н Жукова С.А. | Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Изм.№ 1 ГОСТ 32209-2013 издано (ИУС №1-2019). Согласно АИС МГС, в карточке темы RU.1.392-2017 (Изм. 1 ГОСТ 32209-2013) указаны даты отправки уведомлений заинтересованным государствам, в том числе и в Республику Казахстан: при рассмотрении первой и окончательной редакций (26.12.2017, 28.04.2018), а также с предупреждением об окончании срока голосования (15.06.2018). По состоянию на 14.02.2019 сведений о дополнительном присоединении Республики Казахстан к указанному изменению не поступало.
13.9 | Просить Росстандарт (МТК 179) подготовить заключение о целесообразности действия ГОСТ ISO 5074-2014, ГОСТ 15489.2-2018 на один объект стандартизации и представить на 4-е заседание РГ МТК | 4-е заседание РГ МТК | Черняк В.Н. Глебус О.Н Жукова С.А. | Росстандарт (МТК 179) | Выполнение АЗЕ: По состоянию на 24.05.2019 в Бюро по стандартам сведений от Росстандарта (МТК 179) о целесообразности действия ГОСТ ISO 5074-2014, ГОСТ 15489.2-2018 на один объект стандартизации не поступало.
15 | Об отмене документов по межгосударственной стандартизации
15.2 | С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы дополнительно направить свои предложения по перечню для отмены (приложение 16) в Бюро по стандартам для рассмотрения на очередном заседании НТКС | до 01.02.2019 | Черняк В.Н. Глебус О.Н Жукова С.А. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: 26-4- 07/03- 603-и 21.05.2019; Выполнение КЫР: №04-1/136 27.02.2019; Выполнение УКР: № 3413-11/4901-07 от 04.02.2019
15.7 | Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложении №17 межгосударственные стандарты и о своей позиции проинформировать Бюро по стандартам | до 01.03.2019 | Черняк В.Н. Глебус О.Н Жукова С.А. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: 26-4- 07/03- 603-и 21.05.2019; Выполнение КЫР: №04-1/136 27.02.2019; Выполнение УКР: № 3413-11/4901-07 от 04.02.2019
15.8 | Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и представить для рассмотрения на 57-е заседание НТКС | 57-е заседание НТКС | Черняк В.Н. Глебус О.Н Жукова С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Приложение №13 к проекту протокола НТКС №57-2019
18 | О переводах международных и региональных стандартов
18.3 | Просить национальные органы, не направившие отзыв (протокол НТКС №55-2018, п.13.3-13.5), сообщить свою позицию в Бюро по стандартам, для обобщения и рассмотрения на 57-ом заседании НТКС | до 01.02.2019 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армении, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины | Выполнение БЕИ: инициировал вопрос
19 | О целесообразности дальнейшего функционирования рабочих органов МГС
19.2 | Просить национальные органы рассмотреть предложение Госстандарта Республики Беларусь о востребованности перечисленных в п.19.1 настоящего протокола направлений деятельности НТК и РГ, свою позицию направить в Бюро по стандартам для обобщения и вынесения на очередное заседание НТКС | до 04.02.2019 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: инициировал вопрос; Выполнение КАЗ: от 22.05.2019; Выполнение КЫР: от 23.05.2019; Выполнение РОФ: исх.№АШ-1470/01 от 31.01.2019; Выполнение УКР: исх.№3413-1/4901-07 от 04.02.2019
1 | О выполнении рекомендаций 3-го заседания РГ МТК
1.3 | Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана направить в Росстандарт (руководителю РГ МТК) и Бюро по стандартам кандидатуры в РГ МТК для утверждения на 54-м заседании МГС | до 26.11.2018 | Черняк В.Н. Мельник А.И. | Национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено