ППриложение № 5

к протоколу НТКС № 57-2019

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МГС

на период с 2016 по 2020 годы

(межгосударственная стандартизация)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Информация о начале работ (выполнении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам технического регулирования | 2016-2020 |  |  | Национальные органы Бюро по стандартам | На 43-м заседании МГС подписан Меморандум между ЕЭК и МГС о сотрудничестве в области стандартизации и обеспечения единства измерений. Доработанный по предложениям национальных органов проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС планируется рассмотреть на 57- заседании НТКС 28-29 мая 2019 года |  |
| 2. Стандартизация |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие системы межгосударственной стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Совершенствование законодательных, экономических и организационных основ стандартизации, основанных на международных принципах, содействие сближению законов о стандартизации и техническом регулировании, действующих на территории государств-участников СНГ. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | В Республике Беларусь принят закон от 24 октября 2016 г. № 436-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» |  |
| 2.1.2. | Развитие новых направлений межгосударственной стандартизации на основе анализа потребностей рынка и заинтересованности сторон в условиях тесного сотрудничества с ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI и другими международными и региональными организациями по стандартизации, усиление роли стандартизации в интеграционных процессах. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | На 48-м заседании МГС (2015 г.) принят Перечень приоритетных направлений по межгосударственной стандартизации на 2016-2020 годы. Критерием для включения явились направления стандартизации по созданию доказательной базы для выполнения требований технических регламентов, устранению технических барьеров; ресурсосбережение |  |
| 2.1.3. | Повышение эффективности процессов разработки и принятия межгосударственных стандартов, оптимизация административных процедур, совершенствование основополагающих документов межгосударственной системы стандартизации, развитие принципов открытости, прозрачности и консенсуса. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | На 48-м заседании МГС утверждена программа работ МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» по основным направлениям развития и совершенствования работ межгосударственной стандартизации, предусматривающая разработку 17 межгосударственных документов, в том числе разработку ГОСТ 1.6 «Межгосударственная система стандартизации. Правила разработки программы работ по межгосударственной стандартизации». При разработке предлагается решить проблему исключения дублирования тем при планировании и разработке межгосударственных стандартов. В документе необходимо решить задачу повышения качества планирования с участием МТК. В 2019 году завершается голосование национальных органов по разработке ГОСТ 1.6 «Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, корректировки и контроля за реализацией». На 54-м заседании МГС (29.11.2018) приняты изменения ГОСТ: - №1 ГОСТ 1.1 – 2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»; - №1 ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»; - №2 ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». Завершена реализация ПМС 2016-2018, содержащей 3591 тему. Из запланированных к разработке - 3433 темы по приоритетным направлениям межгосударственной стандартизации. |  |
| 2.1.4. | Совершенствование планирования работ по межгосударственной стандартизации. |  |  | 2016-2020 | МТК 536 Национальные органы Бюро по стандартам |  |  |
|  | Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС). |  |  | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС |  |  |
|  | Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих, в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами. |  |  | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС | В 2016-2018гг. отдельные программы по стандартизации в приоритетных областях экономики не разрабатывались и на 2018 г. такая работа не запланирована. Разработка межгосударственных стандартов проводилась в рамках ПМС 2016-2018 по восемнадцати народно-хозяйственным комплексам, в том числе агропромышленному, машиностроительному, электротехническому, строительному металлургическому, топливно-энергетическому, химическому, метрологическому, социальному и т.д. |  |
| 2.1.5. | Проведение работ по актуализации и оптимизации фонда межгосударственных стандартов в приоритетных направлениях развития стандартизации, устранение дублирования и параллелизма в работах на межгосударственном и национальном уровнях. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы | Проведение работ рассматривается на заседаниях НТКС и МГС. Фонд межгосударственных стандартов насчитывает 25992. В 2018 году принято 448 ГОСТ и 29 изменения к ГОСТ, в том числе по странам -разработчикам: Республика Беларусь – 87 ГОСТ, 2 изменения; Республика Казахстан – 31 ГОСТ; Республика Молдова – 1 ГОСТ; Российская Федерация – 329 ГОСТ, 27изменения Уровень гармонизации принятых межгосударственных стандартов составляет: за 2018 г.– 50%. Взамен разработано – 198 межгосударственных стандарта. Впервые разработано 250 документов |  |
| 2.2. Активизация деятельности, повышение ответственности и усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК |  |  | 2016 г. | Государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС |  | Разработаны и приняты основополагающие документы по межгосударственной стандартизации: ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности», ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены», а также. Принят Регламент ведения Указателя МТК |
| 2.2.2. | Совершенствование организационных механизмов участия межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) в формировании ежегодных программ разработки проектов стандартов, подготовка предложений по оптимизации их структуры или реорганизации. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы |  | Работа проводится. Отмечая возросшую значимость роли МТК при проведении работ по межгосударственной стандартизации, признавая, что регулирование деятельности МТК требует комплексного подхода и совместной отработки механизмов по координации деятельности МТК, для проведения системной работы на 50-м заседании МГС (08.12.2016) создана рабочая группа при НТКС по организации работы МТК. Проведено три заседания РГ МТК, на которых обсуждены вопросы по оптимизации работы МТК, разрабатываются критерии оценки эффективности работы МТК. 27.05.2019 состоится 4-е заседание РГ МТК, на котором будет продолжено рассмотрение вопросов инвентаризации МТК и совершенствование деятельности МТК. |
| 2.3. Повышение компетентности экспертов в области стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обучение экспертов в области стандартизации, работающих в МТК. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы Бюро по стандартам |  | Обучение экспертов в области стандартизации, работающих в МТК в 2016-2018 году не проводилось. На 57-м заседании НТКС (28-29.05.2019) будет рассмотрен вопрос о целесообразности разработки проекта ГОСТ "Эксперт по стандартизации. Общие требования". |
| 2.3.2. | Обучение секретарей МТК работе в АИС МГС. |  |  | 2016-2020 | Национальные органы Бюро по стандартам |  | Планируется проведение конференции «Вопросы совершенствования деятельности Межгосударственных технических комитетов по стандартизации МГС с участием в работе конференции председателей МТК, ответственных секретарей МТК, представителей национальных органов и возможным участием национальных ТК. |
| 2.3.3. | Проведение семинаров-совещаний с руководителями МТК с целью разъяснения их роли и задач в межгосударственной стандартизации. |  |  | 2016–2020 | Национальные органы Бюро по стандартам |  |  |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС |  |  | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС |  | На заседаниях НТКС и Рабочей группы по информационным технологиям рассматривается возможность внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации. |
| 6.2. | Внедрение в процессы стандартизации информационных технологий, обеспечивающих разработку, рассмотрение, принятие, подготовку к утверждению стандартов и распространение стандартов в электронном виде, а также организация обучения экспертов в области стандартизации, работающих в МТК. |  |  | 2014-2020 | Государства-участники СНГ Национальные органы |  |  |
| 6.3. | Развитие Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (АИС МГС) на основе совершенствования процедур участия МТК в формировании Программы межгосударственной стандартизации, размещении проектов стандартов на обсуждение и голосование, а также принятии решения национальным органом по стандартизации о голосовании по проекту стандарта. Расширение функциональных возможностей работы МТК в рамках АИС МГС. |  |  | 2014-2018 | Росстандарт Национальные органы Бюро по стандартам |  | В настоящее время не реализовано расширение функциональных возможностей работы МТК в рамках АИС МГС. В АИС МГС дополнительно в карточку темы предложения национального органа в ПМС введено поле, предусматривающее отметку о согласовании темы с МТК. |
| 6.4. | Создание информационных сервисов взаимодействия АИС МГС и виртуального информационного центра МГС. |  |  | 2015-2020 | Росстандарт Госстандарт Республики Казахстан Госстандарт Республики Беларусь Национальные органы Бюро по стандартам |  | С учетом рассмотрения возможности внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации на 35-м заседании Рабочей группы по информационным технологиям рекомендовано рассмотрение вопроса развития СКИО считать нецелесообразным (Протокол РГ ИТ №35-2016, п.4). |
| 6.5. | Создание сервисов обмена данными между АИС МГС и другими информационными системами МГС и национальных органов по стандартизации, в том числе информацией о действующих межгосударственных, национальных (государственных), европейских и международных стандартах. |  |  | 2014-2018 | Росстандарт Госстандарт Республики Беларусь Госстандарт Республики Казахстан Национальные органы Бюро по стандартам |  | С учетом рассмотрения возможности внедрения ФГИС на 35-м заседании Рабочей группы по информационным технологиям рекомендовано рассмотрение вопроса развития СКИО считать нецелесообразным (Протокол РГ ИТ №35-2016, п.4). |
| 8. Взаимодействие с международными и региональными организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Развитие партнерских отношений и сотрудничества МГС (EASC) с международными и региональными организациями по стандартизации ISO, IEC, IAF, ILAC, OIML, CEN, CENELEC и ETSI, для эффективной разработки межгосударственных стандартов. Активизация деятельности МГС в части взаимодействия с международными и региональными организациями по стандартизации, в том числе с Комиссией «Кодекс Алиментариус», Международным союзом электросвязи, Межпарламентской ассамблеей, Программой развития ООН, Всемирной торговой организацией, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Евростатом, ASTM и др. Подготовка Соглашения об использовании стандартов национальных и международных организаций |  |  | 2016-2020 | Национальные органы Бюро по стандартам МГС | Подписан на 51-м заседании Меморандум о сотрудничестве между МГС и Американским обществом по испытанию материалов ASTM International. Развитие партнерских отношений и сотрудничества МГС (EASC) с международными и региональными организациями по стандартизации рассмотрен на 55-м заседании НТКС. На 53-м заседании МГС в 2018 году одобрен проект Соглашения о взаимодействии между ISO и ЕАSС, разработанный Госстандартом Республики Казахстан с участием национальных органов государств-участников СНГ взамен Соглашения об обмене технической информацией между ISO и ЕАSС от 21 мая 1999 г. Проект Соглашения направлен в ISO (исх.№2/234 от 30.07.2018) для рассмотрения. |  |
| 8.2. | Организация и проведение семинаров в области стандартизации с привлечением экспертов международных организаций по стандартизации ISO и IEC, Европейского союза, ВТО, региональных организаций по стандартизации, а также национальных органов по стандартизации. Пропаганда опыта в рамках отраслей: - практика разработки международных и европейских стандартов; - практика работы технических комитетов по стандартизации ISO, IEC, ITU, CEN, CENELEC и ETSI; - электронное взаимодействие в рамках ISO и IEC; - практика распространения международных стандартов; - практика применения Директив ЕС; - внедрение новых Директив ЕС |  |  | 2016-2020 | Национальные органы |  |  |
| 8.3. | Проведение единой технической политики в области стандартизации, оценки соответствия, метрологии государств-участников СНГ на основе документов ISO, IEC, ITU, IAF, ILAC, OIML, CEN, CENELEC и ETSI |  |  | 2016-2020 | Национальные органы |  |  |