Приложение №9

к протоколу  НТКС № 57-2016

Сведения

о ходе реализации Программы работ

по межгосударственной стандартизации (ПМС)  на 2019-2021

(по данным АИС МГС)

В ПМС 2019--2021 включено 1344 тем.

Из них 233 переходящих тем из ПМС 2016-2018

По состоянию на 24.04.2019:

государствами – участниками ПМС 2016-2018 выполнено и принято по  результатам голосования 29 тем в т. ч. по государствам:

Республика Беларусь     -    9 темы

Республика Казахстан     -   6 тем

Российская Федерация –   14 тем

Сводные данные по ПМС на 2019-2021 годы по государствам-разработчикам:

| № | Наименование государства-разработчика | Всего включено тем | В том числе темы |  | По приоритетным направлениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переходящие | новые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Беларусь | 262 | 4 | 258 | 252 |
| 2 | Казахстан | 82 | 15 | 67 | 79 |
| 3 | Кыргызстан | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Россия | 994 | 214 | 780 | 948 |
| 6 | Украина | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Итого |  | 1344 | 233 | 1111 | 1285 |