Приложение № 1 к протоколу

РГ НК НТКМетр № 17-2015

ПРОГРАММА РАБОТ

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля

(актуализация на 2015 - 2017 годы)

| № п/п | Наименование работ | Срок разра-ботки | Исполнитель | Ход выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартизация |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация персонала для ограниченного применения в неразрушающем контроле» (внедрение ISO 20807) | 2015 | Россия | Проект разработан и планируется к размещению в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Общие положения» (внедрение ISO 16810) | 2015 | Украина Беларусь Узбекистан | Проект представлен на заседание (Приложение №3) |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и развертки» (внедрение ISO 16811) | 2015 | Украина Беларусь Узбекистан | Перенести разработку проекта на 2016 г. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций» | 2015 | Россия | Перенести разработку проекта на 2016 г., включить в число разработчиков Казахстан |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» | 2015 | Россия | Перенести разработку проекта на 2016 г., включить в число разработчиков Казахстан |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта по терминам и определениям в области теплового контроля с учетом ISO 10878 | 2016 | Россия | Включить в число разработчиков Казахстан |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования» | 2015 | Россия | Проект разработан и направлен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Классификация методов» | 2016 | Россия Беларусь | Проект разработан и направлен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и размера несплошностей» (внедрение ISO 16827) | 2017 | Украина |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 1. Индикаторы качества изображения проволочного типа. Определение значения качества изображения» (внедрение ISO 19232-1) | 2015 | Украина | Проект представлен на заседание (Приложение №4) |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 2. Индикаторы качества изображения типа шаг/отверстие. Определение значения качества изображения» (внедрение ISO 19232-2) | 2016 | Украина |  |
|  | Провести анализ состояния нормативной базы в области теплового контроля | 2014 | Россия | Перенести представление анализа на 2016 г., включить в число разработчиков Казахстан |
| Метрология |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Дефектоскопы ультразвуковые. Методы и средства поверки» | 2016 | Беларусь |  |
|  | Разработка проекта РМГ «Контроль неразрушающий. Контрольные образцы для ультразвукового контроля. Общие положения» | 2015 | Беларусь | Проект представлен для принятия на очередное заседание МГС |
|  | Разработка проекта методики проведения сличений калибровочных образцов №1 ISO 2400 | 2015 | Беларусь Украина Россия Узбекистан | Перенести разработку проекта на 2016 г., включить в число разработчиков Казахстан |
| Оценка соответствия |  |  |  |  |
|  | Переработка правил ПМГ 15 «Требования к лабораториям неразрушающего контроля» | 2015 | Россия Беларусь Украина | Перенести разработку проекта на 2016 г., включить в число разработчиков Казахстан |