Приложение № 1 к протоколам

РГ ЗСТ, НТКОС, НТКА и РГ РОА

**Информация  
по реализации решений 50-го заседания МГС и заседаний РГ ЗСТ, НТКОС, НТКА и РГ РОА**

(протокол № 50-2016)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ пп. протокола** | **Решение** | | **Срок** | **Ответственные** | **Выполнение** | | | | | | | |
| **Ответственный от БС МГС** |
| **ОБЩИЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | ***О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро по стандартам*** | | | | | | | | | | |
| 1.4.  38НТКОС | | Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам образцы применяемых в государствах-участниках СНГ бланков сертификатов соответствия и форм деклараций соответствия с информацией по структуре регистрационных номеров для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия». | До 01.11.2016 | Национальные органы | Информация об образцах, применяемых в государствах-участниках СНГ бланков сертификатов соответствия и форм деклараций соответствия (а настоящее время) с информацией по структуре регистрационных номеров для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия» в Бюро по стандартам не поступала | | | | | | | |
| Лялькова И.В. |
| 1.5.  38НТКОС | | Просить национальные органы Республики Армения (информация 2008 года), Республики Молдова (информация 2010 года) и Туркменистана (информации нет) направить по электронной почте в Бюро по стандартам на русском языке актуализированные сведения о перечнях продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих в государствах обязательной сертификации или декларированию соответствия, или документах, требующих обязательную оценку соответствия продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, для размещения на сайте МГС, или сообщить ссылку на адрес в сети Интернет, где указаны такие сведения, для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия» | до 01.11.2016 | Национальные органы | АРМ | | МОЛ | | | | | |
| Лялькова И.В. | ТУР | | | | | | | |
| 1.6.  38НТКОС | | Просить национальные органы направить актуализированную информацию (при необходимости) об органах по сертификации персонала в области оценки соответствия (наименование органа по сертификации персонала, номер и срок действия аттестата аккредитации, область аккредитации, адрес, телефон/факс, e-mail) или об их отсутствии в Бюро по стандартам для уточнения «Перечня органов по сертификации персонала государств-участников Соглашения» размещённого на сайте МГС (раздел «Правовая база. Соглашения, принятые МГС», Соглашение о взаимном признании сертификатов компетентности персонала в области оценки соответствия, принятого30 мая 2002 г., г. Минск). | до 01.11.2016 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕЛ | ГРУ | КАЗ | | КЫР | |
|  | Лялькова И.В. | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | | УКР | |
| 1.4  38НТКА | | Просить национальные органы Азербайджанской Республики и Туркменистана до 01.11.2016 направить по электронной почте в Бюро по стандартам актуализированные по состоянию на 01.10.2016 сведения об аккредитованных органах по оценке соответствия или сообщить ссылку на адрес в сети Интернет, где размещены такие сведения, для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация» |  | Национальные органы | АЗЕ |  |  |  |  | |  | |
| Лялькова И.В. |  |  |  | ТУР |  | |  | |
| 1.5  38НТКА | | Просить национальные органы по аккредитации (кроме Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан) до 01.11.2016 представить в Бюро по стандартам информацию о степени гармонизации (совместимости) положений, изложенных в п. 43 протокола МГС № 31-2007, выполнение которых необходимо для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ, по актуализированной форме заполнения «Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ», утверждённой на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016, п.36.2, приложение № 51) для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация. Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ» | до 01.11.2016 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕЛ  выполнено | ГРУ | КЫР  выполнено | | МОЛ | |
| Лялькова И.В. | РОФ | ТУР | УКР | | | | | |
| 2.2  38НТКА | | В соответствии с поручением 2-го внеочередного заседания МГС и с учетом решения 49-го заседания МГС (протокол № 49-2016,пункты 36, 39), просить Росаккредитацию представить аналитическую информацию по направлению «АККРЕДИТАЦИЯ» Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, на Совещание руководителей национальных органов (50-ое совещание МГС) в рамках рассмотрения вопроса по реформированию МГС в области аккредитации |  | Росаккредитация | На 50-м заседании МГС вопрос не рассматривался.  Вопрос вынесен на рассмотрение 39-го заседания НТКА | | | | | | | |
| Лялькова И.В. |
|  | | ***Об актуализации составов НТКОС и РГ ЗСТ*** | | | | | | | | | | |
| 1.5  50 МГС | | Направить в Бюро по стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в составы НТКОС и РГ ЗСТ (при необходимости) | до 01.01.2017 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕЛ | ГРУ | КАЗ | | КЫР | |
| Лялькова И.В. | МОЛ | РОФ  информация внесена 09.04.17 | ТАД | ТУР | УЗБ  информация внесена 09.01.17 | | УКР | |
| С учетом представленных дополнений разместить составы НТКОС и РГ ЗСТ МГС на интернет-сайте МГС | до 01.02.2017 | Бюро по стандартам | Информация с учетом предложений АЗЕ, КЫР, РОФ, УЗБ размещена на сайте МГС (уточнённая на 25.11.2016) | | | | | | | |
| Лялькова И.В. |
| ***4*** | | ***О ходе реализации Плана действий МГС на период 2016- 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года, определении первоочередных приоритетов деятельности МГС*** | | | | | | | | | | |
| 4.3.  38НТКОС | | Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам предложения по актуализации мероприятий в области оценки соответствия Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года для обобщения и внесения на рассмотрение 39-го заседания НТКОС | до 01.02.2017 | Национальные органы | Информация не поступала | | | | | | | |
| Лялькова И.В. |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ** | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Об участии МГС в Плане мероприятий по реализации третьего этапа (2016 - 2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года*** | | | | | | | | | | | |
|  | Особое внимание в своей деятельности уделять выполнению Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года | | в 2016-2017 годах | Черняк В.Н.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | Информация за 2016 год направлена в Исполнительный комитет СНГ  исх. 2 /19 от 09.02.2017 | | | | | | | |
| *3* | ***О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг*** | | | | | | | | | | | |
|  | Работа Бюро по стандартам по реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг | | 2017 год | Бюро по стандартам | Сформирован список участников второго этапа конкурса по номинациям (представители Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации).  Сформирован фонд конкурса. Подписан договор на изготовление приза лауреата. Сформированы 13 экспертных комиссий, которые в настоящее время проводят экспертизу отчётов. | | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| *4* | ***О проекте Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ*** | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | С учетом состоявшего обсуждения и принимаемого проекта Соглашения ЕАЭС «О порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС» считать целесообразным, отработать предложения государств-участников СНГ, поступивших в Исполнительный комитет СНГ по проекту «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств» в рамках 5-го заседания Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) в апреле 2017 г. | | Апрель 2017 | 5 РГ ЗСТ | Вопрос внесён в проект повестки 5-го заседания РГ ЗСТ | | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| **ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ** | | | | | | | | | | | |
| ***16*** | ***О Протоколе, о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года*** | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Просить членов МГС содействовать прохождению внутригосударственных процедур согласования Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года ([**приложение № 42**](Приложения/50%20MGS%20A42.docx)) для завершения его подписания. | |  | Члены МГС | Вопрос внесён в проект повестки 39-го заседания НТКОС | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| ***15*** | ***Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведения работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации*** | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 20.12.2016 направить в Бюро по стандартам информацию о применяемых в государствах процедурах проведении работ по взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответствия и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года для размещения обобщённой информации на интернет-сайте МГС *easc.org.by* в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия». | | до 20.12.2017 | Национальные органы | АРМ | ГРУ | КЫР | ТАД | | ТУР | |
| Лялькова И.В. |
| **АККРЕДИТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | |
| ***17*** | ***О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия»*** | | | | | | | | | | |
| 17.2 | С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным доработку проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» совместно с разрабатываемым МГС проектом Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств на основании пакетного принципа. Бюро по стандартам о принятом решении информировать Исполнительный комитет СНГ | | 2017 год | ИК СНГ | Вопрос внесён в проект повестки 39-го заседания НТКА | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| ***18*** | ***О Программе работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации*** | | | | | | | | | | |
| 18.2  18.3 | Принять к сведению, что информация по реализации Программы работ РГ РОА за 2-е полугодие 2016 года детально рассмотрена на 5-м заседании РГ РОА и приняты рекомендации по всем пунктам Программы.  Просить национальные органы обратить особое внимание на необходимость своевременного исполнения пунктов Программы работ РГ РОА. | | до 14.04.2017 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕЛ  выполнено | ГРУ | КАЗ  выполнено | | КЫР  выполнено |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. | МОЛ  выполнялось | РОФ | ТАД  выполнялось | ТУР | УЗБ | | УКР |
| 18.4 | Просить национальные органы рассмотреть вопрос определения статуса и формы принимаемых документов по созданию РОА и представить свои предложения на 6-е заседание РГ РОА. | | до 14.04.2017 | Национальные органы | Вопрос будет рассмотрен на 6-м заседании РГ РОА | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| 18.5 | С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным апробацию проектов документов, разработанных РГ РОА, путем проведения взаимных сравнительных оценок. Просить до 01.02.2017 национальные органы предоставить информацию в Бюро по стандартам о согласии и сроках проведения взаимных сравнительных оценок. | | до 01.02.2017 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕЛ  выполнено | ГРУ | КАЗ | | КЫР |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. | МОЛ | РОФ  выполнено | ТАД | ТУР | УЗБ | | УКР |
| 18.6 | РГ РОА сформировать группы по оценке и предоставить проекты документов на заседание НТКА для согласования | | 2017 год | Национальные органы | Вопрос будет рассмотрен на 6-м заседании РГ РОА | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | | | | | |
| ***22*** | ***О проведении очередных заседаний:*** | | | | | | | | | | |
| **22.1** | **51-го юбилейного заседания МГС** | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Провести 51-е заседание Совета, посвященное 25-летию образования Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), 29 мая - 2 июня 2017 г. (29 – день заезда, 30 мая – Международная конференция, 31 мая – 1 июня – юбилейное заседание Совета, 2 июня – день отъезда) в г. Баку | | 30 июня - 1 июня 2017 г. | Председатель МГС |  | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| **22.2** | **Совещания руководителей национальных органов (52-го заседания МГС)** | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Информировать Бюро по стандартам о возможностях проведения Совещания руководителей национальных органов (52-го заседания МГС) в ноябре-декабре 20176 года. | | до 01.04.2017 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕЛ | ГРУ | КАЗ | | КЫР |
| Сонец Н.В. | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | | УКР |
| **22.3** | **Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС** | | | | | | | | | | |
| 22.3.4 | Организовать проведение 39-го заседания НТКОС, 5-го заседания РГ ЗСТ, 39-го заседания НТКА и 6-го заседания РГ РОА в Кыргызской Республике | | в апреле 2017 г. | Министерство экономики Кыргызской Республики | Заседания будут проведены с 17 по 21 апреля 2017 года | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| 22.3.5 | Просить Министерство экономики Республики Молдова рассмотреть возможность организации проведения 40-го заседания НТКОС, 6-го заседания РГ ЗСТ, 40-го заседания НТКА и 7-го заседания РГ РОА в октябре 2017 в Республики Молдова | |  | Министерство экономики Республики Молдова |  | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В. |
| 22.3.7 | В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и Типовым положением о РГ МГС просить, информировать национальные органы и Бюро по стандартам о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников заседаний. | | не позднее, чем за 20 дней до запланированного срока проведения заседаний, | Национальные органы, проводящие очередные заседания |  | | | | | | |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. |
| 22.3.8 | Обеспечить направление на запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и информировать организаторов заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу | | не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты заседания | Национальные органы | АЗЕ  выполнено | АРМ | БЕЛ  выполнено | ГРУ | КАЗ  выполнено частично | | КЫР  выполнено |
| Черняк В.Н.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | МОЛ | РОФ  выполнено | ТАД  выполнено | ТУР | УЗБ  выполнено | | УКР  выполнено частично |
| ***23*** | ***О направлении протокола Совещания руководителей национальных органов (50-го заседания МГС)*** | | | | | | | | | | |
| 23.1.1 | Направить протокол 50-го заседания МГС в правительства государств-участников СНГ для организации исполнения принятых на заседании решений.  Направить протокол 50-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ | | до 15.12.2016 | Исполнительный комитет СНГ | Выполнено – исх. 5-5/01464 от 15 декабря 2016 г. | | | | | | |
| Черняк В.Н. |
| Ответственный секретарь МГС | Выполнено – исх. 2/299 от 14.12.2016 | | | | | | |
| Черняк В.Н. |

**Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:**

|  |
| --- |
| **Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом** |
| **Срок запланированного мероприятия на текущий месяц – заливка желтым цветом** |
| Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено – заливка зеленым цветом |
| Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично – заливка розовым цветом |
| Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено – заливка красным цветом |